|  |
| --- |
|  |
| Monitorovací zpráva |
| o realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí k 31. prosinci 2013 |
|  |
| **Kolektiv autorů** |
| **Třanovice 2014** |

Monitorovací zpráva byla zpracována začátkem roku 2014. Dokument přináší přehledné a ucelené informace o realizaci a naplňování Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí k 31. prosinci 2013.

# Obsah

[Obsah 2](#_Toc384040106)

[Použité zkratky a pojmy 2](#_Toc384040107)

[1. Úvod 3](#_Toc384040108)

[2. Základní údaje o MAS Pobeskydí 4](#_Toc384040109)

[2.1. Území 4](#_Toc384040110)

[2.2. Členové 5](#_Toc384040111)

[3. Priority a cíle SPL 5](#_Toc384040112)

[4. Finanční plán 8](#_Toc384040113)

[4.1. Rozvržení finančních prostředků do let 8](#_Toc384040114)

[4.2. Rozvržení finančních prostředků mezi fiche 8](#_Toc384040115)

[4.3. Přehled projektů podaných, schválených a realizovaných dle jednotlivých let 9](#_Toc384040116)

[5. Analýza fichí a žádostí 16](#_Toc384040117)

[5.1. Platné fiche 16](#_Toc384040118)

[5.2. Změny fichí 16](#_Toc384040119)

[5.3. Projekty vyhodnocené jako nepřijatelné 17](#_Toc384040120)

[5.4. Přehled projektů, jejichž žadatelé odstoupili od realizace 17](#_Toc384040121)

[5.5. Délka realizace projektů 17](#_Toc384040122)

[5.6. Naplňování fichí 18](#_Toc384040123)

[6. Monitorovací indikátory 18](#_Toc384040124)

[6.1. Vyčíslení hodnot indikátorů pro vyhodnocení PRV 18](#_Toc384040125)

[6.2. Vyhodnocení plnění monitorovacích indikátorů MAS Pobeskydí dle SPL 19](#_Toc384040126)

[6.3. Přehled podaných, schválených a realizovaných projektů dle typu žadatele 20](#_Toc384040127)

[6.4. Přehled podaných, schválených a realizovaných projektů dle jednotlivých žadatelů 21](#_Toc384040128)

[6.5. Přehled podaných, schválených a realizovaných projektů dle místa realizace 24](#_Toc384040129)

[7. Organizace a zdroje MAS 28](#_Toc384040130)

[7.1. Chronologické přehledy členů orgánů Mas Pobeskydí 28](#_Toc384040131)

[7.2. Zaměstnanci MAS 30](#_Toc384040132)

[7.3. Přehled nejvýznamnějších Struktur a financování MAS Pobeskydí 31](#_Toc384040133)

[8. Závěr 32](#_Toc384040134)

# Použité zkratky a pojmy

|  |  |
| --- | --- |
| **a.s.** | Akciová společnost |
| **Dohoda** | Dohoda o poskytnutí dotace z PRV |
| **DPH** | Daň z přidané hodnoty |
| **HZ** | Hasičská zbrojnice |
| **MAS** | Místní akční skupina |
| **MAS Pobeskydí** | Místní akční skupina Pobeskydí – zájmové sdružení právnických osob |
| **MK** | Místní komunikace |
| **MZe** | Ministerstvo zemědělství |
| **NNO** | Nestátní nezisková/é organizace |
| **o.p.s.** | Obecně prospěšná společnost |
| **o.s.** | Občanské sdružení |
| **OÚ** | Obecní úřad |
| **Pravidla** | Pravidla IV.1.2 + Pravidla MAS |
| **Pravidla IV.1.2** | Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 |
| **Pravidla MAS** | Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 |
| **PRV** | Program rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 |
| **RO SZIF** | Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu |
| **ŘkF** | Římskokatolická farnost |
| **SK** | Sportovní klub |
| **SPL** | Strategický plán LEADER |
| **s.r.o./spol. s r.o.** | Společnost s ručením omezeným |
| **SZIF** | Státní zemědělský intervenční fond |
| **TJ** | Tělovýchovná jednota |
| **ÚZEI** | Ústav zemědělské ekonomiky a informací |
| **VK** | Výběrová komise |
| **VO** | Veřejné osvětlení |

# Úvod

Hodnocení a monitoring realizace Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí se provádí z důvodu potřeby operativního řízení, zejména získání podkladů pro aktualizaci SPL, fichí a dalších postupů realizace SPL. Monitorovací zpráva slouží rovněž jako zdroj dat pro strategické plánování v budoucím období a k naplnění povinností vyplývajících z Pravidel MAS, zejména povinnosti provést hodnocení (evaluaci) v polovině a na konci období realizace SPL.

Místní akční skupina Pobeskydí – zájmové sdružení právnických osob zpracovala žádost o realizaci SPL společně se Strategickým plánem LEADER MAS Pobeskydí v roce 2007 a předložila ji na centrálním pracovišti Státního zemědělského intervenčního fondu v Praze dne 18. 12. 2007. Žádost byla schválena 5. 6. 2008. Dne 3. 7. 2008 došlo k podepsání Dohody o poskytnutí dotace z PRV. Následně MAS Pobeskydí vyhlásila první výzvu k předkládání žádostí o dotaci. Další výzvy v letech 2009 a 2010 byly vyhlašovány na jaře. Vzhledem k neustále se navyšujícímu počtu předkládaných žádostí a jejich náročné administraci, bylo v roce 2011 rozhodnuto o  vyhlašování většího počtu výzev v roce, vždy jen pro některé fiche tak, aby pro kalendářní rok bylo vyhlášeno všech pět fichí.

Tabulka 1: Přehled výzev MAS Pobeskydí

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výzva číslo | Vyhlášení výzvy | Příjem žádostí o dotaci | Kolo příjmů žádostí do PRV  na  RO SZIF | Rok ukončení realizace |
| 1 | 17. 7. 2008 | 18. – 29. 8. 2008 | 5. kolo | 2010 |
| 2 | 9. 3. 2009 | 6. – 21. 4. 2009 | 7. kolo | 2012 |
| 3 | 8. 3. 2010 | 6. – 13. 4. 2010 | 10. kolo | 2013 |
| 4 | 20. 4. 2011 | 9. – 13. 5. 2011 | 13. kolo | 2013 |
| 5 | 11. 7. 2011 | 8. – 23. 8. 2011 | 14. kolo | 2013 |
| 6 | 25. 11. 2011 | 28. 11. – 16. 12. 2011 | 15. kolo | 2013 |
| 7 | 6. 8. 2012 | 20. 8 – 4. 9. 2012 | 17. kolo | 2014 |
| 8 | 2. 1. 2013 | 14. – 24. 1. 2013 | 18. kolo | 2014 (předpoklad) |
| 9 | 2. 4. 2013 | 17. – 24. 4. 2013 | 19. kolo | 2015 (předpoklad) |
| 10 | 2. 1. 2014 | 16. – 23. 1. 2014 | 20. kolo | 2015 (předpoklad) |

# Základní údaje o MAS Pobeskydí

## Území

Území v působnosti MAS Pobeskydí mělo k 31. 12. 2011 rozlohu 853,61 km2 a zahrnovalo území 53 obcí (z toho 2 města). V polovině roku 2012 přistoupily k území působnosti další dvě obce, Stonava a Staré Město. Dle údajů získaných z ČSÚ činila rozloha území k 31. 12. 2012 871,90 km2. Počet obyvatel v letech 2006 až 2011 mírně rostl. S přistoupením dvou obcí v roce 2012 a mírným nárůstem u stávajících obcí vzrostl počet obyvatel v území na hodnotu 94 594. Vývoj počtu obyvatel je znázorněn v následující tabulce a grafu.

Tabulka 2: Vývoj počtu obyvatel v území působnosti MAS Pobeskydí v letech 2006 až 2013

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rok | Počet obyvatel k 31. 12. | Přírůstek/úbytek během roku |
| 2006 | 86 279 | - |
| 2007 | 87 104 | 825 |
| 2008 | 87 981 | 877 |
| 2009 | 88 761 | 780 |
| 2010 | 89 834 | 1 073 |
| 2011 | 90 253 | 419 |
| 2012 | 94 594 | 4 341 |
| 2013[[1]](#footnote-1) | 94 594 | 4 341 |

Graf 1: Počet obyvatel v území působnosti MAS Pobeskydí k 31. 12. v letech 2006 až 2013

## Členové

V letech 2008 až 2011 členská základna MAS Pobeskydí zůstala zachována ve stejném složení jako ke konci roku 2007, ve kterém došlo k jejímu rozšíření. V první polovině roku 2012 požádaly o členství dvě neziskové organizace - Mateřské a rodinné centrum Bambulín se sídlem v Horních Tošanovicích a Škola obnovy venkova, o.p.s. se sídlem v Třanovicích. Se změnou definic pojmů veřejná a neveřejná sféra v Pravidlech MAS, vydaných v říjnu 2012, vyvstala nutnost přijmout další členy tak, aby počet členů z veřejné sféry nepřesahoval polovinu počtu všech členů. Nově přijatými členy se stali SK Metylovice o.s., SK Pržno, Římskokatolická farnost Dobratice a Zemědělská společnost s.r.o. se sídlem v Bruzovicích. MAS Pobeskydí má v současné době následující členy:

* veřejná sféra: LUSTON o.p.s., Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, Sdružení obcí povodí Morávky, Sdružení obcí povodí Stonávky, TERMO Frýdlant n. O. s.r.o, Třanovice služby, o.p.s. a Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy,
* neveřejná sféra: AGRO-DOMINIK spol. s r.o., Družstvo Raškovice, Mateřské a rodinné centrum Bambulín, Římskokatolická farnost Dobratice, SK Metylovice o.s., SK Pržno, SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o., Škola obnovy venkova, o.p.s., TOZOS spol. s r.o., Zemědělská společnost s.r.o a ZO ČSOP Kunčice.

# Priority a cíle SPL

V integrované strategii území „Strategie rozvoje Pobeskydí“ jsou stanoveny 3 problémové okruhy, které byly zahrnuty do SPL MAS Pobeskydí:

* Problémový okruh 1 - Společnost (sociální pokrok),
* Problémový okruh 2 - Hospodářství (ekonomický růst),
* Problémový okruh 3 - Životní prostředí a infrastruktura (environmentální správa).

Z jednotlivých problémových okruhů stanovených v integrované strategii území byla do SPL převzata opatření, na která lze nejlépe uplatnit metodu LEADER a podpořit z Programu rozvoje venkova ČR, osy IV s přihlédnutím ke specifickým podmínkám území a předpokládaným možnostem finanční podpory z PRV. V následujících grafech a tabulce jsou uvedeny souhrnné údaje o podaných projektech (pouze přijatelné projekty hodnocené výběrovou komisí), schválených projektech a zrealizovaných projektech (proplaceny do 31. 12. 2013) dle jednotlivých problémových okruhů a opatření tak, jak jsou uvedena v SPL MAS Pobeskydí v kap. 6 – Strategie, subkapitole 6.1 – Priority a cíle, a to ze všech výzev MAS Pobeskydí.

Graf 2: Počet podaných[[2]](#footnote-2), schválených a zrealizovaných projektů k 31. 12. 2013 v jednotlivých opatřeních probl. okruhů

Graf 3: Požadovaná, schválená a proplacená dotace na projekty k 31. 12. 2013 v jednotlivých opatřeních probl. okruhů

Tabulka : Podané, schválené a realizované (proplacené) projekty dle jednotlivých problémových okruhů, a opatření k 31. 12. 2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opatření | Počet projektů | | | Celkové výdaje projektů v Kč | | | Dotace projektů v Kč | | |
| podaných | schválených | realizovaných | podaných | schválených | realizovaných | požadované | schválené | proplacené |
| 1  Společnost | 1.1.1 - Rozvoj služeb pro obyvatele | 27 | 7 | 6 | 50 645 017 | 12 358 793 | 11 603 458 | 30 999 048 | 8 473 375 | 7 417 309 |
| 1.2.1 - Vytváření podmínek pro kvalitní vzdělávání | 19 | 12 | 10 | 30 187 217 | 21 089 178 | 21 092 464 | 20 821 723 | 13 262 544 | 11 309 437 |
| 1.2.2 – Rozvoj sportovní a kulturní infrastruktury | 43 | 13 | 11 | 54 458 063 | 17 349 558 | 15 247 782 | 42 141 693 | 13 747 757 | 11 142 697 |
| 1.2.3 – Doplnění a zkvalitnění zařízení sociálních služeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 - Uchování místního kulturního dědictví a tradic | 25 | 11 | 6 | 23 739 965 | 11 432 133 | 6 793 166 | 19 259 918 | 8 993 721 | 5 683 630 |
| Celkem | **114** | **43** | **33** | **160 210 128** | **62 229 662** | **54 736 870** | **113 222 382** | **44 477 397** | **35 553 073** |
| 2  Hospodářství | 2.1.1 – Rozvoj zemědělského podnikání | 36 | 18 | 15 | 32 673 107 | 18 2565 220 | 16 639 684 | 13 130 631 | 7 627 010 | 6 600 243 |
| 2.1.2 – Cestovní ruch | 11 | 7 | 3 | 19 936 436 | 11 276 236 | 7 648 638 | 9 123 682 | 5 206 582 | 2 035 396 |
| Celkem | 47 | 25 | 18 | **52 609 543** | **29 541 456** | **24 288 322** | **22 254 313** | **12 833 592** | **8 635 639** |
| 3  Životní prostředí  a  infrastruktura | 3.1.1 – Rozvoj a údržba komunikací | 18 | 8 | 6 | 29 063 094 | 12 884 471 | 11 142 586 | 21 419 777 | 9 159 890 | 6 615 695 |
| 3.1.2 – Omezování negativních vlivů dopravy a  zvyšování bezpečnosti | 9 | 6 | 5 | 8 406 545 | 6 555 234 | 4 923 331 | 6 888 813 | 4 839 628 | 3 441 849 |
| 3.2.1 – Rozvoj vodohospodářské infrastruktury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1 – Revitalizace veřejných prostranství a zlepšování vzhledu sídel | 37 | 13 | 10 | 41 661 954 | 15 813 953 | 12 508 847 | 31 592 727 | 12 246 033 | 9 195 741 |
| Celkem | **64** | **27** | **21** | **79 131 593** | **35 253 658** | **28 574 764** | **59 901 317** | **26 245 551** | **19 253 285** |
| CELKEM | | **225** | **95** | **72** | **294 037 464** | **127 024 776** | **107 599 956** | **195 378 012** | **83 556 540** | **63 441 997** |

# Finanční plán

## Rozvržení finančních prostředků do let

Následující tabulka zobrazuje přehled rozvržení dotací do jednotlivých let. Celkové schválené dotace převyšují celkovou alokaci, protože schválené dotace, které nebyly v realizovaných projektech úplně proplaceny, se převáděly do následujícího roku a znovu schvalovány.

Tabulka 4: Výše dotací proplacených, schválených a požadovaných na přijatelné projekty

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | | **2012** | **2013** | **Celkem k 31.  12. 2013** |
| **Proplacené** | Kč | 0 | 4 019 455 | 18 955 750 | 13 763 276 | 16 582 158 | | 10 121 358 | 63 441 997 |
| % | 0,00% | 6,34% | 29,88% | 21,69% | 26,14% | | 15,95% | 100,00% |
| **Schválené** | Kč | 12 498 331 | 16 662 742 | 17 802 988 | 13 711 875 | 8 921 805 | | 13 958 799 | 83 556 540 |
| % | 14,96% | 19,94% | 21,31% | 16,41% | 10,68% | | 16,71% | 100,00% |
| **Požadované** | Kč | 25 529 777 | 28 931 150 | 38 504 629 | 37 693 976 | 31 648 826 | | 33 069 654 | 195 378 012 |
| % | 13,07% | 14,81% | 19,71% | 19,29% | 16,20% | | 16,93% | 100,00% |
| **Alokace na IV.1.2** | Kč | 12 498 333 | 16 662 742 | 18 091 076 | 10 637 838 | 10 763 166 | | 12 584 755 | 81 237 910 |
| % | 15,38% | 20,51% | 22,27% | 13,09% | 13,25% | | 15,49% | 100,00% |

## Rozvržení finančních prostředků mezi fiche

Tabulka 5: Procentuální rozvržení finančních prostředků mezi jednotlivé fiche uvedené v SPL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo fiche | Název fiche | Podíl z přidělené částky | |
| dle původního SPL | dle aktualizovaného SPL v r. 2011 |
| 1. | Občanská vybavenost | 35 % | 44 % |
| 2. | Kulturní dědictví a tradice | 10 % | 10 % |
| 3. | Rozvoj zemědělského podnikání | 20 % | 10 % |
| 4. | Cestovní ruch | 10 % | 6 % |
| 5. | Životní prostředí a infrastruktura | 25 % | 30 % |

Rozvržení finančních prostředků bylo aktualizováno v březnu 2011 po střednědobém hodnocení plnění SPL z následujících důvodů: Odchylky od plánu byly způsobeny nemožností realizace projektů za podpory jiných dotačních zdrojů, vlivem vysoké medializace Programu rozvoje venkova a vzrůstající aktivity představitelů převážně obcí, což se odrazilo zejména v převisu požadavků na Fichi č. 1 Občanská vybavenost a na Fichi č. 5 Životní prostředí a  infrastruktura. V obou těchto fichích jsou žadateli převážně obce a svazky obcí. Naopak nedočerpávání alokovaných prostředků ve Ficích č. 3 Rozvoj zemědělského podnikání a č. 4 Cestovní ruch je způsobeno nedostatečnými možnostmi podnikatelských subjektů zajistit požadované spolufinancování, v  mnoha případech až 60 % z výdajů, na které může být poskytnuta dotace, problémy se získáváním úvěru na  předfinancování a  dále značným omezením možných žadatelů Pravidly opatření IV.1.2.

Tabulka 6: Dotace proplacené, schválené a požadované na přijatelné projekty dle jednotlivých fichí k 31. 12. 2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. fiche** | **Název fiche** | **Proplaceno** | | **Schváleno** | | **Požadováno** | |
| **Kč** | **Podíl** | **Kč** | **Podíl** | **Kč** | **Podíl** |
| 1. | Občanská vybavenost | 29 869 443 | 47,08% | 35 483 676 | 42,47% | 93 962 464 | 48,09% |
| 2. | Kulturní dědictví a tradice | 5 683 630 | 8,96% | 8 993 721 | 10,76% | 19 259 918 | 9,86% |
| 3. | Rozvoj zemědělského podnikání | 6 600 243 | 10,40% | 7 627 010 | 9,13% | 13 130 631 | 6,72% |
| 4. | Cestovní ruch | 2 035 396 | 3,21% | 5 206 582 | 6,23% | 9 123 682 | 4,67% |
| 5. | Životní prostředí a infrastruktura | 19 253 285 | 30,35% | 26 245 551 | 31,41% | 59 901 317 | 30,66% |
| **Celkem** | | **63 441 997** | **100,00%** | **83 556 540** | **100,00%** | **195 378 012** | **100,00%** |

## Přehled projektů podaných, schválených a realizovaných dle jednotlivých let

Tabulka 7: Počet projektů a výše dotací požadovaných, schválených a proplacených dle alokace přidělené MZe na příslušný rok (k 31. 12. 2013)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **Celkem** |
| **Alokace na IV.1.2** | 12 498 333 | 16 662 742 | 18 091 076 | 10 637 838 | 10 763 166 | 12 584 755 | **81 237 910** |
| **Podané projekty** | 23 | 27 | 35 | 44 | 45 | 51 | **225** |
| **Požadované dotace v Kč** | 25 529 777 | 28 931 150 | 38 504 629 | 37 693 976 | 31 648 826 | 33 069 654 | **195 378 012** |
| **Schválené projekty** | 11 | 16 | 17 | 18 | 10 | 23 | **95** |
| **Schválené dotace v Kč** | 12 498 331 | 16 662 742 | 17 802 988 | 13 711 875 | 8 921 805 | 13 958 799 | **83 556 540** |
| **Proplacené projekty** | 11 | 16 | 17 | 18 | 7 | 3 | **72** |
| **Proplacené dotace v Kč** | 10 820 562 | 15 991 880 | 16 902 599 | 12 583 954 | 5 941 229 | 1 201 773 | **63 441 997** |

Graf 4: Počet projektů Graf 5: Výše dotací

Tabulka 8: Přehled a stav realizace všech projektů podaných v roce 2008 (1. výzva) k 31. 12. 2013

| Název žadatele | Název projektu | Částka proplacené dotace v Kč | Částka schválené dotace v Kč | Částka požadované dotace v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obec Pražmo | Rekonstrukce budovy mateřské školy - II. etapa | 1 059 529 | 1 261 696 | 1 261 696 |
| Obec Bruzovice | Rekonstrukce budovy Zákl. a Mat. školy - Bruzovice | 1 512 604 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| Obec Horní Tošanovice | Vybavení nových prostor nad budovou Obecního úřadu a Mateřské školy v Horních Tošanovicích | 0 | 0 | Nepřijatelný  projekt |
| Obec Lučina | Rekonstrukce obřadní síně a klubu důchodců | 381 292 | 381 292 | 997 147 |
| Obec Pazderna | Prostor pro radost – obnova spol. místností | 1 456 236 | 1 729 501 | 1 729 501 |
| SK Metylovice | Výstavba beachvolejbalového hřiště | 0 | 0 | 412 335 |
| Obec Soběšovice | Výstavba hospodářské budovy u hasičské zbrojnice | 1 606 578 | 1 644 378 | 1 644 378 |
| Obec Krmelín | Dětské hřiště s prolézačkou v Obci Krmelín | 0 | 0 | 198 540 |
| Obec Těrlicko | Rekonstrukce sportovního areálu „Sokolka“ | 0 | 0 | 1 800 000 |
| Obec Vojkovice | Výměna oken, dveří a oprava fasády v bývalé školce | 0 | 0 | 735 316 |
| Obec K. Lhotka | Výstavba tenisového kurtu | 0 | 0 | 1 404 000 |
| ŘkF Frýdlant nad Ostravicí | Farní areál ve Frýdlantě nad Ostravicí pro volnočasovou, kulturní a spolkovou činnost | 0 | 0 | 688 511 |
| Město Brušperk | Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve městě Brušperku | 0 | 0 | 1 048 500 |
| Obec Hnojník | Výměna oken a dveří v MŠ Hnojník | 0 | 0 | 900 000 |
| TOZOS spol. s r.o. | Rekonstr. systému kejdového hosp. a modernizace technologie krmení ve velkovýkrmě prasat | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| Miroslav Herot | Boudy pro telata | 72 000 | 72 000 | 72 000 |
| Obec Pstruží | Místní komunikace v nové zástavbě v obci Pstruží | 0 | 0 | 1 800 000 |
| Obec Metylovice | Obnova a úprava intravilánu | 985 912 | 1 172 745 | 1 172 745 |
| Obec Třanovice | Chodník od autobusové zastávky "Zadky" ke křižo-vatce I/48 a II/474 - úsek A | 1 497 472 | 1 782 000 | 1 782 000 |
| Obec Bruzovice | Obnova místní komunikace v obci Bruzovice | 0 | 0 | 1 800 000 |
| SVAZEK OBCÍ Morávka-Pražmo | Obnova a následná údržba veřejné zeleně v obcích Pražmo a Morávka | 1 099 507 | 1 505 287 | 1 505 287 |
| Město Frýdlant nad Ostravicí | Oprava povrchů chodníků na MK Bezručova v  k.ú.  Frýdlant nad Ostravicí | 349 432 | 349 432 | 840 799 |
| Obec Krásná | Rozšíření veřejného osvětlení Zlatník - Visalaje | 0 | 0 | 705 022 |
| Obec Baška | Komplexní parkové úpravy veřejných prostranství v obci Baška a zabezpečení jejich následné údržby | 0 | 0 | 432 000 |
| Celkem | | **10 820 562** | **12 498 331** | **25 529 777** |

Poznámky k r. 2008 (Výzva č. 1)

Podaná žádost o dotaci Obce Horní Tošanovice nebyla v souladu s podmínkami Pravidel a byla jí ukončena administrace. Rozdíl ve výši proplacené dotace oproti výši požadované u obcí a svazku obcí je způsoben nezpůsobilostí výdaje na daň z přidané hodnoty od 5. kola PRV (byly proplaceny z jiného fondu) s výjimkou Obce Lučina a Města Frýdlant nad Ostravicí, jejichž projekty byly přijaty jako náhradní a rozpočty byly upraveny již s ohledem na nezpůsobilost výdajů na DPH a Obce Soběšovice, která je plátcem DPH ve vztahu k předmětu projektu. SVAZEK OBCÍ “Morávka-Pražmo“ při výběrovém řízení na dodavatele získal levnější nabídku, než byl původní rozpočet. Obci Soběšovice nebyl uznán výdaj za zpracování projektové dokumentace nezaúčtovaný v samostatné analytické účetní evidenci projektu.

Tabulka 9: Přehled a stav realizace všech projektů podaných v roce 2009 (2. výzva) k 31. 12. 2013

| Název žadatele | Název projektu | Částka proplacené dotace v Kč | Částka schválené dotace v Kč | Částka požadované dotace v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TJ COMFORT Dobratice, o.s. | Rekonstrukce a obnova travnaté plochy a závlahový systém sportovního hřiště | 887 616 | 888 391 | 888 391 |
| TJ Stará Ves nad Ondřejnicí, o.s. | Rekonstrukce sálu pro zájmovou a sportovní činnost ve Staré Vsi nad Ondřejnicí | 1 467 460 | 1 470 470 | 1 470 470 |
| Obec Dobrá | Oprava sociálních zařízení na ZŠ Dobrá - 1. etapa | 0 | 0 | odstoupil před VK |
| Obec Hukvaldy | Přestavba garáže na kancelář, klubovnu a skladový prostor v areálu TJ Sokol Hukvaldy | 954 044 | 954 044 | 954 044 |
| SK Třanovice, o.s. | Stavební úpravy budovy SK Třanovice – I. etapa | 0 | odstoupil po  VK | 1 800 000 |
| Obec H. Tošanovice | Multifunkční sportovní hřiště | 0 | 0 | 1 285 294 |
| Obec Bruzovice | Rekonstrukce hasičské zbrojnice Bruzovice | 0 | 0 | 1 296 889 |
| Obec Vojkovice | Obnova budovy bývalé školy Vojkovice - oprava fasády, výměna oken a dveří | 628 349 | 628 349 | 628 350 |
| Obec Krmelín | Dětské hřiště s prolézačkou v obci Krmelín | 0 | 0 | 167 219 |
| SK Metylovice o.s. | Výstavba beachvolejbalového hřiště | 0 | 0 | 412 335 |
| Obec Janovice | Rekonstrukce a přístavba HZ v obci Janovice | 0 | 0 | 1 280 990 |
| Město Brušperk | Rekonstrukce HZ ve městě Brušperku | 814 533 | 881 092 | 881 092 |
| Obec Kozlovice | Rekonstrukce Základní školy v Kozlovicích | 583 777 | 583 777 | 583 777 |
| ŘkF Borová-Malenov. | Obnova fasády kostela sv. Ignáce z Loyoly | 1 301 570 | 1 305 055 | 1 305 055 |
| ŘkF Stará Bělá | Dok. stav. úpr. kostela sv. Jana a Pavla v Krmelíně | 0 | 0 | 1 414 404 |
| Římskokatolická farnost Bruzovice | Obnova kostela Sv. Stanislava v Bruzovicích | 0 | 0 | nepřijatelný projekt |
| Obec Pržno | Obnova kostela v obci Pržno | 577 905 | 577 905 | 609 631 |
| Farní sb. slez. církve evang. v  K. Lhotce | Úprava církevního areálu v Komorní Lhotce | 0 | 0 | nepřijatelný projekt |
| Miroslav Herot | Dojící robot | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| TOZOS spol. s r.o. | Modernizace produkční stáje a dojírny | 797 186 | 800 000 | 800 000 |
| Ing. Oldřich Menšík, PhD. | Rekonstrukce zemědělské budovy na ubytovací zařízení za účelem provozování agroturistiky | 1 025 518 | 1 160 940 | 1 160 940 |
| Obec Pstruží | Místní komunikace v nové zástavbě v obci Pstruží | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| Obec Krásná | Rozšíření veřejného osvětlení Zlatník – Visalaje | 588 673 | 588 673 | 588 673 |
| Obec Bruzovice | Inovace veřejného osvětlení Bruzovice – I. etapa | 0 | 0 | 1 707 336 |
| Obec Dobratice | Obnova MK Dobratice – 1C Nádraží - Hranice | 1 474 815 | 1 474 815 | 1 800 000 |
| Obec Ostravice | Rekonstrukce MK Ostravice – Vrchy SO 102 oprava a rozšíření mostu | 1 141 695 | 1 600 492 | 1 762 042 |
| Obec Baška | Obnova a údržba veřejných prostranství v obci Baška, oprava centrálního chodníku k autokempu | 748 739 | 748 739 | 748 739 |
| Obec Vyšní Lhoty | Obnova místních komunikací Kamenité | 0 | 0 | 1 107 784 |
| Obec Pržno | Obnova a úprava intravilánu obce Pržno | 0 | 0 | 812 570 |
| Město Brušperk | Zřízení zálivové zastávky na Petříně | 0 | 0 | 465 125 |
| Celkem | | **15 991 880** | **16 662 742** | **28 931 150** |

Poznámky k r. 2009 (Výzva č. 2)

Z důvodu nezpůsobilosti výdajů na DPH odstoupila Obec Dobrá od svého záměru podání žádosti o dotaci a svůj projekt stáhla. Administrace projektu byla ukončena z důvodu nepřijatelnosti projektu Římskokatolické farnosti Bruzovice a Farního sboru SCEAV v Komorní Lhotce. Sportovní klub Třanovice, o.s. odstoupil od projektu během administrativní kontroly SZIF z důvodu vysoké finanční spoluúčasti. V průběhu administrace žádosti Obce Ostravice došlo ke snížení celkových výdajů i dotace po aktualizaci rozpočtu projektu a tím ke schválení nižší dotace, než původně požadované, dále při výběrovém řízení na dodavatele získala levnější nabídku, než byl již snížený rozpočet. Obcím Pržno a Dobratice, projektům tzv. na čáře, byla nabídnuta snížená dotace vzhledem k výši alokovaných prostředků v daném roce a po jejich odsouhlasení jim byla tato snížená dotace schválena. V případech, kdy je proplacená dotace nižší než schválená, se jedná o nižší vysoutěženou cenu v zadávacím řízení.

Tabulka 10: Přehled a stav realizace všech projektů podaných v roce 2010 (3. výzva) k 31. 12. 2013

| Název žadatele | Název projektu | Částka proplacené dotace v Kč | Částka schválené dotace v Kč | Částka požadované dotace v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obec Bruzovice | Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Bruzovice | 0 | 0 | 1 278 889 |
| Obec Hukvaldy | Přístavba připojovacího traktu mezi stávající kabiny a garáž v areálu TJ Sokol Hukvaldy | 0 | 0 | 1 094 698 |
| Obec Dolní Tošanovice | Stavební úpravy objektu TJ Dolní Tošanovice | 0 | 0 | 1 800 000 |
| SVAZEK OBCÍ “Morávka-Pražmo“ | Kombinované hřiště Morávka a Pražmo | 1 764 306 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| Obec H. Tošanovice | Multifunkční sportovní hřiště | 0 | 0 | 1 589 820 |
| Obec Vyšní Lhoty | Obnova školního a veřejného dětského hřiště | 0 | 0 | 369 000 |
| Obec Pržno | Stavební úpravy a přístavba ZŠ v obci Pržno | 1 653 461 | 1 734 902 | 1 734 902 |
| Obec Kom. Lhotka | Bezbariérový úřad – Komorní Lhotka | 0 | 0 | 447 300 |
| Obec Smilovice | Rekonstrukce kult. a spol. zařízení obce Smilovice | 0 | 0 | 1 661 580 |
| Obec Soběsovice | Dětské hřiště v Soběšovicích | 0 | 0 | 603 586 |
| Okrašlovací spolek Rozhledna | Okrašlovací spolek Rozhledna | 0 | 0 | odstoupil od podání |
| Obec Janovice | Rekonstr. a přístavba HZ v Janovicích | 0 | 0 | 1 197 013 |
| Město Frýdlant nad Ostravicí | Rekonstrukce a modernizace kulturního sálu v Domově pro seniory Frýdlant nad Ostravicí | 0 | 0 | 1 389 738 |
| Obec Čeladná | Rekonstrukce zdrav. střediska na mat. školku | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| Obec Fryčovice | Revitalizace zahrady MŠ Fryčovice | 1 769 606 | 1 795 006 | 1 795 006 |
| Obec Nošovice | Rekonstrukce a modernizace HZ v Nošovicích | 816 382 | 819 453 | 819 453 |
| Obec Lhotka | Rek. a obn. kaple Navšt. P. Marie v obci Lhotka | 757 674 | 888 984 | 888 984 |
| ŘkF Dobratice | Gen. Opr. kostela sv. Filipa a Jakuba v Dobraticích | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| ŘkF Bruzovice | Obnova kostela sv. Stanislava v Bruzovicích | 0 | 0 | 997 446 |
| ŘkF Stará Bělá | Obnova kostela sv. Jana a Pavla v Krmelíně | 0 | 0 | 692 090 |
| Miroslav Herot | Chlazení mléka | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| TOZOS spol. s r.o. | Modernizace stájí pro skot | 799 047 | 800 000 | 800 000 |
| Vojtěch Herot | Fixační klec | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Radek Vitásek | Rekonstrukce stáje pro koně a přípravny krmiv | 397 260 | 397 260 | 397 260 |
| Jan Kopčák | Ovečky pod Ondřejník | 101 500 | 101 500 | 101 500 |
| Petr Mikeska | Modernizace sport. rekreačního areálu Opálená | 0 | 0 | 1 200 000 |
| Anna Bielanová | Realizace malokapacitního ubytování - koňská stanice v Pobeskydí | 0 | odstoupil po VK | 1 122 000 |
| Obec Bílá | Rek. a rozšíření VO v místních částech obce Bílá | 1 043 797 | 1 356 483 | 1 356 483 |
| Obec Bruzovice | Inovace veř. osvětlení v obci Bruzovice - 1. etapa | 1 644 656 | 1 696 491 | 1 696 491 |
| Obec Hukvaldy | Obnova veř. osvětlení v obci Hukvaldy - I. etapa | 668 983 | 900 299 | 900 299 |
| Obec Pstruží | Estetizace centra obce Pstruží | 0 | 0 | 1 782 606 |
| Obec Lučina | Rekonstrukce povrchu místní komunikace včetně výsadby doprovodné silniční vegetace | 1 095 318 | 1 122 000 | 1 711 260 |
| Farní sbor Sl. církve v Albrechticích | Rekonstrukce chodníku a zpevněné plochy u kostela SCEAV v Albrechticích | 430 609 | 430 610 | 430 610 |
| Obec Metylovice | Oprava místní komunikace v Metylovicích | 0 | 0 | 680 868 |
| Město Brušperk | Zřízení zálivové zastávky na Petříně | 0 | 0 | 465 125 |
| Obec Stará Ves n.O. | Rekonstrukce veřejného osvětlení | 0 | 0 | 1 740 622 |
| Celkem | | **16 902 599** | **17 802 988** | **38 504 629** |

Poznámky k r. 2010 (Výzva č. 3)

Na podporu co nejvyššího počtu vybraných žádostí bylo přesunuto 131 515,- Kč z režijních výdajů MAS (tj. z opatření IV.1.1 do opatření IV.1.2). Okrašlovací spolek Rozhledna od podání žádosti o dotaci odstoupil, z důvodu dokladové náročnosti povinných příloh a proto nebyla žádost na MAS přijata. Obci Lučina, jako první náhradní žádosti, byla nabídnuta nevyčerpaná dotace Anny Bielanové, která svoji žádost stáhla v průběhu administrativní kontroly SZIF a zastupitelé obce s takto sníženou dotací souhlasili za podmínky realizování menšího objemu prací, což Pravidla v té době umožňovala. Rozdíl mezi schválenou a proplacenou dotací Svazku obcí Morávka-Pražmo je způsoben vysoutěženou nižší cenou a sankcí za vyfakturované, ale nedodané stavební práce.

Tabulka 11: Přehled a stav realizace všech projektů podaných v roce 2011 (4. a 5. výzva) k 31. 12. 2013

| **Název žadatele** | **Název projektu** | **Částka proplacené dotace v Kč** | **Částka schválené dotace v Kč** | **Částka požadované dotace v Kč** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obec H. Tošanovice | Multifunkční sportovní hřiště | 1 496 079 | 1 496 079 | 1 496 079 |
| Obec Bruzovice | Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Bruzovice | 0 | 0 | 998 113 |
| SK Třanovice o.s. | Stavební úpravy budovy SK Třanovice - I. etapa | 0 | 0 | 1 800 000 |
| MS PZKO Třanovice | Přístavba a nástavba budovy PZKO v Třanovicích | 0 | 0 | 1 800 000 |
| Obec D. Tošanovice | Stav. úpravy objektu TJ Dol. Tošanovice - II. etapa | 1 799 352 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| Město Frýdlant nad Ostravicí | Frýdlant nad Ostravicí, Stavební úpravy ZŠ T.G.M. čp. 1260, pavilonu 10J na mateřskou školu | 949 500 | 949 500 | 949 500 |
| Obec Soběšovice | Dětské hřiště v Soběšovicích | 572 815 | 603 586 | 603 586 |
| Obec Těrlicko | Obřadní síň obce Těrlicko | 0 | 0 | 346 374 |
| Obec Pstruží | Mateřská škola v Pstruží | 421 443 | 426 668 | 426 668 |
| Obec Janovice | Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice | 0 | 0 | 1 194 494 |
| Obec Lučina | Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Lučina | 0 | 0 | 1 498 500 |
| Obec Krásná | Inovace budovy hasičské zbrojnice | 0 | 0 | 1 800 000 |
| Obec Ropice | Stav. úpravy víceúčelové budovy č.p. 142 v Ropici | 0 | 0 | 585 045 |
| Obec Smilovice | Rekonstrukce kult. a společenského zařízení | 0 | 0 | 1 327 516 |
| ŘkF Morávka | Stav. úpravy střechy a krovu bývalé fary v Pražmě | 990 000 | 990 000 | 990 000 |
| Obec Raškovice | Rek. spol. sálu restaurace Obecník v Raškovicích | 0 | 0 | 990 000 |
| VK Raškovice | Rek. oplocení sport. areálu, výstavba beach kurtu | 0 | 0 | 526 410 |
| Obec Čeladná | Památník Josefa Kaluse - rekonstrukce a  materiálně-technické vybavení | 0 | 0 | 504 562 |
| ŘkF Bruzovice | Stav. úpravy kostela sv. Stanislava v Bruzovicích | 904 481 | 990 000 | 990 000 |
| ŘkF Ostrava-S. Bělá | Opr. interiéru kostela sv. Jana a Pavla v Krmelíně | 342 000 | 342 000 | 342 000 |
| Římskokatolická farnost Dobratice | Rekonstrukce kaple Navštívení Panny Marie a  kamenných křížů ve Vojkovicích | 0 | 0 | 1 355 400 |
| Eva Nohelová | Modernizace určená pro chov koní | 255 000 | 255 000 | 255 000 |
| Karel Poncza | Výstavba seníku | 0 | 0 | 570 886 |
| Miroslav Herot | Pořízení techniky na sklizeň píce a výdejního automatu na mléko | 960 000 | 960 000 | 960 000 |
| Petr Mácha | Zajištění krmivové základny pro odchov skotu | 110 250 | 110 250 | 110 250 |
| TOZOS spol. s r.o. | Modernizace technologie krmení pro chov skotu | 0 | 0 | 800 000 |
| REIT Jízdárna pod Lipovým s.r.o. | Rozšíření ubytovací kapacity na Penzionu Jízdárna | ---[[3]](#footnote-3) | 1 199 573 | 1 199 573 |
| Obec Bruzovice | Obn. VO Bruz.-Velicesta počátek-směr Žermanice | 0 | 0 | 945 465 |
| Obec Čeladná | Oplocení areálu hřbitova na Čeladné | 0 | 0 | 384 786 |
| Obec Lučina | Obnova povrchu místní komunikace | 0 | 0 | 466 159 |
| Obec H. Bludovice | Chodník a zatrub. silniční příkopy H. Bludovice | 1 252 407 | 1 347 061 | 1 347 061 |
| Obec D. Domaslavice | Obnova místní komunikace okolo Masného | 673 258 | 892 225 | 892 225 |
| Obec Malenovice | Veřejné prostranství Malenovice | 0 | 0 | 892 660 |
| Obec Hukvaldy | Zvýšení bezpečnosti občanů v obci Hukvaldy | 241 812 | 254 700 | 254 700 |
| Obec Třanovice | Veřejné prostranství v centru obce Třanovice | 0 | 0 | 1 800 000 |
| Obec Ostravice | Inovace technologie zimní údržby chodníků v  obci Ostravice a v areálu Základní školy | 445 500 | 445 500 | 445 500 |
| Obec Dobrá | Nákup zahradního traktoru pro obec Dobrá | 0 | 0 | 128 700 |
| Obec Žermanice | Obnova VO Žermanice | 0 | 0 | 464 229 |
| Obec Metylovice | Inovace stávajícího veř. osvětlení na LED svítidla | 0 | 0 | 898 200 |
| Obec Hnojník | Rekonstrukce místní komunikace v obci Hnojník | 0 | 0 | 519 317 |
| Obec Dobratice | Instalace dopravně bezpečnostních prvků – 2  ks radarů v Dobraticích | 100 726 | 117 000 | 117 000 |
| Fotbalový club Kozlovice, o.s. | Hřiště Kozlovice - oprava oplocení, část 002 | 0 | 0 | nepřijatelný projekt |
| Obec Albrechtice | Nákup zahradní techniky, nákup zahradních laviček a úprava prostranství | 0 | 0 | 497 700 |
| Římskokatolická farnost Hukvaldy | Zlepšení vzhledu obce Hukvaldy revitalizací zámeckého parku pro veřejnost | 0 | 0 | 887 585 |
| Obec Raškovice | Chodníky, zpevněná plocha, terénní úpravy u  zdravotního střediska a lékárny Raškovice | 532 733 | 532 733 | 532 733 |
| **Celkem** | | **12 583 954** | **13 711 875** | **37 693 976** |

Poznámky k r. 2011 (Výzvy č. 4 a č. 5)

Rozdíl mezi schválenou a proplacenou dotací je způsoben nižší vysoutěženou cenou dodávek nebo prací v zadávacím řízení. V jednom případě (Obec Horní Bludovice) uložena sankce za překročení hodnot ceníku stavebních prací RTS Brno a.s. a za nepodání hlášení o  technických změnách při realizaci stavby oproti žádosti o  dotaci (REIT Jízdárna pod Lipovým s.r.o.).

Tabulka 12: Přehled a stav realizace projektů podaných pro rok a v roce 2012 (6. a 7. výzva) k 31. 12. 2013

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název žadatele** | **Název projektu** | **Částka proplacené dotace v Kč** | **Částka schválené dotace v Kč** | **Částka požadované dotace v Kč** |
| Obec Vojkovice | Stavební úpravy Mateřské školy Vojkovice č. 17 | 0 | 0 | 884 899 |
| Obec Bruzovice | Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Bruzovice | 0 | 0 | 998 113 |
| Obec Smilovice | Rekonstrukce kult. a společ. zařízení obce Smilovice | 0 | 0 | 1 327 516 |
| Obec Krásná | Inovace has. zbrojnice - centra kult. dění obce Krásná | 1 489 524 | 1 489 524 | 1 489 524 |
| Obec Dolní Tošanovice | Vybavení objektu TJ Dolní Tošanovice - III. etapa | 0 | 0 | 236 413 |
| Obec Dobrá | Rekonstrukce zahrady v MŠ Dobrá | 0 | 0 | 972 000 |
| Obec Těrlicko | Obřadní síň obce Těrlicko | 0 | 0 | 330 174 |
| Obec Dobratice | Výměna topné soustavy včetně kotlů v budově Základní školy v Dobraticích | 0 | 0 | 574 380 |
| Obec Hukvaldy | Zajištění vybavení a zabezpečení sportovního centra v areálu TJ Sokol Hukvaldy | 0 | 0 | 309 129 |
| Obec Janovice | Rek. a přístavba has. zbrojnice v Janovicích - 1. etapa | 0 | 0 | 917 838 |
| Obec Metylovice | Stavební úpravy v mateřské škole v Metylovicích | 962 244 | 962 244 | 962 244 |
| Obec Lučina | Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Lučina | 0 | 0 | 1 491 906 |
| Obec H. Bludovice | Stav. úpravy objektu OÚ v Hor. Bludovicích - 2. etapa | 0 | 0 | 1 800 000 |
| Obec Kom. Lhotka | Bezbariérový úřad | 890 940 | 890 940 | 890 940 |
| Přemysl Motička | Nákup diskového podmítače | 190 000 | 190 000 | 190 000 |
| Karel Kuběnský | Zakoupení strojů na přípravu půdy | 0 | 0 | 426 000 |
| Ing. Oldřich Menšík Ph.D. | Nákup stroje v rámci projektu produkce biomléka | 0 | 0 | 240 000 |
| Rostislav Hrabec | Pořízení svinovacího listu | 0 | 0 | 300 000 |
| Lenka Máchová | Pořízení techniky na sklizeň píce | 0 | 0 | 228 000 |
| Petr Mácha | Pořízení obraceče píce | 0 | 0 | 105 000 |
| Karel Poncza | Nákup zemědělské techniky | 498 000 | 498 000 | 498 000 |
| Radim Bača | Nákup traktoru za účelem rozvoje ekol. zem. farmy | 0 | 0 | 540 000 |
| TOZOS spol. s r.o. | Mobilní technologie krmení pro chov skotu | 0 | 0 | 640 000 |
| Petr Foldyna | Budování pastevního areálu | 0 | 0 | 107 833 |
| Anežka Herotová | Modernizace zemědělské farmy | 0 | 0 | 300 000 |
| Slavomír Žilinský | Hiporestaurace s ubytováním | 0 | 0 | 1 200 000 |
| T ERMO Frýdlant  n.O. s.r.o. | Vybavení posilovny sportovního centra Giff Aréna | 473 280 | 476 308 | 476 308 |
| Ski areál Řeka s.r.o. | Dovybavení Ski Areálu Řeka | 0 | 0 | 395 100 |
| Obec Nižní Lhoty | Rekonstrukce 2 mostů v obci Nižní Lhoty | 0 | 0 | 999 000 |
| Obec Bruzovice | Obnova veřejného osvětlení Bruzovice - Velicesta počátek - směr Žermanice | 0 | 0 | 945 465 |
| Obec Ostravice | Rozšíření a inovace technologie zimní údržby chodníků a zeleně v obci Ostravice a areálu ZŠ | 0 | 0 | 447 300 |
| Obec Řeka | Obnova veřejného osvětlení v obci Řeka | 0 | 0 | 558 000 |
| Obec Třanovice | Veřejné prostranství v centru obce Třanovice | 1 437 241 | 1 437 241 | 1 437 241 |
| Obec Stonava | Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Stonava | 0 | 0 | 810 000 |
| Obec Dobratice | Bezbariérový chodník, 1. etapa - u Základní školy v Dobraticích | 0 | 989 435 | 989 435 |
| Obec H. Bludovice | Úprava zahrady ZŠ a MŠ Horní Bludovice | 0 | 0 | 116 797 |
| Obec Bruzovice | Rekonstrukce hasičské zbrojnice - kulturního prvku dědictví venkova v obci Bruzovice | 0 | 998 113 | 998 113 |
| Obec Smilovice | Rekonstrukce pomníku padlých v 1. světové válce | 0 | 0 | 329 384 |
| Římskokatolická farnost Dobratice | Restaurování retabula hlavního oltáře v kostele sv.  Filipa a Jakuba v Dobraticích. | 0 | 0 | 873 000 |
| ŘkF Domaslavice | Obnova fasády kostela v Domaslavicích | 0 | 990 000 | 990 000 |
| ŘkF Metylovice | Nová fasáda – pro kostel paráda | 0 | 0 | 986 056 |
| JUNÁK - Pražmo | Podpora udržitelnosti a zviditelnění tradičního venkovského zvonění v údolních zvoničkách | 0 | 0 | 123 750 |
| Obec Hukvaldy | Výměna topného systému v objektu rodného domu Leoše Janáčka v Hukvaldech | 0 | 0 | 625 860 |
| Obec Palkovice | Statická sanace objektu kaple Panny Marie Sedmibolestné na Myslíku | 0 | 0 | 593 608 |
| ŘkF Ropice | Nová střecha kostela v Ropici | 0 | 0 | 994 500 |
| **Celkem** | | **5 941 229** | **8 921 805** | **31 648 826** |

Poznámky k r. 2012 (Výzva č. 6 a č. 7)

Dne 16. 11. 2011 byla ministrem zemědělství schválena alokace finačních prostředků pro rok 2012, byly tedy zahájeny kroky k vyhlášení Výzvy č. 6 pro Fiche č. 1., 3. a 4. Od 28. listopadu do 16. prosince, kdy probíhal příjem žádostí, bylo přijato 28 žádostí o dotaci. Projektu Slavomíra Žilinského byla v průběhu administrativní kontroly ukončena ze strany SZIF administrace. Během realizace odstoupili tito žadatelé: Obec Vojkovice, Ski areál Řeka s.r.o, Radim Bača. Schválená dotace výběrovou komisí byla převedena k  dispozici MAS Pobeskydí na další projekty. Projekty obce Krásná a Komorní Lhotka zrealizovány, ale dosud neproplaceny, na straně SZIF probíhá kontrola žádosti o proplacení a autorizace.

Tabulka 13: Přehled a stav realizace projektů podaných v roce 2013 (8. a 9. výzva) k 31. 12. 2013

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název žadatele** | **Název projektu** | **Částka proplacené dotace v Kč** | **Částka schválené dotace v Kč** | **Částka požadované dotace v Kč** |
| Junák - Brušpek | Rekonstrukce skautské klubovny | 0 | 0 | 277 650 |
| Obec Lhotka | Rekonstrukce sálu Obecního domu | 544 500 | 544 500 | 544 500 |
| Obec Ropice | Stavební úprava ZŠ Ropice | 0 | 0 | 1 799 905 |
| Obec Lučina | Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Lučina | 0 | 0 | 1 491 906 |
| Obec Střítež | Rekonstrukce ústředního vytápění v objektu kulturního domu a domu služeb ve Stříteži | 0 | 0 | 463 940 |
| Obec Ostravice | „Plynofikace ústředního vytápění mateřské školy Ostravice č.p. 308“ | 0 | 0 | 1 453 983 |
| SK Pržno | Víceúčelová hřiště - Pržno, 1. Etapa | 0 | 0 | 1 308 270 |
| Obec Kunčice pod Ondřejníkem | Revitalizace budovy MŠ „Dolní“ v Kunčicích pod Ondřejníkem a venkovní úpravy školkového areálu | 597 273 | 740 700 | 740 710 |
| Obec Kozlovice | Stavební úpravy venkovního hřiště u MŠ v Kozlovicích | 0 | 0 | 974 012 |
| Obec Pražmo | Zavední inovačních přístupů pro předškolní a  mimoškolní vzdělávání | 0 | 236 051 | 236 015 |
| Obec Smilovice | Rekonstrukce kulturního a společenského zařízení Smilovice | 0 | 1 273 516 | 1 273 516 |
| Obec Těrlicko | Obřadní síň obce Těrlicko | 0 | 0 | 330 174 |
| Obec Pazderna | Rekonstrukce střechy obecního domu v Pazderně | 0 | 0 | 739 829 |
| Obec Hnojník | Nákup mikrobusu | 0 | 947 988 | 947 988 |
| Obec Dobrá | Rekonstrukce zahrady v MŠ Dobrá | 0 | 972 000 | 972 000 |
| Obec Metylovice | Generální oprava osvětlení, podlahy a obkladů stěn v tělocvičně TJ SOKOL Metylovice č.p. 111 | 0 | 988 029 | 988 029 |
| TJ Stará Ves nad Ondřejnicí, o.s. | Obnova mobiliáře víceúčelové sportovní haly pro potřeby pořádání kulturních akcí | 0 | 0 | 556 084 |
| FC Kozlovice, občanské sdružení | Oprava oplocení veřejně přístupného sportovního areálu v Kozlovicích | 0 | 0 | 896 806 |
| Karel Poncza | Nákup mulčovače | 0 | 0 | 120 000 |
| JZD Staré Hamry | Koupě obraceče na seno | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Petr Krpec | Nákup zemědělské techniky | 0 | 0 | 113 500 |
| Lenka Máchová | Pořízení techniky na sklizeň píce | 0 | 228 000 | 228 000 |
| Ing. Oldřich Menšík, Ph.D. | Pořízení technologie pro pasteraci a skladování mléka | 0 | 0 | 234 000 |
| Jiří Prokeš | Shrnovač píce | 0 | 0 | 225 522 |
| Farma Krásná s.r.o. | Modernizace dojírny | 0 | 300 000 | 300 000 |
| Družstvo Raškovice | Modernizace sklizně pícnin - žací lišta | 0 | 0 | 299 000 |
| Karel Kuběnský | Krmný míchací vůz se zastýlací turbínou a  adaptérem na vakování | 0 | 495 000 | 495 000 |
| Radek Vitásek | Nákup neseného diskového žacího stroje | 0 | 0 | 110 000 |
| Ondřej Novák | Dobvybavení traktoru zařízením pro zefektivnění výroby a skladování krmiva pro skot | 0 | 0 | 143 880 |
| Ing. Oldřich Menšík, Ph.D. | Modernizace a dovybavení malokapacitního ubytovacího zařízení | 0 | 115 200 | 115 200 |
| ŘkF Metylovice | Nová fasáda – pro kostel paráda - I. etapa | 0 | 472 100 | 472 100 |
| Obec Pazderna | Obnova střešní krytiny budovy bývalé školy v  Pazderně - kulturního prvku dědictví venkova | 0 | 472 064 | 472 064 |
| Junák – středisko Pražmo | Podpora udržitelnosti a zviditelnění tradičního venkovského zvonění v údolních zvoničkách | 0 | 157 500 | 157 500 |
| Obec Hukvaldy | Výměna a renovace oken na rodné škole Leoše Janáčka na Hukvaldech. | 0 | 0 | 394 311 |
| Římskokatolická farnost Dobratice | Restaurování oltáře sv. Expedita v kostele sv. Filipa a  Jakuba v Dobraticích | 0 | 0 | 350 100 |
| SEPETNÁ v.o.s. | Depandance penzionu Sluníčko | 0 | 999 610 | 999 610 |
| Petr Mikeska | Zřízení půjčovny sportovních potřeb a dovybavení sportovně rekreačního areálu Opálená | 0 | 1 087 260 | 1 087 260 |
| Jarmila Kubečková | Inovace Penzionu Flóra | 0 | 167 691 | 167 691 |
| Obec Bruzovice | Obnova veřejného osvětlení Bruzovice - Velicesta počátek - směr Žermanice | 0 | 0 | 945 465 |
| Obec Nižní Lhoty | Rekonstrukce 2 mostů v obci Nižní Lhoty | 0 | 999 000 | 999 000 |
| Obec Vojkovice | Rekonstrukce místní komunikace ve Vojkovicích | 0 | 840 748 | 840 748 |
| Obec Metylovice | Obnova veřejného osvětlení obce Metylovice - I.  etapa - průtahová komunikace | 0 | 998 163 | 998 163 |
| Obec Fryčovice | Rozšíření a inovace technologie údržby komunikací a  zeleně v obci Fryčovice | 0 | 0 | 498 164 |
| Římskokatolická farnost Hukvaldy | Zlepšení vzhledu obce Hukvaldy revitalizací zámeckého parku pro veřejnost | 0 | 0 | 820 022 |
| ŘkF Hnojník | Schůdněji za vyznáním úcty zesnulým | 0 | 543 811 | 543 811 |
| Obec Dobrá | Zahradní traktor na kosení veřejné zeleně v obci Dobrá | 0 | 0 | 126 000 |
| Obec H. Bludovice | Obnova místní komunikace Špluchov-Amerika | 0 | 0 | 1 239 832 |
| Obec Soběšovice | Rekonstrukce místní komunikace v Soběšovicích | 0 | 0 | 1 458 136 |
| Obec Ostravice | Obnova místní komunikace 22c na Horečku | 0 | 0 | 1 112 796 |
| Obec Smilovice | Revitalizace obecního hřbitova | 0 | 319 868 | 319 868 |
| Obec Raškovice | Bezpečný a bezbariérový chodník v obci Raškovice | 0 | 0 | 627 568 |
| **Celkem** | | **1 201 773** | **13 958 799** | **33 069 654** |

Poznámky k r. 2013 (Výzva č. 8 a č. 9)

Uvedené částky schválené dotace jsou vybrané žádosti výběrovou komisí. Vzhledem k nenaplněnosti alokace Fiche č. 4 Cestovní ruch v 8. výzvě, byla tato fiche vyhlášena znovu ve Výzvě č. 9.

# Analýza fichí a žádostí

## Platné fiche

K 31. 12. 2013 byly platné následující fiche:

* Fiche č. 1 Občanská vybavenost (opatření PRV III.2.1.2 Občanské vybavení a služby),
* Fiche č. 2 Kulturní dědictví a tradice (opatření PRV III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova),
* Fiche č. 3 Rozvoj zemědělského podnikání (opatření PRV I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků),
* Fiche č. 4 Cestovní ruch (opatření PRV III.1.3 Podpora cestovního ruchu; od 3. 3. 2011 změnou Pravidel IV.1.2 podopatření PRV III.1.3.2 Ubytování, sport),
* Fiche č. 5 Životní prostředí a infrastruktura (opatření PRV III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic).

## Změny fichí

V průběhu realizace SPL došlo poprvé ke změnám fichí v únoru 2010 z důvodu změn Pravidel. Podruhé to bylo v březnu 2011, kdy byla valnou hromadou MAS schválena změna preferenčních kritérií. Podstatou změn bylo sjednocení a úprava preferenčních kritérií pro všech 5 fichí. K dalším změnám fichí docházelo jen z důvodu úpravy Pravidel. Žádná fiche od počátku realizace SPL nebyla zrušena ani nově vytvořena.

## Projekty vyhodnocené jako nepřijatelné

Při hodnocení přijatelnosti žádostí o dotaci vyhodnotila MAS Pobeskydí jako nepřijatelné následující 4 podané projekty:

* „Vybavení nových prostor nad budovou Obecního úřadu a Mateřské školy v Horních Tošanovicích“, žadatel Obec Horní Tošanovice (Fiche č. 1, Výzva č. 1).
* „Úprava církevního areálu v Komorní Lhotce“, žadatel Farní sbor slezské církve evangelické a.v. v Komorní Lhotce (Fiche č. 2, Výzva č. 2).
* „Obnova kostela sv. Stanislava v Bruzovicích“, žadatel Římskokatolická farnost Bruzovice (Fiche č. 2, Výzva č. 2).
* „Hřiště Kozlovice - oprava oplocení, část 002“, žadatel Fotbalový club Kozlovice, o.s. (Fiche č. 5, Výzva č. 5).

V prvním a posledním případě projekt nesplňoval rozsah a účel příslušné fiche. Další dva projekty nesplnily kritérium přijatelnosti „Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou“ z důvodu nezajištění stavebního řízení.

V rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti prováděné SZIF, byla žádosti Slavomíra Žilinského Hiporestaurace s ubytováním ukončena administrace projektu.

## Přehled projektů, jejichž žadatelé odstoupili od realizace

K 31. 12. 2013 evidovala MAS Pobeskydí pět projektů, jejichž žadatelé odstoupili od realizace po datu doporučení žádostí výběrovou komisí MAS. Jedná se o projekt podaný v druhé výzvě žadatelem SK Třanovice o.s. „Stavební úpravy budovy SK Třanovice – I. etapa“, o projekt podaný ve třetí výzvě žadatelem Anna Bielanová „Realizace malokapacitního ubytování – koňská stanice v Pobeskydí“. Následují 3 projekty ze šesté výzvy, a to od žadatele Obec Vojkovice „Stavební úpravy Mateřské školy Vojkovice č. 17“, Radim Bača „Nákup traktoru za účelem rozvoje ekologické zemědělské farmy“ a Ski areál Řeka s.r.o. „Dovybavení Ski Areálu Řeka“.

Před zasedáním výběrové komise MAS odstoupili dva žadatelé. Jedná se o Obec Dobrá s projektem „Oprava sociálního zařízení na ZŠ Dobrá – 1. etapa“ podaným v druhé výzvě a o Okrašlovací spolek Rozhledna, občanské sdružení s projektem „Okrašlovací spolek Rozhledna“ podaným v třetí výzvě.

## Délka realizace projektů

Délka realizace projektu je počítána od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace z PRV (dále rovněž „Dohoda“) do data podání žádosti o proplacení výdajů.

Nejběžnější délkou je doba realizace 1 – 3 měsíce a 7 - 9 měsíců. Osmnáct měsíců od podpisu Dohody byl nejzazší termín k ukončení realizace dle Pravidel IV.1.2, od 7. kola (výzva č. 2 MAS Pobeskydí) byla rozhodnutím ministra prodloužena délka realizace na max. 24 měsíců. Z rozhodnutí MAS Pobeskydí byla od 4. výzvy do preferenčních kritérií stanovených MAS zavedena zkrácená lhůta realizace projektu, což znamená realizaci projektu do 12 měsíců od podpisu Dohody a závazek je ohodnocen jedním bodem.

Následující tabulka a graf uvádí počty zrealizovaných projektů dle délky doby realizace.

Tabulka 14: Počet zrealizovaných proplacených projektů k 31. 12. 2013 dle délky realizace

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Délka relizace**  **v měsících** | **1-3** | **4-6** | **7-9** | **10-12** | **13-15** | **16-18** | **19-21** | **22-24** | **Celkem** |
| **Počet projektů** | 26 | 13 | 20 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 72 |
| **Podíl projektů v %** | 36,11% | 18,06% | 27,78% | 8,33% | 2,78% | 1,39% | 1,39% | 4,17% | 100,00 |

Graf 6: Počet zrealizovaných projektů k 31. 12. 2013 dle délky realizace v měsících

## Naplňování fichí

Tabulka 15: Naplňování fichí k 31. 12. 2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fiche číslo** | **Podané projekty** | | | **Schválené projekty** | | | **Proplacené projekty** | | |
| **Počet** | **Požadované dotace v Kč** | **Průměrná požadovaná dotace na projekt v Kč** | **Počet** | **Schválené dotace v Kč** | **Průměrná schválená dotace na projekt v Kč** | **Počet** | **Proplacené dotace v Kč** | **Průměrná proplacená dotace na projekt v Kč** |
| 1 | 89 | 93 962 464 | 1 055 758 | 32 | 35 483 676 | 1 108 865 | 27 | 29 869 443 | 1 106 276 |
| 2 | 25 | 19 259 918 | 770 397 | 11 | 8 993 721 | 817 611 | 6 | 5 683 630 | 947 272 |
| 3 | 36 | 13 130 631 | 364 740 | 18 | 7 627 010 | 423 723 | 15 | 6 600 243 | 440 016 |
| 4 | 11 | 9 123 682 | 829 426 | 7 | 5 206 582 | 743 797 | 3 | 2 035 396 | 678 465 |
| 5 | 64 | 59 901 317 | 935 958 | 27 | 26 245 551 | 972 057 | 21 | 19 253 285 | 916 823 |
| **Celkem** | **225** | **195 378 012** | **868 347** | **95** | **83 556 540** | **879 543** | **72** | **63 441 997** | **881 139** |

# Monitorovací indikátory

Tato kapitola blíže uvádí přehled monitorovacích indikátorů a dalších monitorovacích ukazatelů stanovených jak PRV, tak SPL a MAS Pobeskydí. Jedná se především o indikátory výstupů a výsledků, ukazatele rozdělení podpořených projektů v území Pobeskydí (dle místa realizace) a mezi typy žadatelů i jednotlivé žadatele.

## Vyčíslení hodnot indikátorů pro vyhodnocení PRV

Hodnocené indikátory, jež jsou obsaženy v následující tabulce, vycházejí ze žádostí o dotaci a žádostí o proplacení výdajů.

Tabulka 1: Vyčíslení hodnot indikátorů pro vyhodnocení PRV za jednotlivé schválené a proplacené projekty

| Hodnocené indikátory k 31. 12. 2013 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikátor výstupu | Hodnota indikátoru výstupu | Indikátor výsledků | Hodnota indikátoru výsledků |
| Komunikace – nová výstavba | 0,48 km | Počet osob využívajících zkvalitněné služby | 48 612 |
| Komunikace – rekonstrukce/obnova | 3,93 km | Počet lůžek | 14 |
| Parkové úpravy v obci | 3,33 ha | Počet osob s přístupem k internetu | 2 336 |
| Jiné ostatní – veřejné osvětlení | délka vedení 9,65 km,  172 ks svítidel,  15 ks sloupů,  2 ks světlometů,  2 ks techniky na údržbu ploch,  6 ks měřičů rychlosti | Počet nově vytvořených pracovních míst | 8,98 |

## Vyhodnocení plnění monitorovacích indikátorů MAS Pobeskydí dle SPL

Monitorovací indikátory a jejich plánované hodnoty jsou stanoveny v SPL MAS Pobeskydí, kap. 6.6.

Tabulka 2: Plnění monitorovacích indikátorů SPL MAS Pobeskydí k 31. 12. 2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikátor | Plánovaný stav k  31.12.  2013 | Plnění k  31.12.  2010 | Plnění k  31.12.  2011 | Plnění k  3.1.  2013 | Plnění k 31.5.  2013 | Plnění k 31.12.  2013 | Proplacené dotace na indikátory  v Kč |
| Počet nových/rekonstruovaných budov a  ploch sloužících k  zajištění občanského vybavení | 20 | 5 | 15 | 23 | 23 | 27 | 29 869 443 |
| Počet obnovených a  zhodnocených památkových objektů nebo počet nových či  obnovených expozic a  muzeí | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 683 630 |
| Počet nových/modernizovaných technologií/staveb pro živočišnou a  rostlinnou výrobu | 12 | 2 | 3 | 12 | 14 | 15 | 6 600 243 |
| Počet nových/rekonstruovaných zařízení pro cestovní ruch | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 035 396 |
| Počet zrealizovaných projektů obcí v  oblasti dopravní a technické infrastruktury včetně vodohospodářské, zajištění územních plánů a  zlepšení vzhledu obcí | 20 | 7 | 13 | 19 | 20 | 21 | 19 253 285 |
| Celkem | **61** | **14** | **36** | **62** | **66** | **72** | **63 441 997** |

Graf 1: Průběh plnění monitorovacích indikátorů SPL MAS Pobeskydí k 31. 12. 2013

## Přehled podaných, schválených a realizovaných projektů dle typu žadatele

Tabulka 3: Přehled podaných, schválených[[4]](#footnote-4) a zrealizovaných projektů dle typu žadatele k 31. 12. 2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **Celkem** |
| Počet podaných projektů | | 23 | 27 | 35 | 72 | 17 | 51 | 225 |
| z toho | obcí a svazků obcí | 19 | 18 | 24 | 44 | 12 | 27 | 144 |
| zemědělských podnikatelů | 2 | 2 | 5 | 16 | 0 | 11 | 36 |
| nezemědělských podnikatelů | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 11 |
| církví a jejich organizací | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 20 |
| NNO | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 14 |
| Celkový rozpočet podaných projektů v mil. Kč | | 33,63 | 41,67 | 58,46 | 67,76 | 16,59 | 49,57 | 294,03 |
| Požadovaná dotace podaných projektů v mil. Kč | | 25,52 | 28,93 | 38,50 | 56,53 | 12,82 | 33,07 | 195,37 |
| Alokace na výzvy v mil. Kč | | 12,49 | 16,66 | 17,67 | 21,47 | 4,07 | 12,58 | 84,94 |
| Převis poptávky o % | | 101,04 | 73,65 | 117,88 | 163,25 | 214,98 | 119,15 | 123,41 |
| Počet schválených/zrealizovaných projektů | | 11/0 | 16/9 | 16/14 | 12/13 | 15/23 | 27/13 | 95/72 |
| z toho | obcí a svazků obcí | 9/0 | 10/8 | 9/10 | 5/11 | 10/11 | 15/8 | 58/48 |
| zemědělských podnikatelů | 2/0 | 2/1 | 5/1 | 3/1 | 2/9 | 4/3 | 18/15 |
| nezemědělských podnikatelů | 0 | 1/0 | 0/0 | 1/1 | 2/0 | 4/2 | 8/3 |
| církví a jejich organizací | 0 | 1/0 | 2/1 | 3/0 | 0/3 | 3/0 | 9/4 |
| NNO | 0 | 2/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 3/2 |
| Celkový rozpočet zrealizovaných projektů v mil. Kč | | 0 | 13,86 | 22,13 | 23,85 | 29,64 | 19,62 | 109,10 |
| Proplacená dotace zrealizovaných projektů v mil. Kč | | 0 | 4,02 | 18,95 | 13,76 | 16,59 | 10,12 | 63,44 |

Graf 2: Požadovaná, schválená a proplacená dotace dle typu žadatele k 31. 12. 2013

Graf 3: Počet podaných, schválených a zrealizovaných projektů dle typu žadatele k 31. 12. 2013

## Přehled podaných, schválených a realizovaných projektů dle jednotlivých žadatelů

Tabulka 4: Přehled požadovaných, schválených a proplacených dotací dle jednotlivých žadatelů k 31. 12. 2013

| Žadatel | Celková dotace  v Kč | | | Počet projektů | | | Místo realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Požadovaná | Schválená | Proplacená | Podaných[[5]](#footnote-5) | Schválených | Realizovaných |
| Anežka Herotová | 300 000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Pržno |
| Anna Bielanová | 1 122 000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hnojník |
| Družstvo Raškovice | 299 000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Raškovice |
| Eva Nohelová | 255 000 | 255 000 | 255 000 | 1 | 1 | 1 | Albrechtice |
| Farní sbor Slezské církve evang., a.v. v Albrechticích | 430 610 | 430 610 | 430 609 | 1 | 1 | 1 | Albrechtice |
| Farma Krásná s.r.o. | 300 000 | 300 000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Krásná |
| Fotbalový club Kozlovice, občanské sdružení | 896 806 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Kozlovice |
| Ing. Menšík Oldřich, PhD. | 1 750 140 | 1 276 140 | 1 025 518 | 4 | 2 | 1 | Kunčice p. O. |
| Jan Kopčák | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 1 | 1 | 1 | Lhotka |
| Jarmila Kubečková | 167 691 | 167 691 | 0 | 1 | 1 | 0 | Soběšovice |
| Jiří Prokeš | 225 522 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Smilovice |
| JUNÁK – svat skautů a skautek ČR, středistko Štít Pražmo | 281 250 | 157 500 | 0 | 2 | 1 | 0 | Obce mikroregionu povodí Morávky |
| Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko sv. Jiří Brušpek | 277 650 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Kozlovice |
| JZD Staré Hamry | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 1 | 1 | 1 | Staré Hamry |
| Karel Kuběnský | 921 000 | 495 000 | 0 | 2 | 1 | 0 | H. Domaslavice |
| Karel Poncza | 1 188 886 | 498000 | 498000 | 3 | 1 | 1 | Komorní Lhotka |
| Lenka Máchová | 456 000 | 228 000 | 0 | 2 | 1 | 0 | Janovice |
| Město Brušperk | 2 859 842 | 881 092 | 814 533 | 4 | 1 | 1 | Brušperk |
| Město Frýdlant nad Ostravicí | 3 180 037 | 1 298 932 | 1 298 932 | 3 | 2 | 2 | Frýdlant n. O. |
| Miroslav Herot | 2 532 000 | 2 532 000 | 2 532 000 | 4 | 4 | 4 | Pržno |
| Místní skup. PZKO Třanovice | 1 800 000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Třanovice |
| Obec Albrechtice | 497 700 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Albrechtice |
| Obec Baška | 1 180 739 | 748 739 | 748 739 | 2 | 1 | 1 | Baška |
| Obec Bílá | 1 356 483 | 1 356 483 | 1 043 797 | 1 | 1 | 1 | Bílá |
| Obec Bruzovice | 15 410 339 | 4 494 604 | 3 157 260 | 12 | 3 | 2 | Bruzovice |
| Obec Čeladná | 2 689 348 | 1 800 000 | 1 800 000 | 3 | 1 | 1 | Čeladná |
| Obec Dobrá | 2 198 700 | 972 000 | 0 | 4 | 1 | 0 | Dobrá |
| Obec Dobratice | 3 480 815 | 2 581 250 | 1 575 541 | 4 | 3 | 2 | Dobratice |
| Obec Dolní Domaslavice | 892 225 | 892 225 | 673 258 | 1 | 1 | 1 | D. Domaslavice |
| Obec Dolní Tošanovice | 3 836 413 | 1 800 000 | 1 799 352 | 3 | 1 | 1 | Dolní Tošanovice |
| Obec Fryčovice | 2 293 170 | 1 795 006 | 1 769 606 | 2 | 1 | 1 | Fryčovice |
| Obec Horní Bludovice | 4 503 690 | 1 347 061 | 1 252 407 | 4 | 1 | 1 | Horní Bludovice |
| Obec Hnojník | 2 367 305 | 947 988 | 0 | 3 | 1 | 0 | Hnojník |
| Obec Horní Tošanovice | 4 371 193 | 1 496 079 | 1 496 079 | 3 | 1 | 1 | H. Tošanovice |
| Obec Hukvaldy | 4 533 041 | 2 109 043 | 1 864 839 | 7 | 3 | 3 | Hukvaldy |
| Obec Janovice | 4 590 335 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Janovice |
| Obec Komorní Lhotka | 2 742 240 | 890 940 | 890 940 | 3 | 1 | 1 | Komorní Lhotka |
| Obec Kozlovice | 1 557 789 | 583 777 | 583 777 | 2 | 1 | 1 | Kozlovice |
| Obec Krásná | 4 583 219 | 2 078 197 | 2 078 197 | 4 | 2 | 2 | Krásná |
| Obec Krmelín | 365 759 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Krmelín |
| Obec Kunčice pod Ondřejníkem | 740 700 | 740 700 | 597 273 | 1 | 1 | 0 | Kunčice pod Ondřejníkem |
| Obec Lhotka | 1 433 484 | 1 433 484 | 1 302 174 | 2 | 2 | 2 | Lhotka |
| Obec Lučina | 7 656 878 | 1 503 292 | 1 476 610 | 6 | 2 | 2 | Lučina |
| Obec Malenovice | 892 660 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Malenovice |
| Obec Metylovice | 5 700 249 | 4 121 181 | 1 948 156 | 6 | 4 | 2 | Metylovice |
| Obec Nižní Lhoty | 1 998 000 | 999 000 | 0 | 2 | 1 | 0 | Nižní Lhoty |
| Obec Nošovice | 819 453 | 819 453 | 816 382 | 1 | 1 | 1 | Nošovice |
| Obec Ostravice | 5 221 621 | 2 045 992 | 1 587 195 | 5 | 2 | 2 | Ostravice |
| Obec Palkovice | 593 608 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Palkovice |
| Obec Pazderna | 2 941 394 | 2 201 565 | 1 456 236 | 3 | 2 | 1 | Pazderna |
| Obec Pražmo | 1 497 747 | 1 497 747 | 1 059 529 | 2 | 2 | 1 | Pražmo |
| Obec Pržno | 3 157 103 | 2 312 807 | 2 231 366 | 3 | 2 | 2 | Pržno |
| Obec Pstruží | 5 809 274 | 2 226 668 | 2 221 443 | 4 | 2 | 2 | Pstruží |
| Obec Raškovice | 2 150 301 | 532 733 | 532 733 | 3 | 1 | 1 | Raškovice |
| Obec Ropice | 2 384 950 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ropice |
| Obec Řeka | 558 000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Řeka |
| Obec Smilovice | 6 239 380 | 1 593 384 | 0 | 6 | 2 | 0 | Smilovice |
| Obec Soběšovice | 4 309 686 | 2 247 964 | 2 179 393 | 4 | 2 | 2 | Soběšovice |
| Obec Stará Ves nad Ondřejnicí | 1 740 622 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Stará Ves n. O. |
| Obec Stonava | 810 000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Stonava |
| Obec Střítež | 463 940 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Střítež |
| Obec Těrlicko | 2 806 722 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Těrlicko |
| Obec Třanovice | 5 019 241 | 3 219 241 | 2 934 713 | 3 | 2 | 2 | Třanovice |
| Obec Vojkovice | 3 089 313 | 1 469 097 | 628 349 | 4 | 2 | 1 | Vojkovice |
| Obec Vyšní Lhoty | 1 476 784 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vyšní Lhoty |
| Obec Žermanice | 464 229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Žermanice |
| Ondřej Novák | 143 880 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Komorní Lhotka |
| Petr Foldyna | 107 833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Staříč |
| Petr Krpec | 113 500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Palkovice |
| Petr Mácha | 215 250 | 110 250 | 110 250 | 2 | 1 | 1 | Janovice |
| Petr Mikeska | 2 287 260 | 1 087 260 | 0 | 2 | 1 | 0 | Pstruží |
| Přemysl Motička | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 1 | 1 | 1 | D. Domaslavice |
| Radek Vitásek | 507 260 | 397 260 | 397 260 | 2 | 1 | 1 | Bruzovice |
| Radim Bača | 540 000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Palkovice |
| REIT Jízdárna pod Lipovým | 1 199 573 | 1 199 573 | --- | 1 | 1 | 1 | Morávka |
| Rostislav Hrabec | 300 000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Těrlicko |
| ŘkF Borová-Malenovice | 1 305 055 | 1 305 055 | 1 301 570 | 1 | 1 | 1 | Malenovice |
| ŘkF Bruzovice | 1 987 446 | 990 000 | 904 481 | 2 | 1 | 1 | Bruzovice |
| ŘkF Dobratice | 4 378 500 | 1 800 000 | 1 800 000 | 4 | 1 | 1 | Dobratice, Vojkovice |
| ŘkF Domaslavice | 990 000 | 990 000 | 0 | 1 | 1 | 0 | D. Domaslavice |
| ŘkF Hnojník | 543 811 | 543 811 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hnojník |
| ŘkF Metylovice | 1 458 156 | 472 100 | 0 | 2 | 1 | 0 | Metylovice |
| ŘkF Frýdlant nad Ostravicí | 688 511 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Frýdlant n. O. |
| ŘkF Hukvaldy | 1 707 607 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Hukvaldy |
| ŘkF Morávka | 990 000 | 990 000 | 990 000 | 1 | 1 | 1 | Pražmo |
| ŘkF Ropice | 994 500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ropice |
| ŘkF Stará Bělá | 2 448 494 | 342 000 | 342 000 | 3 | 1 | 1 | Krmelín |
| SEPETNÁ v.o.s. | 999 610 | 999 610 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ostravice |
| Ski areál Řeka, s.r.o. | 395 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Řeka |
| SK Třanovice, o.s. | 3 600 000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Třanovice |
| Slavomír Žilinský | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | D. Domaslavice |
| Sportovní klub Metylovice | 824 670 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Metylovice |
| Spotrovní klub Pržno | 1 308 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Pržno |
| Svazek obcí Morávka-Pražmo | 3 305 287 | 3 305 287 | 2 863 813 | 2 | 2 | 2 | Morávka,Pražmo |
| T E R M O Frýdlant n. O., s.r.o. | 476 308 | 476 308 | 473 280 | 1 | 1 | 1 | Frýdlant n. O. |
| TJ COMFORT Dobratice, o.s. | 888 391 | 888 391 | 887 616 | 1 | 1 | 1 | Dobratice |
| TJ Stará Ves nad Ondřejnicí, o.s. | 2 026 554 | 1 470 470 | 1 467 460 | 2 | 1 | 1 | Stará Ves n. O. |
| TOZOS, spol. s r. o. | 3 840 000 | 2 400 000 | 2 396 233 | 5 | 3 | 3 | Dol. Tošanovice, Horní Tošanovice |
| VK Raškovice | 526 410 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Raškovice |
| Vojtěch Herot | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 1 | 1 | 1 | Pržno |
| Celkem | **195 378 012** | **83 556 540** | **63 441 997** | **225** | **95** | **72** |  |

## Přehled podaných, schválených a realizovaných projektů dle místa realizace

Tabulka 5: Požadovaná, schválená a proplacená dotace na území jednotlivých obcí k 31. 12. 2013

| Místo realizace | Dotace na území obce v Kč | | | Počet projektů na území obce | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Požadovaná | Schválená | Proplacená | Podaných[[6]](#footnote-6) | Schválených | Realizovaných |
| Albrechtice | 1 183 310 | 685 610 | 685 609 | 3 | 2 | 2 |
| Baška | 1 180 739 | 748 739 | 748 739 | 2 | 1 | 1 |
| Bílá | 1 356 483 | 1 356 483 | 1 043 797 | 1 | 1 | 1 |
| Brušperk | 2 859 842 | 881 092 | 814 533 | 4 | 1 | 1 |
| Bruzovice | 17 905 045 | 5 881 864 | 4 459 001 | 16 | 5 | 4 |
| Čeladná | 2 689 348 | 1 800 000 | 1 800 000 | 3 | 1 | 1 |
| Dobrá | 2 198 700 | 972 000 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Dobratice | 7 392 306 | 5 269 641 | 4 263 157 | 8 | 5 | 4 |
| D. Domaslavice | 3 272 225 | 2 072 225 | 863 258 | 4 | 3 | 2 |
| Dolní Tošanovice | 4 636 413 | 2 600 000 | 2 599 352 | 4 | 2 | 2 |
| Fryčovice | 2 293 170 | 1 795 006 | 1 769 606 | 2 | 1 | 1 |
| Frýdlant n. O. | 4 344 856 | 1 775 240 | 1 772 212 | 5 | 3 | 3 |
| Hnojník | 4 033 116 | 1 491 799 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Horní Bludovice | 4 503 690 | 1 347 061 | 1 252 407 | 4 | 1 | 1 |
| H. Domaslavice | 921 000 | 495 000 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Horní Tošanovice | 7 411 193 | 3 096 079 | 3 092 312 | 7 | 3 | 3 |
| Hukvaldy | 6 240 648 | 2 109 043 | 1 864 839 | 9 | 3 | 3 |
| Janovice | 5 261 585 | 338 250 | 110 250 | 8 | 2 | 1 |
| Komorní Lhotka | 4 075 006 | 1 388 940 | 1 388 940 | 7 | 2 | 2 |
| Kozlovice | 2 732 245 | 583 777 | 583 777 | 4 | 1 | 1 |
| Krásná | 4 883 219 | 2 378 197 | 2 078 197 | 5 | 3 | 2 |
| Krmelín | 2 814 253 | 342 000 | 342 000 | 5 | 1 | 1 |
| Kunčice p. O. | 2 490 840 | 2 016 840 | 1 622 791 | 5 | 3 | 2 |
| Lhotka | 1 534 984 | 1 534 984 | 1 403 674 | 3 | 3 | 3 |
| Lučina | 7 656 878 | 1 503 292 | 1 476 610 | 6 | 2 | 2 |
| Malenovice | 2 197 715 | 1 305 055 | 1 301 570 | 2 | 1 | 1 |
| Metylovice | 7 983 075 | 4 593 281 | 1 948 156 | 10 | 5 | 2 |
| Morávka | 1 199 573 | 1 199 573 | --- | 1 | 1 | 1 |
| Morávka-Pražmo | 3 305 287 | 3 305 287 | 2 863 813 | 2 | 2 | 2 |
| Nižní Lhoty | 1 998 000 | 999 000 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Nošovice | 819 453 | 819 453 | 816 382 | 1 | 1 | 1 |
| Ostravice | 6 221 231 | 3 045 602 | 1 587 195 | 6 | 3 | 2 |
| Palkovice | 1 247 108 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Pazderna | 2 941 394 | 2 201 565 | 1 456 236 | 3 | 2 | 1 |
| Pražmo | 2 768 997 | 2 645 247 | 2 049 529 | 5 | 4 | 2 |
| Pržno | 7 357 373 | 4 904 807 | 4 823 366 | 10 | 7 | 7 |
| Pstruží | 8 096 534 | 3 313 928 | 2 221 443 | 6 | 3 | 2 |
| Raškovice | 2 975 711 | 532 733 | 532 733 | 5 | 1 | 1 |
| Ropice | 3 379 450 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Řeka | 953 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Smilovice | 6 464 902 | 1 593 384 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| Soběšovice | 4 477 377 | 2 415 655 | 2 179 393 | 5 | 3 | 2 |
| Stará Ves n. O. | 3 767 176 | 1 470 470 | 1 467 460 | 3 | 1 | 1 |
| Staré Hamry | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 1 | 1 | 1 |
| Staříč | 107 833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Stonava | 810 000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Střítež | 463 940 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Těrlicko | 3 106 722 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Třanovice | 10 419 241 | 3 219 241 | 2 934 713 | 6 | 2 | 2 |
| Vojkovice | 4 444 713 | 1 469 097 | 628 349 | 5 | 2 | 1 |
| Vyšní Lhoty | 1 476 784 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Žermanice | 464 229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | **195 378 012** | **83 556 540** | **63 441 997** | **225** | **95** | **72** |

Graf 4: Výše dotace požadované, schválené a proplacené na území mikroregionů obcí MAS Pobeskydí k 31. 12. 2013

Graf 5: Počet podaných, schválených a proplacených žádostí na území mikroregionů obcí MAS Pobeskydí k 31. 12. 2013

# Organizace a zdroje MAS

## Chronologické přehledy členů orgánů Mas Pobeskydí

MAS Pobeskydí má následující orgány: valnou hromadu, programový výbor, výběrovou komisi a kontrolní komisi. Následující tabulky uvádějí chronologický přehled členů těchto orgánů od 11. 12. 2007.

Tabulka 23: Členové valné hromady MAS Pobeskydí

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Člen valné hromady  v období od  delegování dne  11.  12. 2007 do  9. 3.2011 | Člen valné hromady  v období od  delegování dne  10.  3. 2011 do  16. 4. 2012 | Člen valné hromady  v období od  delegování dne  17. 4. 2012 do  10. 12. 2012 | Člen valné hromady  v období od delegování dne  11. 12. 2012 do data zpracování zprávy | Zastupovaný člen MAS |
| 1. | Ing. Jaromír Dobrozemský | JUDr. Vladimír Malarz | RNDr. Helena Pešatová | RNDr. Helena Pešatová | Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy |
| 2. | Ing. Roland Slavíček | Ing. Roland Slavíček | Ing. Roland Slavíček | Ing. Roland Slavíček | TERMO Frýdlant nad Ostravicí, s.r.o. |
| 3. | Libor Křen | Libor Křen | Libor Křen | Libor Křen | ZO ČSOP Kunčice |
| 4. | Stanislav Čmiel | Ing. Miroslav Molin | Ing. Miroslav Molin | Ing. Miroslav Molin | Sdružení obcí povodí Stonávky |
| 5. | Ing. Petr Krzywoń | Ing. Petr Krzywoń | Ing. Petr Krzywoń | Ing. Petr Krzywoń | Třanovice služby, o.p.s. |
| 6. | Alois Škuta | Dagmar Hlisnikovská | Dagmar Hlisnikovská | Dagmar Hlisnikovská | TOZOS spol. s r.o. |
| 7. | Marek Kaniok, DiS. | Marek Kaniok, DiS. | Marek Kaniok, DiS. | Marek Kaniok, DiS. | Sdružení obcí povodí Morávky |
| 8. | Josef Křenek | Josef Křenek | Josef Křenek | Josef Křenek | SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o. |
| 9. | Ing. Michal Madzia | Ing. Michal Madzia | Ing. Michal Madzia | Ing. Michal Madzia | Družstvo Raškovice |
| 10. | Ing. Karel Obluk | Ing. Karel Obluk | Ing. Karel Obluk | Ing. Karel Obluk | Mikroregion Žermanické a  Těrlické přehrady |
| 11. | Ivo Dominík | Ivo Dominík | Ivo Dominík | Ivo Dominík | AGRO - DOMINIK spol. s  r.o. |
| 12. | Ing. Zdeněk Knyč | Ing. Jaroslav Votýpka | Ing. Jaroslav Votýpka | Ing. Jaroslav Votýpka | LUSTON o.p.s. |
| 13. | Ing. Dalibor Dvořák | Ing. Dalibor Dvořák | Ing. Dalibor Dvořák | Ing. Dalibor Dvořák | Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice |
| 14. | --- | --- | Bc. Monika Konečná | Bc. Monika Konečná | Mateřské a rodinné centrum Bambulín |
| 15. | --- | --- | Ing. Jana Liberdová | Bc. Martina Stebelová | Škola obnovy venkova, o.p.s. |
| 16. | --- | --- | --- | JUDr. Jiří Volný | Římskokatolická farnost Dobratice |
| 17. | --- | --- | --- | Ing. Radomír Kulhánek | SK Metylovice o.s. |
| 18. | --- | --- | --- | Petr Blokša | SK Pržmo |
| 19. | --- | --- | --- | Ing. Vladimír Křivka | Zemědělská společnost s.r.o |

Tabulka 24: Členové programového výboru MAS Pobeskydí

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Člen programového výboru  v období od zvolení dne 11. 12. 2007 do  9. 3. 2011 | Člen programového výboru  v období od zvolení dne 10. 3. 2011 do  16. 4. 2012 | Člen programového výboru  v období od zvolení dne 17. 4. 2012 do  10. 12. 2012 | Člen programového výboru  v období od zvolení dne 11. 12. 2012 do data zpracování zprávy | Zastupovaná organizace |
| 1. | Ing. Oto Onderek – předseda | Ing. Oto Onderek – předseda | Ing. Oto Onderek – předseda | Ing. Oto Onderek – předseda | MAS Pobeskydí |
| 2. | Ing. Dana Vlčková – místopředsedkyně | Ing. Dana Vlčková – místopředsedkyně | Ing. Dana Nováková (Vlčková) – místopředsedkyně | Ing. Dana Nováková (Vlčková) – místopředsedkyně | Sdružení obcí povodí Morávky |
| 3. | Ing. Zdeněk Knyč | Ing. Jaroslav Votýpka | Ing. Jaroslav Votýpka | Ing. Jaroslav Votýpka | LUSTON o.p.s. |
| 4. | Ing. Jaromír Dobrozemský | Ing. Lukáš Halata | Ing. Lukáš Halata | --- | Zájm. Sdružení Frýdlantsko-Beskydy |
| 5. | Dagmar Hlisnikovská | Alois Škuta | Ing. Milan Valeček | Ing. Milan Valeček | TOZOS spol. s r.o. |
| 6. | --- | --- | --- | Petr Blokša | SK Pržno |

Tabulka 25: Členové výběrové komise MAS Pobeskydí

| P. č. | Člen výběrové komise v období od 11. 12. 2007 | Člen výběrové komise v období  od 5. 5. 2009 | Člen výběrové komise v období  od 6. 5. 2010 | Člen výběrové komise v období  od 10. 3. 2011 | Zastupovaný člen MAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ing. Tomáš Večeřa | Ing. Tomáš Večeřa | Ing. Miroslav Mališ | Ing. Miroslav Mališ | Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy |
| 2. | Ing. Marcela Štaubertová | Věra Kratochvílová | Věra Kratochvílová | Ing. Šárka Slavíčková | TERMO Frýdlant nad Ostravicí, s.r.o. |
| 3. | Petr Trysčuk | Miloslav Šrubař | Miroslav Šrubař | Ing. Zdeněk Strnadel | ZO ČSOP Kunčice |
| 4. | Bc. Jan Tomiczek | Bc. Jan Tomiczek | Dagmar Molinová | Vladislava Latochová | Sdr. obcí pov. Stonávky |
| 5. | Eva Ministrová | Ivana Kralová | Ivana Kralová | Ivana Kralová | Třanovice služby, o.p.s. |
| 6. | Zdeňka Kohutová | Jan Klimánek | Jan Klimánek | Jan Klimánek | TOZOS spol. s r.o. |
| 7. | Mgr. Michaela Honešová | Mgr. Kristýna Felcmanová | Mgr. Kristýna Felcmanová | Mgr. Kristýna Felcmanová | Sdružení obcí povodí Morávky |
| 8. | Josef Křenek | Josef Křenek | Ing. Lubomír Mitura | Ing. Lubomír Mitura | SPOLSTAV KONSTRUKT |
| 9. | Olga Muroňová | Olga Muroňová | Ing. Michal Madzia | Ing. Michal Madzia | Družstvo Raškovice |
| 10. | Ing. Jaroslav Votýpka | Ing. Jaroslav Votýpka | Mgr. Lýdie Vašková | Ing. Karel Obluk | Mikroregion Žerman. a  Těrlické přehrady |
| 11. | Ing. Vladimír Křivka | Ing. Vladimír Křivka | Ivo Dominík | Ivo Dominík | AGRO - DOMINIK |
| 12. | Antonín Kwaczek | Antonín Kwaczek | Pavel Postůvka | Pavel Postůvka | LUSTON o.p.s. |
| 13. | Ing. Jiří Volný | Ing. Jiří Volný | Ing. Jiří Volný | Ing. Miroslav Tofel | Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice |

Pokračování tabulky č. 25 Členové výběrové komise MAS Pobeskydí

| P. č. | Člen výběrové komise v období od 17. 4. 2012 | Člen výběrové komise v období  od 11. 12. 2012 do data zpracování zprávy | Zastupovaný člen MAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | JUDr. Vladimír Malarz | JUDr. Vladimír Malarz | Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy |
| 2. | Ing. Šárka Slavíčková | Ing. Ivo Hudeček | TERMO Frýdlant nad Ostravicí, s.r.o. |
| 3. | Ing. Zdeněk Strnadel | Ing. Zdeněk Strnadel | ZO ČSOP Kunčice |
| 4. | Vladislava Latochová | Vladislava Latochová | Sdr. obcí pov. Stonávky |
| 5. | Ing. Petr Krzywoń | Ing. Petr Krzywoń | Třanovice služby, o.p.s. |
| 6. | Zdeňka Kohutová | Zdeňka Kohutová | TOZOS spol. s r.o. |
| 7. | Marek Kaniok, DiS. | Marek Kaniok, DiS. | Sdružení obcí povodí Morávky |
| 8. | Ing. Lubomír Mitura | Rudolf Koniar | SPOLSTAV KONSTRUKT |
| 9. | Ing. Michal Madzia | Ing. Pavla Bohačíková | Družstvo Raškovice |
| 10. | Ing. Karel Obluk | Ing. Karel Obluk | Mikroregion Žerman. a  Těrlické přehrady |
| 11. | Ivo Dominík | Igor Dominík | AGRO - DOMINIK |
| 12. | Pavel Postůvka | Jana Pohludková | LUSTON o.p.s. |
| 13. | Ing. Miroslav Tofel | Ing. Miroslav Tofel | Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice |
| 14. | Bc. Monika Konečná | Bc. Monika Konečná | Mateřské a rodinné centrum Bambulín |
| 15. | Ing. Boris Guziur | Ing. Boris Guziur | Škola obnovy venkova, o.p.s. |
| 16. | --- | JUDr. Jiří Volný | Římskokatolická farnost Dobratice |
| 17. | --- | Vladimír Míček | SK Metylovice o.s. |
| 18. | --- | Libor Sasýn | SK Pržmo |
| 19. | --- | Bc. Karel Ryška | Zemědělská společnost s.r.o |

Pozn.: Ing. Zdeněk Strnadel za ZO ČSOP Kunčice, byl zvolen dne 8. 6. 2011 per rollam.

Tabulka 26: Členové kontrolní komise MAS Pobeskydí

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Člen kontrolní komise  v období od zvolení dne 11. 12. 2007 do 16. 4. 2012 | Člen kontrolní komise  v období od zvolení dne 17. 4. 2012 doposud | Zastupovaný člen MAS |
| 1. | Ing. Karel Obluk | Ing. Karel Obluk | Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady |
| 2. | Libor Křen | Libor Křen | ZO ČSOP Kunčice |
| 3. | Kamil Křibík | --- | TOZOS spol. s r.o. |
| 4. | --- | Ivana Kralová | Třanovice služby, o.p.s. |

Obrázek 3: Organizační struktura MAS Pobeskydí

## Zaměstnanci MAS

Následující tabulka uvádí přehled zaměstnanců MAS aktualizovaný k 31. 12. 2013 s uvedením jejich pracovní pozice, úlohy a odbornosti.

Tabulka 27: Zaměstnanci MAS, jejich úloha a odbornost (k 31. 12. 2013)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jméno zaměstnance | Pracovní pozice  (úloha) | Kvalifikace a praxe |
| Ing. Oto Onderek | Ředitel - manažer realizace SPL  (komplexní řízení činností MAS a realizace SPL) | Ing. Oto Onderek má dlouholeté zkušenosti z oblasti organizace, řízení a TOP managementu. Je absolventem VUT Brno (1972). Regionálním rozvojem se zabývá od roku 1999, kdy stál u zrodu společnosti Třanovice služby, o.p.s., ve které vykonával funkci ředitele. Spoluinicioval založení Místní akční skupiny, v níž od založení v roce 2004 vykonává funkci předsedy a od roku 2005 také pracovní pozici ředitele. Za svého působení zpracoval a řídil zpracování mnoha rozvojových projektů a studií zaměřených především na rozvoj venkova. |
| Věra Kratochvílová | Manažerka MAS  (organizační zajištění realizace SPL, řízení činností sekretariátu MAS, poradenství k projektům LEADER) | V letech 1972 – 1976 vystudovala v Jedovnicích Střední průmyslovou školu obor strojírenství. V počátcích praxe se věnovala především administrativní činnosti v podnicích zaměřených na strojírenskou výrobu, později projekčními činnostmi a vedením kanceláře po administrativní i provozní stránce. V MAS Pobeskydí pracuje od září 2005 původně jako asistentka a od března 2010 jako manažerka MAS. Věnuje se administraci projektů po formální stránce a zajišťuje bezproblémový chod všech vykonávaných činností v MAS. V letech 2006 až 2008 absolvovala vzdělávací program “Základní kurz pro manažery místních akčních skupin a mikroregionů” a získala osvědčení o rekvalifikaci. |
| Ing. Krystyna Nováková | Účetní - ekonom  (účetnictví MAS, účetnictví projektů, finanční řízení projektů a poradenství) | Ing. Krystyna Nováková je absolventkou obchodní akademie v  Č. Těšíně, kterou vystudovala v letech 1998 - 2002. V roce 2008 úspěšně ukončila studium na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TU Ostrava bakalářský studijní obor Environmentální inženýrství a v roce 2010 navazující magisterský studijní obor Environmentální management. Do MAS Pobeskydí nastoupila v únoru 2006 jako účetní. Od března 2009 vykonává funkci účetní - ekonom s rozšířenou pracovní činností o oblast rozvojových projektů, zejména typu LEADER. |
| Ing. Aneta Struhalová | Administrátorka projektů  (kontrola věcné správnosti projektů a dodržování příslušných pravidel, poradenství) | Ing. Aneta Struhalová je absolventkou několika škol zaměřených na veřejnoprávní činnost a regionální rozvoj. Maturitní zkoušku získala v roce 2004 (SOŠ Frýdek-Místek), bakalářský titul 2007 (VŠB-TU Ostrava) a titul inženýrský v květnu 2009 na UTB ve Zlíně. V červenci 2008 se stala novou zaměstnankyní MAS Pobeskydí na pozici administrátorka projektů. Předpoklady pro výkon své pracovní pozice získala nejen absolvovaným studiem a rekvalifikačními kurzy (Manažer rozvoje venkovského prostoru; získané osvědčení o rekvalifikaci; Projektový manažer OP ŽP; získané osvědčení o rekvalifikaci), ale i různorodou praxí ve veřejné správě, sociální a kulturní oblasti. |

Od doby ukončení zpracování Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí a podání žádosti o dotaci na jeho realizaci v rámci opatření IV.1.1 Programu rozvoje venkova ČR byl zachován počet zaměstnanců. V roce 2008 nastoupila do pracovního poměru na pozici administrátorky projektů Ing. Aneta Struhalová. O rok později rozvázal pracovní poměr na vlastní žádost RNDr. Pavel Žiška, který vykonával pracovní funkci projektanta v oblasti územního rozvoje.

Od dubna do listopadu 2011 byla Ing. Krystyna Nováková na mateřské dovolené. Na zpracování účetnictví byla vybrána společnost Třanovice služby, o.p.s. a s ní následně sepsána smlouva o vedení účetnictví. Od listopadu 2011 do prosince 2013 vedla účetnictví opět Ing. Nováková, a to na poloviční pracovní úvazek.

## Přehled nejvýznamnějších Struktura financování MAS Pobeskydí

V roce 2007 byla struktura financování MAS Pobeskydí pestrá. MAS Pobeskydí částečně využívala vlastní zdroje (výnosy z komerční činnosti), ale především cizí zdroje, tj. dotace na vzdělávací projekty a administraci LEADER+ a přípravu strategického plánu LEADER. Struktura financování v dalších letech již odráží zapojení MAS Pobeskydí do PRV osy IV LEADER a zaměření velké části její činnosti na související aktivity. Komerční činnost výrazně přispěla zejména v roce 2008 k vytváření finančních rezerv na předfinancování činnosti v PRV; osy IV LEADER. Členské příspěvky tvoří ve financování MAS nevýznamnou položku.

Tabulka 28: Struktura financování MAS Pobeskydí v Kč

| Rok | Komerční a ostatní příjmy | Členské příspěvky | Ostatní dotace | LEADER  (PRV IV.1.1) | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 381 357,23 | - | 1 121 440,00 | - | 1 502 796,93 |
| 2008 | 1 009 886,69 | - | 304 944,13 | 1 519 320,30 | 2 834 151,12 |
| 2009 | 280 147,61 | - | - | 2 144 845,70 | 2 424 993,31 |
| 2010 | 308 962,15 | - | - | 2 224 465,00 | 2 533 427,15 |
| 2011 | 173 303,10 | - | - | 2 068 237,00 | 2 241 540,10 |
| 2012 | 111 997,21 | 15 000,00 | - | 1 962 939,00 | 2 089 936,21 |
| 2013 | 55 295,26 | 19 000,00 | - | 1 757 543,00 | 1 831 838,26 |

Graf 18: Struktura financování MAS Pobeskydí v procentech

# Závěr

MAS Pobeskydí od roku 2008 (začátku realizace SPL MAS Pobeskydí) vyhlásila celkem devět výzev k předkládání žádostí o dotaci v rámci opatření IV.1.2 PRV. Podporovány byly projekty v rámci [pěti fichí](#_Platné_fiche), které byly v březnu 2011 aktualizovány. K 31. 12. 2013 administrovala MAS Pobeskydí 225 podaných žádostí o dotaci. Alokované finanční prostředky na celé období na schválené projekty činily 81 mil. Kč. Realizovaných projektů bylo 72 a  proplacená dotace konečným příjemcům činila 63 mil. Kč. Lze očekávat, že  bude úspěšně realizováno i  zbývajících 23 projektů schválených k finanční podpoře. Nejvíce projektů bylo zaměřeno na občanskou vybavenost, veřejná prostranství adopravní infrastrukturu (fiche č. 1 a č. 5). Z toho plyne vysoký podíl obcí a svazků obcí mezi [žadateli](#_Přehled_podaných,_schválených). Plnění [monitorovacích indikatorů](#_Monitorovací_indikátory) stanovených v SPL je na vynikající úrovni. [Rozvržení finančních prostředků mezi fiche](#_Rozvržení_finančních_prostředků) stanovené v SPL po jeho aktualizaci odpovídá současnému vývoji poptávky po dotacích a je prakticky přesně naplňováno.

Struktura ogranizace a zdrojů MAS se ve sledovaném období zásadně nezměnila a její změna není nutná. Management MAS zejména od roku 2011 zintenzivnil propagaci SPL zaměřenou hlavně na podnikatelské subjekty, což se kladně projevilo od 6. výzvy.

Úspěšné ukončení realizace SPL MAS Pobeskydí lze předpokládat do konce června 2015. Do konce roku 2015 bude provedeno konečné vyhodnocení tj. ex post evaluaci SPL MAS Pobeskydí. V dalších letech je MAS Pobeskydí povinna minimálně po dobu lhůty závaznosti na účel (tj. do června 2020) zajistit konečným žadatelům podporu.

1. Na webu ČSÚ nebyla ke dni zpracování této monitorovací zprávy zaktualizovaná data k 31. 12. 2013. [↑](#footnote-ref-1)
2. Podané projekty, které byly přijatelné. [↑](#footnote-ref-2)
3. Žadatel/příjemce dotace nedal souhlas se zpracováním údajů. [↑](#footnote-ref-3)
4. Schválené projekty výběrovou komisí (v průběhu roku 2013 odsotoupili 4 žadatelé: Slavomír Žilinský 1 200 000 Kč; Ski Areál s.r.o 329 250 Kč, obec Vojkovice 884 899 Kč, Radim Bača 540 000 Kč). [↑](#footnote-ref-4)
5. Pouze přijatelné projekty hodnocené výběrovou komisí. [↑](#footnote-ref-5)
6. Pouze přijatelné projekty hodnocené výběrovou komisí. [↑](#footnote-ref-6)