Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Pobeskydí

za rok 2019



**MAS Pobeskydí, z. s.**

739 53 Třanovice čp. 1

**Úvodní slovo**

Naše místní akční skupina se v roce 2019 zařadila mezi nejlépe čerpající místní akční skupiny v České republice. Do konce roku 2019 bylo úspěšně ukončeno 76 projektů za 80 mil. Kč a necelých 50 projektů (za více než 65 mil. Kč) bylo v realizaci, resp. čekalo na schválení řídicím orgánem.

Díky podpoře MAS byla v roce 2019 zvýšena bezpečnost chodců např. v Bruzovicích, Hnojníku či Palkovicích. Bylo otevřeno nové komunitní centrum v Soběšovicích. Podpořili jsme rozšíření a zefektivnění činnosti místních podnikatelů od zemědělců a potravinářů po drobné řemeslníky a poskytovatele služeb. Tři neziskové organizace díky podpoře skrze MAS mohly nabízet pomoc osobám pečujícím o nemocné a stárnoucí členy rodiny, rodičům a manželským párům řešícím těžké životní situace, či osobám ohroženým sociálním vyloučením.

MAS Pobeskydí se nezabývá „pouze“ výběrem a administrací projektů, ale rovněž realizuje vlastní projekty. V roce 2019 pokračovala realizace projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II. Díky projektu se na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek realizují aktivity spolupráce rozvíjející polytechnické a environmentální kompetence, čtenářskou, jazykovou a matematickou gramotnost, regionální témata a sociální kompetence. Velký zájem vzbudily i metodické kluby učitelů.

V létě v rámci projektu Příměstské tábory v Pobeskydí proběhly další turnusy příměstských táborů v 7 obcích s podporou více než 180 rodin. Významnou akcí roku 2019 byla zářijová konference „Pobeskydí se nestydí“, která se dotkla všech témat, která MAS Pobeskydí podporuje – od místního podnikání, občanské infrastruktury, po školství.

Ing. Jaroslav Votýpka

Předseda MAS Pobeskydí, z. s.

**Obsah**

[1 Základní údaje 4](#_Toc47616041)

[2 Orgány spolku a pracovní tým 6](#_Toc47616042)

[3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí 8](#_Toc47616043)

[3.1 Výzvy MAS Pobeskydí k podání žádosti o podporu 9](#_Toc47616044)

[3.2 Realizované projekty s podporou MAS 11](#_Toc47616045)

[3.3 Animační aktivity 16](#_Toc47616046)

[3.4 Metodická pomoc pro školy v oblasti šablon 17](#_Toc47616047)

[3.5 Monitoring a evaluace strategie 18](#_Toc47616048)

[4 Místní akční plán Frýdek-Místek II 18](#_Toc47616049)

[5 Příměstské tábory v Pobeskydí 20](#_Toc47616050)

[6 Výběr dalších aktivit MAS Pobeskydí v roce 2019 21](#_Toc47616051)

[6.1 Členství v Národní síti Místních akčních skupin ČR 21](#_Toc47616052)

[6.2 Partnerství a spolupráce na venkově 21](#_Toc47616053)

[7 Roční účetní závěrka 22](#_Toc47616054)

Při tisku bude třeba upravit čísla stránek dle skutečnosti.

# Základní údaje

**Název:** MAS Pobeskydí, z. s.

**Sídlo:** Třanovice čp. 1, PSČ 739 53

**Právní forma:** spolek

Zapsána: ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka L 14003

**IČ:** 71212612

**Účel a poslání**

Účelem spolku je sdružovat místní subjekty a vytvářet podmínky pro realizaci komunitně vedeného místního rozvoje (označovaného také jako metoda LEADER) území Pobeskydí. Komunitně vedený místní rozvoj je založen na konsenzu aktérů místního rozvoje a uskutečňuje se na základě integrované a víceodvětvové strategie místního rozvoje území. Je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a spolupráci.

Posláním MAS Pobeskydí je podpora kulturního, společenského, sociálního a ekonomického rozvoje území Pobeskydí na bázi využití vnitřních lidských, přírodních a ekonomických potenciálů tohoto venkovského regionu, a na principu vytváření partnerství mezi subjekty veřejného a soukromého sektoru, včetně neziskového.

**Území působnosti MAS Pobeskydí**

Území působnosti MAS Pobeskydí je vymezeno katastrálním územím obcí, které souhlasily se začleněním do tohoto území. K 31. 12. 2019 bylo území působnosti tvořeno následujícími 43 obcemi: Albrechtice, Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, Hnojník, Horní Bludovice, Horní Domaslavice, Horní Suchá, Horní Tošanovice, Hukvaldy, Chotěbuz, Komorní Lhotka, Kozlovice, Krásná, Krmelín, Lhotka, Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice, Pazderna, Pražmo, Raškovice, Ropice, Řeka, Smilovice, Soběšovice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Staré Město, Staříč, Stonava, Střítež, Těrlicko, Třanovice, Vělopolí, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žermanice.

**Členové**

Členská základna spolku je tvořena partnerstvím veřejného sektoru, podnikatelských subjektů a neziskových organizací. K 31. 12. 2019 se členská základna skládala z 38 členů, z toho veřejný sektor zastupovalo 10 členů. Členové se přiřadili do šesti zájmových skupin.

**Rozdělení členů do zájmových skupin:**

**1. Podnikání a zaměstnanost**

* Ing. Jaroslav Votýpka
* Kvalifikační a personální agentura, o. p. s.

**2. Zemědělství a lesnictví**

* AGRO – DOMINIK spol. s r.o.
* Asociace soukromého zemědělství Těšínského Slezska z.s.
* Družstvo Raškovice
* Farma Krásná s.r.o.
* Karel Poncza
* Přemysl Motička
* TOZOS spol. s r.o.
* Zemědělská společnost s.r.o.
* Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice

**3. Pomoc pro potřebné a sociální služby**

* Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. v Třanovicích
* Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 184, příspěvková organizace
* Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s.
* Římskokatolická farnost Domaslavice
* Spolek HIPONĚHA
* Spolek Tulipán

**4. Vzdělávání, děti a mládež**

* Etická výchova, o.p.s.
* Rodinné centrum Bambulín, z. s.
* Slunce
* ŠOV Třanovice, o.p.s.
* Základní škola a Mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
* Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, příspěvková organizace
* Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Zwirki i Wigury Těrlicko
* Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace

**5. Pospolitost a kulturní dědictví**

* JK Vělopolí z.s.
* SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolní Domaslavice
* SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lučina
* Tělovýchovná jednota Dobratice, z. s.
* Tělovýchovná jednota Stará Ves nad Ondřejnicí, z.s.
* Tělovýchovná jednota Tošanovice z.s.

**6. Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území**

* KČT, odbor Beskydy
* Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady
* Myslivecký spolek Bruzovice, z. s.
* Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice
* Sdružení obcí povodí Morávky
* Sdružení obcí povodí Stonávky
* Třanovice služby, o.p.s.

# Orgány spolku a pracovní tým

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Jejího zasedání se mají právo účastnit všichni členové, přičemž každý člen má jeden hlas. Valná hromada volí členy dalších povinných orgánů, tj. programového výboru, výběrové komise a kontrolní komise. Každý člen spolku může být členem pouze jednoho z povinných orgánů. Činnost a práci spolku zajišťuje pracovní tým pod vedením ředitele.

**Valná hromada**

Valná hromada se skládá ze všech členů MAS Pobeskydí, z. s. Právo účastnit se valné hromady má člen fyzická osoba osobně, člen právnická osoba v zastoupení člena svého statutárního orgánu, případně pověřené osoby na základě plné moci. V roce 2019 zasedala valná hromada ve dnech 19. 3. 2019 a 18. 9. 2019. Na svých zasedáních schvalovala účetní závěrku, rozpočet, členy výběrové komise, přijetí nových členů, změnu strategie komunitně vedeného místního rozvoje a rozšíření programového rámce Programu rozvoje venkova o fichi č. 6 „Občanskou vybavenost“.

**Předseda a místopředseda**

Statutární orgán, který zastupuje spolek navenek a jedná jménem spolku na základě usnesení valné hromady a programového výboru. K 31. 12. 2019 zastával post předsedy Ing. Jaroslav Votýpka, místopředsedou byl Ing. Vladimír Baginský.

**Programový výbor**

Výkonný a rozhodovací orgán spolku. Na zasedáních programový výbor projednával a schválil vyhlašované výzvy a jejich harmonogram, změny v rozpočtu spolku, zadával úkoly ředitelce a prováděl výběr projektů na základě návrhu výběrové komise. Programový výbor v roce 2019 zasedal čtyřikrát (18. 2. 2019, 26. 4. 2019, 20. 6. 2019, 25. 11. 2019) a dle potřeby rozhodoval mimo zasedání (7. – 8. 1. 2019, 24. – 25. 1. 2019, 11. – 13. 3. 2019, 7. – 11. 6. 2019, 2. – 10. 8. 2019, 30. 8. – 3. 9. 2019).

K 31. 12. 2019 měl programový výbor následující složení:

* Ing. Jaroslav Votýpka (předseda),
* Farma Krásná s. r. o. – Alena Krhutová,
* JK Vělopolí, z. s. – Ing. Lucie Latochová,
* Sdružení obcí povodí Morávky – Jiří Blahuta,
* ŠOV Třanovice, o.p.s. – Ing. Vladimír Baginský.

**Výběrová komise**

Specifický orgán spolku, jehož hlavním úkolem je hodnocení a doporučení projektů k finanční podpoře. V roce 2019 výběrová komise hodnotila projekty ve 4 výzvách (28. 5. 2019, 18. 6. 2019, 4. 11. 2019).

K 31. 12. 2019 měla výběrová komise následující složení:

* AGRO – DOMINIK spol. s r.o. – Ivo Dominík (předseda),
* Alois Škuta,
* Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 184, příspěvková organizace – Stanislav Čmiel,
* Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Jana Pohludková,
* Myslivecký spolek Bruzovice, z.s. – Přemysl Ondračka,
* Rodinné centrum Bambulín, z.s. – Ing. Lucie Pupíková,
* Tělovýchovná jednota Dobratice, o.s. – Ing. Břetislav Bortlíček,
* TOZOS spol. s r.o. – Jana Janišová,
* Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace – Mgr. Alena Lévová.

**Kontrolní komise**

Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku. 13. 6. 2019 proběhlo každoroční zasedání, na kterém kontrolní komise provedla monitoring a evaluaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje a pravidelnou kontrolu dodržování stanov, pravidel a další závazné dokumentace, a také kontrolu účelného hospodaření spolku. 16. 7. 2019 proběhlo mimořádné zasedání kontrolní komise ve věci projednání žádosti o prověření postupů MAS u neúspěšného žadatele. Kontrolní komise neshledala v postupech MAS pochybení.

K 31. 12. 2019 měla kontrolní komise následující členy:

* Římskokatolická farnost Domaslavice – Ing. Karel Obluk (předseda),
* Družstvo Raškovice – Ing. Michal Madzia,
* Sdružení obcí povodí Stonávky – Michaela Porvisová.

**Pracovní tým**

Složení pracovního týmu MAS Pobeskydí v roce 2019:

* Ing. Krystyna Nováková (ředitelka a hlavní manažer projektů),
* Ing. Lenka Bury (pracovnice implementace MAP),
* Monika Gillová (projektová asistentka a administrátorka),
* Mgr. Silvie Lišková (animátorka škol a projektová manažerka OPZ),
* David W. Novák (hlavní koordinátor a facilitátor MAP),
* Mgr. Petr Piekar (projektový manažer PRV),
* Ing. Zdeňka Platošová (pracovnice plánování a implementace MAP),
* Ing. Zuzana Zaoralová (projektová asistentka OPŽP),
* RNDr. Pavel Žiška (projektový manažer IROP).

Dále byly zapojeny další osoby na základě dohod o provedení práce.

Obrázek: 01

01a Pracovní tým místní akční skupiny

Obrázky 02: Zasedání orgánů

# Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí (dále pouze „strategie“) je prostředkem pro využití integrovaného nástroje „komunitně vedeného místního rozvoje“ (zkratka z angličtiny CLLD). Tento nástroj slouží během programového období 2014–2020 k rozvoji venkovských území za využití metody LEADER, zejména přístupu zdola nahoru a partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Naše strategie je podpořena v rámci jednotlivých dotačních programů následujícími alokacemi:

* 35 mil. Kč Programový rámec Program rozvoje venkova
  + Investice do zemědělství
  + Zemědělské produkty
  + Místní nezemědělská produkce
  + Investice do lesnictví
  + Občanská vybavenost
  + Spolupráce v rámci iniciativy LEADER
* 90 mil. Kč Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu
  + Infrastruktura sociálních služeb a začleňování
  + Vzdělávací infrastruktura
  + Udržitelná a bezpečná doprava
* 26,6 mil. Kč Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost
  + Přístup k zaměstnání
  + Slaďování rodinného a profesního života
  + Prevence a řešení sociálního vyloučení
* 10,5 mil. Kč Programový rámec Operačního programu Životní prostředí
  + Prevence invazních druhů
  + Intravilány a veřejná prostranství

V roce 2019 byla podpora rozšířena o fichi „Občanská vybavenost“, ve které podporujeme menší projekty obcí, spolků a dalších subjektů na obnovu veřejných prostranství, rekonstrukce hasičských zbrojnic jednotek JPO 5 a zázemí pro spolkovou a kulturní činnost vč. knihoven. Dále byla v roce 2019 navýšená alokace Operačního programu Zaměstnanost (Slaďování rodinného a profesního života a Prevence a řešení sociálního vyloučení) a formálně snížena alokace opatření „Prevence invazních druhů“, u kterého nebyla zjištěna další potřeba podpory likvidace křídlatky na území chráněných krajinných oblastí.

## Výzvy MAS Pobeskydí k podání žádosti o podporu

V roce 2019 bylo vyhlášeno 7 výzev ve všech programových rámcích. Podporu jsme otevřeli pro výsadbu sídelní zeleně v Operačním programu Životní prostředí, pro chodníky, cyklostezky, vzdělávací a sociální infrastrukturu v Integrovaném regionálním operačním programu, pro investice do podnikání v Programu rozvoje venkova a pro příměstské tábory a projekty v sociální oblasti v Operačním programu Zaměstnanost.

Celkem bylo v roce 2019 ve výzvách podáno 90 žádostí o podporu, z toho 38 projektů bylo k podpoře vybráno. Největší zájem byl již tradičně u investic do podnikání a výstavby chodníků a cyklostezek.

Tabulka 1: Přehled výzev a průběhu realizace projektů k 31. 12. 2019[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název výzvy** | **Datum vyhlášení (alokace na výzvu)** | **Počet přijatých projektů** | | **Požadovaná dotace** | **Počet vybraných projektů** | **Dotace vybraných projektů** | **Počet ukončených projektů** | **Dotace ukončených projektů** |
| MAS Pobeskydí – Prevence a řešení sociálního vyloučení (I.) | 20. 2. 2017  (6,5 mil. Kč) | 5 | | 7,0 mil. Kč | 3 | 4,9 mil. Kč | 3 | 4,8 mil. Kč |
| Výzva č. 01 Programu rozvoje venkova[[2]](#footnote-2) | 21. 3. 2017  (18 mil. Kč) | 28 | | 11,0 mil. Kč | 25 | 9,0 mil. Kč | 21[[3]](#footnote-3) | 8,1 mil. Kč |
| MAS Pobeskydí – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava I. | 31. 5. 2017  (25 mil. Kč)[[4]](#footnote-4) | 9 | | 32,1 mil. Kč | 9 | 32,1 mil. Kč | 9 | 30,4 mil. Kč |
| MAS Pobeskydí – IROP – Infrastruktura sociálních služeb a začleňování I. | 31. 5. 2017  (5 mil. Kč) | 1 | | 4,7 mil. Kč | 1 | 4,7 mil. Kč | 1 | 4,7 mil. Kč |
| MAS Pobeskydí – IROP – Vzdělávací infrastruktura I. | 14. 7. 2017  (15 mil. Kč) | 7 | | 27,3 mil. Kč | 4 | 15,0 mil. Kč | 4 | 14,9 mil. Kč |
| MAS Pobeskydí – Přístup k zaměstnání (I.) | 20. 9. 2017  (2 mil. Kč) | 0 | | 0 Kč | 0 | 0 Kč | 0 | 0 Kč |
| 1. výzva MAS Pobeskydí – OPŽP – Prevence invazních druhů (I.) | 15. 9. 2017  (1,7 mil. Kč) | 1 | 0,5 mil. Kč | | 1 | 0,5 mil. Kč | --- | --- |
| MAS Pobeskydí – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava II. | 18. 12. 2017  (12 mil. Kč) | 8 | 24,7 mil. Kč | | 5 | 12,0 mil. Kč | 4 | 9,1 mil. Kč |
| MAS Pobeskydí – Slaďování profesního a rodinného života (I.) | 22. 12. 2017  (2 mil. Kč) | 1 | 2,0 mil. Kč | | 1 | 1,77 mil. Kč | --- | --- |
| Výzva č. 02 Programu rozvoje venkova[[5]](#footnote-5) | 31. 12. 2017  (12,3 mil. Kč) | 63 | 17,2 mil. Kč | | 42 | 12,4 mil. Kč | 34[[6]](#footnote-6) | 8,0 mil. Kč |
| Výzva MAS Pobeskydí – OPŽP – Prevence invazních druhů (II.) | 1. 8. 2018  (1,17 mil. Kč) | 0 | 0 Kč | | 0 | 0 Kč | 0 | 0 Kč |
| 3. výzva MAS Pobeskydí – OPŽP – Intravilány a veřejná prostranství (sídelní zeleň) | 7. 2. 2019  (10 mil. Kč) | 4 | 6,5 mil. Kč | | Výběr projektů proběhl v roce 2020 | | | |
| MAS Pobeskydí – Prevence a řešení sociálního vyloučení (II.) | 28. 2. 2019  (10 mil. Kč.) | 8 | 13,9 mil. Kč | | 5 | 8,7 mil. Kč | --- | --- |
| Výzva č. 04 Programu rozvoje venkova[[7]](#footnote-7) | 1. 4. 2019 (9,1 mil. Kč) | 57 | 19,5 mil. Kč | | 17 | 9,4 mil. Kč | --- | --- |
| MAS Pobeskydí – Slaďování rodinného a profesního života (II.) | 13. 6. 2019  (10 mil. Kč) | 6 | 8,8 mil. Kč | | 6 | 8,8 mil. Kč | --- | --- |
| MAS Pobeskydí – IROP – Infrastruktura sociálních služeb a začleňování II. | 17. 7. 2019  (3 mil. Kč) | 1 | 3,0 mil. Kč | | 1 | 3,0 mil. Kč | --- | --- |
| MAS Pobeskydí – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava III. | 17. 7. 2019 (14,7 mil. Kč + 8,2 mil. Kč[[8]](#footnote-8)) | 13 | 53,5 mil. Kč | | Výběr projektů proběhl v roce 2020 | | | |
| MAS Pobeskydí – IROP – Vzdělávací infrastruktura II. | 17. 7. 2019 (3 mil. Kč) | 1 | 1,9 mil. Kč | |

## Realizované projekty s podporou MAS

Do konce roku 2019 bylo úspěšně ukončeno 76 projektů za 80 mil. Kč a necelých 50 projektů (za více než 65 mil. Kč) bylo v realizaci, resp. čekalo na schválení řídicím orgánem. V průběhu realizace projektů MAS organizuje školení pro příjemce, administruje hlášení o změnách, konzultuje dokladování či kontroluje žádosti o platbu v PRV. V době udržitelnosti projektu MAS monitoruje zejména dodržování závazků vyplývajících z věcného hodnocení.

**3.2.1 Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu**

V programovém rámci IROP bylo do konce roku 2019 vyhlášeno celkem 7 výzev. V těchto výzvách bylo předloženo celkem 40 žádostí o podporu, z toho 20 žádostí bylo MAS Pobeskydí doporučeno k realizaci a 14 žádostí bylo ve fázi hodnocení. Ke konci roku bylo 18 projektů fyzicky dokončeno, 1 projekt byl v realizaci a 1 projekt čekal na schválení ze strany řídicího orgánu, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Tabulka 2: Úspěšně ukončené projekty v opatření Udržitelná a bezpečná doprava

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Žadatel** | **Název projektu** | **Celkové způsobilé výdaje** | **Dotace** |
| Obec Horní Domaslavice | Chodník mezi hřbitovy podél MK 6 v Horních Domaslavicích | 2 777 506,82 Kč | 2 638 631,47 Kč |
| Obec Stonava | Rekonstrukce chodníků v obci Stonava - bezpečnost v dopravě v obci Stonava\_úsek I a III | 4 999 999,00 Kč | 4 749 999,05 Kč |
| Obec Stonava | Rekonstrukce chodníků v obci Stonava - bezpečnost v dopravě v obci Stonava\_úsek II | 4 999 999,00 Kč | 4 749 999,05 Kč |
| Obec Stonava | Rekonstrukce chodníků v obci Stonava - bezpečnost v dopravě v obci Stonava\_úsek IV | 4 999 999,00 Kč | 4 749 999,05 Kč |
| Obec Těrlicko | Modernizace chodníku Hradiště, podél silnice III/4741 | 4 290 641,86 Kč | 4 076 109,76 Kč |
| Obec Těrlicko | Modernizace chodníku Kostelec, podél silnice I/11 | 4 992 606,24 Kč | 4 742 975,92 Kč |
| Obec Třanovice | Silnice I/68 v Třanovicích, bezpečnostní opatření | 861 191,00 Kč | 818 131,45 Kč |
| Obec Pražmo | Zvýšení bezpečnosti pro pěší a cyklisty v centru obce Pražmo | 3 098 794,96 Kč | 2 943 852,21 Kč |
| Obec Raškovice | Bezpečný a bezbariérový chodník v obci Raškovice | 2 801 540,93 Kč | 2 661 463,88 Kč |
| Obec Palkovice | Výstavba komunikace pro pěší od autobusové zastávky restaurace Tomis v obci Palkovice | 518 720,50 Kč | 492 784,47 Kč |
| Obec Bruzovice | Chodníky v obci Bruzovice - III. Etapa | 4 972 166,39 Kč | 4 718 499,76 Kč |
| Obec Hnojník | Bezpečnost dopravy obce Hnojník | 2 242 402,02 Kč | 2 117 723,23 Kč |
| Obec Palkovice | Palkovice - Pěší lávka přes řeku Olešnou | 1 970 093,57 Kč | 1 871 588,89 Kč |

**„Zvyšujeme bezpečnost podporou modernizace a výstavby chodníků“**

(fotografie 03 – chodníky)

Tabulka 3: Úspěšně ukončené projekty v opatření Vzdělávací infrastruktura

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Žadatel** | **Název projektu** | **Celkové způsobilé výdaje** | **Dotace** |
| Obec Raškovice | Stavební úpravy Mateřské školy v Raškovicích | 2 554 889,43 Kč | 2 427 144,95 Kč |
| Obec Smilovice | Přístavba budovy mateřské školy ve Smilovicích | 4 999 857,80 Kč | 4 749 864,91 Kč |
| Obec Hnojník | ODBORNÉ UČEBNY ZŠ JANA KUBISZE V HNOJNÍKU | 3 216 576,46 Kč | 3 055 747,63 Kč |
| Obec Lučina | Zřízení specializovaných odborných učeben, stavební úpravy a vybudování WC pro imobilní děti ZŠ Lučina | 5 000 000,00 Kč | 4 750 000,00 Kč |

**„Podporujeme školy a školky plné nových zážitků a inspirace"**

(fotografie 04 – školy)

Tabulka 4: Úspěšně ukončené projekty v opatření Infrastruktura sociálních služeb a začleňování

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Žadatel** | **Název projektu** | **Celkové způsobilé výdaje** | **Dotace** |
| Římskokatolická farnost Domaslavice | Komunitní centrum „Dům farní rodiny“ Soběšovice | 4 999 999,00 Kč | 4 744 393,51 Kč |

**„Vytváříme místa pro setkávání obyvatel"**

(fotografie 04a – komunitní centra)

**3.2.2 Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost**

V roce 2019 druhým rokem pokračovala realizace klíčového projektu MAS Pobeskydí Příměstské tábory v Pobeskydí v opatření slaďování rodinného a profesního života a pokračovala realizace tří projektů v opatření prevence a řešení sociálního vyloučení. Všechny projekty jsou realizovány nestátními neziskovými organizacemi, které mají stoprocentní dotaci.

„Zřízení a provozování Komunitního centra Tulipán v Horní Suché“ (Spolek Tulipán; dotace 1,9 mil. Kč)

Cílem projektu bylo začlenění osob z cílové skupiny do života v obci, jejich propojení s ostatními obyvateli a rozvoj sociálních a dalších klíčových kompetencí pro zapojení do společnosti, a to prostřednictvím provozování aktivit komunitního centra. Díky projektu vznikl klub dětí a kroužek rodičů, byly realizovány programy na podporu zaměstnanosti, počítačové gramotnosti a pořádány kulturní a osvětové akce. Projekt byl v roce 2019 ukončen a plynule na něj navázal pokračující projekt „Provozování Komunitního centra Tulipán v Horní Suché“ (s podporou cca 2 mil. Kč).

„Podpora pečujících osob v Pobeskydí“ (Slezská Diakonie; dotace 2 mil. Kč)

Předmětem je realizace podpůrných služeb pro pečující osoby v Pobeskydí. Podporuje jejich edukaci a rozvoj vzájemné provázanosti služeb. Cílem je zvýšení informovanosti o vlastních možnostech pečujících a osvěta, především v oblasti péče o osoby s demencí, čemuž napomůže také inovativní dramatické představení v obcích Pobeskydí. Předpokládá se dlouhodobý dopad projektu díky rozjezdu svépomocných skupin jako jedné z klíčových aktivit projektu. Na projekt v roce 2020 plynule navazuje projekt „Podpora pečujících osob v Pobeskydí II“.

„Kompetence pro stabilnější rodinu“ (Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.; dotace 1 mil. Kč)

Cílem projektu je prevence sociálního vyloučení posílením rodinných a rodičovských kompetencí, rozvojem komunikačních a psychosociálních dovedností, posílením osobních kompetencí v běžném životě u rodin pečujících o děti. Tím projekt také přispívá k posílení jejich sebedůvěry pro zapojení do komunity a obnovení či upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. Projekt byl v roce 2019 ukončen a v roce 2020 budou aktivity pokračovat v navazujícím projektu „Kompetence pro stabilnější rodinu II“.

**„Pomáháme lidem a rodinám v tíživých životních situacích“**

(fotografie 05 – rodina)

**3.2.3 Programový rámec Programu rozvoje venkova**

Programový rámec Programu rozvoje venkova podporuje místní hospodářství, a to zejména podporou projektů v zemědělství, potravinářství i nezemědělských oborech. V první a druhé výzvě jsme vybrali k podpoře 25 a 42 projektů. Ke konci roku 2019 již byly dokončeny všechny projekty první a druhé výzvy (celkem 55). V průběhu realizace od žádosti odstoupilo 12 žadatelů (prostředky jsou využity v dalších vyhlašovaných výzvách).

Tabulka 5: Úspěšně ukončené projekty ve fichi Investice do zemědělství

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Žadatel** | **Název projektu** | **Celkové způsobilé výdaje** | **Dotace** |
| TOZOS spol. s.r.o. | Modernizace stáje pro dojnice | 997 961,00 Kč | 498 980,00 Kč |
| Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice | Nákup plošného mulčovače | 497 800,00 Kč | 248 900,00 Kč |
| Ondřej Novák | Modernizace strojního vybavení farmy | 379 000,00 Kč | 227 400,00 Kč |
| Aneta Struhalová | Inovace a modernizace zemědělské činnosti na rodinné farmě „Ligotský dvorek“ | 1 732 720,00 Kč | 1 212 904,00 Kč |
| Jan Kopčák | Modernizace technologie při pěstování ovoce pod Ondřejníkem | 394 819,00 Kč | 236 891,00 Kč |
| Václav Novák | Hrou s traktorem v Pobeskydí, správný farmář všechno sklidí… | 1 099 000,00 Kč | 599 999,00 Kč |
| Farma Krásná s.r.o. | Nákup stroje pro vyhrnování a nakládání hnoje a podestýlky | 995 500,00 Kč | 597 300,00 Kč |
| Karel Motička | NÁKUP SECÍHO STROJE | 1 605 000,00 Kč | 500 000,00 Kč |
| AGRO – DOMINIK spol. s r.o. | Novou technikou k šetření energií a hospodaření s vláhou v půdě | 616 217,00 Kč | 225 000,00 Kč |
| Karel Poncza | Modernizace zemědělské techniky | 500 000,00 Kč | 293 412,00 Kč |
| Samuel Przeczek | Nákup diskového podmítače | 121 000,00 Kč | 72 600,00 Kč |
| Pavel Kaczmarczyk | Radostné kosení | 249 999,00 Kč | 149 999,00 Kč |
| Jaromír Grześ | Pořízení nové zemědělské techniky – traktorový sklápěcí vlek | 471 471,00 Kč | 235 735,00 Kč |
| Czeslaw Sikora | Investice do zemědělského podniku – Czeslaw Sikora | 540 000,00 Kč | 250 000,00 Kč |
| Pavel Murín | Nákup traktoru | 826 110,00 Kč | 413 055,30 Kč |
| Radek Koch | Rekonstrukce stáje pro prasata | 499 990,00 Kč | 249 054,00 Kč |
| Ondřej Novák | Investice do vybavení farmy | 239 900,00 Kč | 143 940,00 Kč |
| Zahradnictví Pavlas s.r.o. | Veselé hrnkování | 885 072,00 Kč | 609 877,00 Kč |
| Roman Opěla | Farma Na salaši | 592 500,00 Kč | 196 834,00 Kč |
| JM Sady Palkovice s.r.o. | Investice do sadů | 499 000,00 Kč | 106 369,00 Kč |
| Ing. Aneta Struhalová | Zlepšení welfare v chovu ovcí | 499 851,00 Kč | 349 895,00 Kč |
| Miroslav Uher | Nákup nového obraceče | 299 000,00 Kč | 209 300,00 Kč |
| Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice | Rekonstrukce podlah v dojírně | 440 863,00 Kč | 220 431,00 Kč |
| Družstvo Raškovice | Shrnovač píce | 470 000,00 Kč | 212 500,00 Kč |
| Karel Poncza | Zdravější a intenzivnější pastviny a louky | 390 000,00 Kč | 229 800,00 Kč |
| Farma Krásná s.r.o. | Nákup zemědělské techniky | 385 950,00 Kč | 231 570,00 Kč |
| Ing. Antonín Samek | Pořízení shrnovače píce | 151 250,00 Kč | 87 047,00 Kč |
| AGROSPOL STAŘÍČ, s.r.o. | Nákup pluhu | 250 000,00 Kč | 116 500,00 Kč |
| Slavomír Kulhánek | Rotační shrnovač píce | 340 000,00 Kč | 170 000,00 Kč |
| Přemysl Motička | BEZPEČNÝ SVOZ BALÍKU V POBESKYDÍ | 490 000,00 Kč | 237 395,00 Kč |
| HOBBY CHOV s.r.o. | Zřízení vlastní plantáže vánočních stromků a eliminace dovozu ze zahraničí | 498 100,00 Kč | 249 050,00 Kč |
| Karel Motička | NÁKUP TECHNIKY PRO SKLIZEŇ PÍCNIN | 499 000,00 Kč | 179 000,00 Kč |

**„Motivujeme rodinné a místní farmy k rozvoji“**

(fotografie 06 – farmy)

Tabulka 6: Úspěšně ukončené projekty ve fichi Zemědělské produkty

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Žadatel** | **Název projektu** | **Celkové způsobilé výdaje** | **Dotace** |
| Přemysl Motička | DOVYBAVENÍ BOURÁRNY | 185 985,00 Kč | 92 992,00 Kč |
| Farma Krásná s.r.o. | Vybavení provozovny | 330 000,00 Kč | 78 350,00 Kč |
| Jaromír Kublák | Investice do zpracování brambor | 430 000,00 Kč | 196 350,00 Kč |
| Jaromír Grześ | Pořízení vakuovačky a chladírenského přívěsu | 450 000,00 Kč | 159 069,00 Kč |
| Karel Poncza | Výroba krmných šrotů a směsí | 809 835,00 Kč | 304 400,00 Kč |
| Přemysl Ondračka | Zvýšení kapacity výroby v pálenici | 900 000,00 Kč | 405 000,00 Kč |

**„Přibližujeme místní potraviny místním lidem“**

(fotografie 07 – potraviny)

Tabulka 7: Úspěšně ukončené projekty ve fichi Místní nezemědělská produkce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Žadatel** | **Název projektu** | **Celkové způsobilé výdaje** | **Dotace** |
| Kateřina Čecháková | Vybavení projekční kanceláře – Ing. Kateřina Čecháková | 180 000,00 Kč | 80 356,00 Kč |
| Roman Čechák | Vybavení projekční kanceláře – Ing. Roman Čechák | 189 433,00 Kč | 83 440,00 Kč |
| Silesia Cargo CZ s.r.o. | Rozšíření kapacity služeb společnosti Silesia Cargo CZ s.r.o. | 4 352 600,00 Kč | 1 958 670,00 Kč |
| Vladimír Porvis | Rozšíření služeb svatební a párty agentury – pořízení projekční techniky | 254 100,00 Kč | 111 464,00 Kč |
| Přemysl Ondračka | Separace pecek Žermanice | 90 000,00 Kč | 40 500,00 Kč |
| MECON SERVICE s.r.o. | Investice do modernizace Albrechtického pivovaru | 423 500,00 Kč | 114 750,00 Kč |
| Kohut Trade Company, s.r.o. | Investice do firmy Kohut Trade Company s.r.o. | 603 790,00 Kč | 220 799,00 Kč |
| EdenART, s.r.o. | Rozšíření nabídky služeb firmy EdenART, s.r.o. | 172 614,00 Kč | 61 832,00 Kč |
| Ing. Jaromír Žvak | Pořízení dodávkového automobilu | 363 000,00 Kč | 116 781,00 Kč |
| Martin Galásek | Autem k zákazníkovi | 484 000,00 Kč | 214 524,00 Kč |
| Martin Kohut | Modernizace provozu firmy SANTIKO interiéry | 601 128,00 Kč | 204 005,00 Kč |
| Pekařství Fryčovice s. r. o. | Investice do modernizace a rozvoje Pekařství Fryčovice s. r. o. | 1 768 929,00 Kč | 607 050,00 Kč |
| CEIS Plus s.r.o. | Nákup investičního majetku k rozvoji firmy CEIS Plus s.r.o. | 227 746,00 Kč | 87 318,00 Kč |
| Miroslav Chlebek | Pořízení mechanizace pro rozvoj firmy | 1 494 350,00 Kč | 445 054,00 Kč |
| VAPES CE s.r.o. | Pořízení užitkových vozidel do společnosti VAPES CE, s. r. o. | 1 340 680,00 Kč | 494 100,00 Kč |

**„Rozvíjíme místní nabídku služeb a řemesel“**

(fotografie 08 – služby a řemesla)

Tabulka 8: Úspěšně ukončené projekty ve fichi Investice do lesnictví

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Žadatel** | **Název projektu** | **Celkové způsobilé výdaje** | **Dotace** |
| Ondřej Novák | Investice do lesní techniky | 604 988,00 Kč | 249 995,00 Kč |
| Ing. Lubomír Chlumský | Pořízení ostřičky pásových pil | 544 500,00 Kč | 220 000,00 Kč |

**„Zkvalitňujeme práci v lesích a se dřevem“**

(fotografie 08a – lesy)

**3.2.3 Programový rámec Operačního programu Životní prostředí**

Také v roce 2019 pokračovala realizace projektu Likvidace křídlatky v povodí Morávky (opatření Prevence invazních druhů, dotace cca 450 tis. Kč). Projekt je zaměřen na ochranu a podporu biodiverzity ekosystémů údolní nivy části Morávky, které jsou ohroženy křídlatkou. Eliminací křídlatky bude odvrácena jejich postupující degradace způsobená stálým šířením tohoto nepůvodního invazního druhu. Potlačení křídlatky bude provedeno pomocí chemické likvidace opakovaným postřikem herbicidu.

## Animační aktivity

V průběhu roku 2019 bylo uspořádáno 8 seminářů pro žadatele a příjemce a 6 dalších animačních akcí, které měly přispět k lepšímu čerpání dotačních prostředků, ke zkvalitnění realizace strategie a přípravě dalších výzev. Na animačních akcích jsou představovány dotační možnosti, prezentovány příklady dobré praxe a dochází k výměně zkušeností místních aktérů. Významnou akcí roku 2019 byla zářijová konference „Pobeskydí se nestydí“, které se zúčastnilo cca 60 osob a 15 účinkujících. Konference se dotkla všech témat, které MAS Pobeskydí podporuje: příroda a krajina, pomoc a péče o potřebné, podnikání na venkově, školství a obecní infrastruktura. Konferenci zakončili předseda MAS Pobeskydí Jaroslav Votýpka a předseda Národní sítě místních akčních skupin Jiří Krist pohledem do budoucna.

* 16. 1. 2019 (Třanovice) „Seminář pro žadatele v rámci 3. výzvy MAS Pobeskydí – OPŽP – Intravilány a veřejná prostranství (sídelní zeleň)“
* 21. 1. 2019 (Třanovice) „Jednání focusní skupiny k mid-term evaluaci (střednědobé hodnocení) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí“
* 24. 1. 2019 (Třanovice) „Jednání focusní skupiny k mid-term evaluaci (střednědobé hodnocení) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí“
* 6. 3. 2019 (Třanovice) „Seminář pro žadatele v rámci MAS Pobeskydí – Prevence a řešení sociálního vyloučení (II.)“
* 4. 4. 2019 (Třanovice) „Seminář pro žadatele v rámci 4. výzvy Programu rozvoje venkova Fiche č. 1–4 realizace Strategie CLLD Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí“
* 11. 4. 2019 (Hukvaldy) „Seminář pro žadatele v rámci 4. výzvy Programu rozvoje venkova Fiche č. 1–4 realizace Strategie CLLD Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí“
* 24. 4. 2019 (Třanovice) „Informativní seminář Podpora příměstských táborů v Pobeskydí“
* 25. 4. 2019 (Hukvaldy) „Seminář Podpora místních produktů v rámci 4. výzvy Programu rozvoje venkova Fiche č. 1–4 realizace Strategie CLLD Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí“
* 26. 6. 2019 (Třanovice) „Zasedání pracovní skupiny Společnost, Životní prostředí a infrastruktura, Hospodářství a členů MAS Pobeskydí“
* 15. 7. 2019 (Třanovice) „Seminář pro žadatele v rámci výzvy MAS Pobeskydí – Slaďování rodinného a profesního života (II.)“
* 30. 7. 2019 (Třanovice) „Seminář pro příjemce zadávání zakázek v Programu rozvoje venkova“
* 1. 8. 2019 (Třanovice) „Seminář pro žadatele 5. až 7. výzvy MAS Pobeskydí – IROP – Infrastruktura sociálních služeb a začleňování II. Udržitelná a bezpečná doprava III. Vzdělávací infrastruktura II.“
* 18. 9. 2019 (Třanovice) „Konference Pobeskydí se nestydí“
* 16. 12. 2019 (Třanovice) „Seminář pro příjemce v rámci výzev MAS Pobeskydí – Prevence a řešení sociálního vyloučení (II.)“

Obrázek 09 – Konference „Pobeskydí se nestydí“

## Metodická pomoc pro školy v oblasti šablon

Významnou animační aktivitou je animace a metodická pomoc pro školy a školská zařízení v OP VVV. Naše animátorka škol pomáhala při přípravě i administraci projektů škol ve výzvách OP VVV zaměřených na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony I. a II. Metodická pomoc se týká nejenom přípravy projektové žádosti, ale pokračuje i v průběhu realizace projektu. Školy se mohou na naši animátorku škol bezplatně obrátit také s dílčími problémy.

V roce 2019 jsme měli možnost touto cestou spolupracovat na šablonách škol z Těrlicka, Stříteže, Třanovic, Smilovic, Soběšovic, Horních a Dolních Domaslavic, Vyšních Lhot, Staré Vsi nad Ondřejnicí, Lučiny, Hnojníku, a dalších.

## Monitoring a evaluace strategie

Nedílnou součástí je pravidelný monitoring naplňování strategie. Monitoring je prováděn pravidelně dvakrát ročně na úrovni integrovaného nástroje, tj. jednotlivých programových rámců, a následně jednou ročně na úrovni celé strategie. V této souvislosti je sledováno naplňování finančního a indikátorového plánu integrovaného nástroje a dílčích indikátorů pro sledování a vyhodnocování realizace celé strategie.

V roce 2019 jsme prováděli střednědobé hodnocení naplňování Strategie. Ve většině výzev byl předložen dostatečný počet žádostí o podporu, zájem výrazně převyšující alokaci výzev nastal především v opatřeních Udržitelná a bezpečná doprava, Vzdělávací infrastruktura a ve fichi č. 1 Investice do zemědělství. Byla zjištěna silná potřeba zaměřit se na podporu občanské vybavenosti a obecní infrastruktury. Ze šetření vzešlo také doporučení zaměřit se na investice do zázemí místních spolků, hasičských zbrojnic, veřejných stezek nebo investic do veřejného prostranství. Z provedené evaluace vyplynula také doporučení k prohloubení propagace činnosti MAS a podpořených projektů.

Tabulka 9: Výsledky monitoringu prováděného v roce 2019

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sledovaný ukazatel** | **Rok 2013 (výchozí stav)** | **Rok 2015** | **Rok 2016** | **Rok 2017** | **Rok 2018** | **Rok 2019** |
| Počet obyvatel | 67 544 | 68 474 | 68 856 | 69 296 | 69 957 | 70 798 |
| Počet aktivních ekonomických subjektů | 7 230 | 7 271 | 7 347 | 7 714 | 7 950 | 7 881 |
| Index ekologické stability | 1,5962 | 1,6026 | 1,6065 | 1,6116 | 1,6158 | 1,6335 |
| Počet uchazečů o zaměstnání | 2 479 | 2 488 | 2 150 | 1 734 | 1 452 | 1 384 |
| Průměrné daňové příjmy na obyvatele | 11 618  Kč | 12 527 Kč | 13 004 Kč | 14 557 Kč | 15 922 Kč | 17 265 Kč |
| Průměrné výdaje na veřejnou správu obcí na jednoho obyvatele | 3 513  Kč | 3 632  Kč | 4 236  Kč | 4 741  Kč | 4 716  Kč | 4 295  Kč |
| Počet projektů vybraných MAS k podpoře v daném roce | --- | 0 | 0 | 42 | 49 | 29 |
| Počet úspěšně ukončených projektů v daném roce | --- | 0 | 0 | 0 | 39 | 37 |
| Výše dotace u ukončených projektů v daném roce | --- | --- | --- | --- | 55 mil. Kč | 25 mil. Kč |

# Místní akční plán Frýdek-Místek II

MAS Pobeskydí v roce 2019 pokračovala v realizaci projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II, který navazuje na předešlý projekt Místní akční plán Frýdek-Místek (ukončený v roce 2017). Tento projekt se zaměřuje na oblast vzdělávání, výchovy a souvisejících oblastí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek, který zahrnuje kromě 29 obcí Pobeskydí také území 8 dalších obcí, včetně statutárního města Frýdek-Místek. Partnery projektu jsou Statutární město Frýdek-Místek a MAS Slezská brána, z. s.

Projekt je rozdělen do čtyř částí, za stěžejní lze považovat rozvoj a aktualizaci místního akčního plánu (MAP), a jeho implementaci. První vyjmenovaná část se soustředí na posilování organizačních a odborných platforem a na strategické plánování v oblasti vzdělávání, výchovy a v souvisejících oblastech. V této souvislosti v roce 2019 proběhla řada jednání řídícího výboru a následujících 7 pracovních skupin:

* Mateřinka (pro předškolní vzdělávání a péči) – Bc. Martin Kocur (vedoucí)
* Čtenářská gramotnost – Mgr. Alena Lévová (vedoucí)
* Matematická gramotnost – Mgr. Libor Lepík (vedoucí)
* Region (pro sociální kompetence) – Mgr. Ilona Racková (vedoucí)
* Profese (pro profesní kompetence) – Mgr. Kristýna Šircová (vedoucí)
* Šance (pro rovné příležitosti a společné vzdělávání) – Mgr. Hana Kachtíková (vedoucí)
* Zázemí (pro financování) – Ing. Jaroslav Votýpka (vedoucí)

Pracovní skupiny se v roce 2019 sešly čtyřikrát (únor/březen, květen/červen, září/říjen, listopad/prosinec) a projednávaly priority pro rok 2019 a následně aktivity spolupráce do ročních akčních plánů 2019 a 2020.

Řídící výbor, který je nejvyšším orgánem projektu, se sešel 27. 3. 2019 a 27. 9. 2019, a dle potřeby rozhodoval mimo zasedání skrze emailovou komunikaci. Projednával a schvaloval aktivity spolupráce pro rok 2019 a 2020, aktualizaci ročního akčního plánu 2019 (verze 2019/09) a dvě aktualizace seznamu investičních priorit (verze 2019/03, 2019/09).

Implementace MAP probíhá na základě ročního akčního plánu. V roce 2019 byly realizovány aktivity spolupráce zaměřené na rozvoj polytechnických kompetencí, matematické a čtenářské gramotnosti, regionální témata a výměnu zkušeností v metodických klubech. Do každé aktivity spolupráce je zapojeno min. 5 organizací (z toho min. 3 školy), z nichž je jedna garantem aktivity.

Jednalo se o tyto aktivity spolupráce a jejich garanty:

* [Metodický klub mateřských škol](http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/aktivity-spoluprace/metodicky-klub-materskych-skol/) (Mateřská škola Beruška, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318)
* [Setkání předškoláků aneb brzy půjdem do školy](http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/aktivity-spoluprace/setkani-predskolaku-aneb-brzy-pujdem-do-skoly/) (Mateřská škola Pražmo, příspěvková organizace, okres Frýdek-Místek)
* Voda & písek (Mateřská škola Beruška, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318)
* [Tematické kufříky pro rozvoj čtenářské gramotnosti](http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/aktivity-spoluprace/tematicke-kufriky-pro-rozvoj-ctenarske-gramotnosti/) (Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace)
* Setkání s knihou (Základní škola Fryčovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace)
* [Tematické kufříky pro rozvoj čtenářské gramotnosti](http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/aktivity-spoluprace/tematicke-kufriky-pro-rozvoj-ctenarske-gramotnosti/) II (MAS Pobeskydí, z. s.)
* Netradiční formy práce s literaturou (Městská knihovna Vratimov)
* Biblioterapeutické workshopy (Celé Česko čte dětem o. p. s.)
* Předávání zkušeností v dramatické výchově III (Základní škola a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace)
* [Zlatá CIHLA a Zlatá cihlička](http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/aktivity-spoluprace/zlata-cihla-a-zlata-cihlicka/) (Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace)
* Matematicko-fyzikální soustředění (Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace)
* Metodický klub matematiky (Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace)
* [Výuka angličtiny na 1. stupni ZŠ metodou J. B. E](http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/aktivity-spoluprace/vyuka-anglictiny-na-1-stupni-zs-metodou-jbe/). (Základní škola T. G. Masaryka Krmelín, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace)
* [Interaktivní výuka biologie](http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/aktivity-spoluprace/interaktivni-vyuka-biologie/) (Kvalifikační a personální agentura, o. p. s.)
* [Mladí výtvarníci o našem regionu](http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/aktivity-spoluprace/mladi-vytvarnici-o-nasem-regionu/) (Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace)
* Objev kraj, Rašek ráj! (Základní škola a mateřská škola Raškovice)
* Dřevěné památky regionu (Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace)
* Environmentální soutěž Zlatý kapřík III (Základní škola a mateřská škola Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace)
* [Úžasná věda](http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/aktivity-spoluprace/uzasna-veda/) (Základní škola a mateřská škola Raškovice)
* [Mlsná vařečka](http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/aktivity-spoluprace/mlsna-varecka/) (Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace)
* Příměstské tábory na podporu manuální zručnosti (MAS Pobeskydí, z. s.)
* Polytechnika je zábava (Základní škola Dobrá, příspěvková organizace)
* Šikovné ruce (Základní škola a mateřská škola Raškovice)
* Polytechnika aneb robotů se nebojíme (Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace)
* Metodický klub společného vzdělávání (Základní škola a mateřská škola Raškovice)
* [Sdílenou praxí ke zkvalitnění škol v regionu](http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/aktivity-spoluprace/sdilenou-praxi-ke-zkvalitneni-skol-regionu/) (Základní škola a mateřská škola Raškovice)
* [Metodický klub malotřídních škol II](http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/aktivity-spoluprace/metodicky-klub-malotridnich-skol-ii/) (Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace)
* Metodický klub prvního stupně základních škol (Základní a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555)
* Metodický klub jazyků (Základní škola Fryčovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace)
* Metodický klub školních družin a klubů (Základní škola a mateřská škola Raškovice)
* [Posezení nad šálkem kávy](http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/aktivity-spoluprace/posezeni-nad-salkem-kavy/) (MAS Pobeskydí, z. s.)

10 aktivit bylo ukončeno. Ostatní aktivity pokračují i v roce 2020, kdy se k nim přidají další aktivity.

Obrázek 10 - MAP FM

# Příměstské tábory v Pobeskydí

Do třetí výzvy MAS Pobeskydí v programovém rámci OPZ podala MAS Pobeskydí vlastní projekt, kterým chtěla otestovat realizaci příměstských táborů v Pobeskydí. Projekt „Příměstské tábory v Pobeskydí“ byl podpořen stoprocentní dotací 1,7 mil. Kč. V roce 2019 proběhly příměstské tábory v 7 lokalitách Pobeskydí, a to v Bruzovicích, Dobraticích, Fryčovicích, Kozlovicích, Hukvaldech, Těrlicku a Vělopolí. Celkem jsme zrealizovali 13 turnusů, které využilo více než 182 rodin. Z projektu bylo hrazeno zajištění hlídání, pronájem prostor, drobné vybavení, pomůcky a materiál, a pro každý turnus jedna animační akce. V roce 2019 byly do programu některých táborů zahrnuty polytechnické a badatelské aktivity. Děti si během táborů mohly vyzkoušet různé sporty, vč. golfu, fotbalu, jezdectví a hasičského sportu. Tvořily v keramické dílně a kuchyňkách. Poznávaly život na farmě.

Příměstské tábory budou pokračovat i v dalších letech.

Obrázek 11 - PTP

# Výběr dalších aktivit MAS Pobeskydí v roce 2019

## Partnerství a spolupráce na venkově

Spolupráce s tuzemskými a zahraničními partnery je jednou z důležitých činností MAS Pobeskydí, která přispívá k naplňování poslání spolku. Partnerství je realizováno ve dvou rovinách: v rovině vzájemné výměny zkušeností a znalostí, a v rovině přípravy a realizace společných projektů. Vzájemná výměna zkušeností probíhá zejména na krajské úrovni.

MAS Pobeskydí je jedním ze zakládajících členů Národní sítě Místních akčních skupin ČR (NS MAS ČR). Hlavním posláním NS MAS je sdružovat místní akční skupiny, rozvíjet spolupráci s dalšími aktéry na venkově a hájit společné zájmy ve vztahu k orgánům státu. Zástupci naší místní akční skupiny se aktivně zapojují do pracovních skupin při NS MAS ČR, a to: PS LEADER, PS Chytrý venkov, PS Sociální, PS Program a vize.

Místní akční skupiny se pravidelně setkávají i na krajské úrovni. V roce 2019 byla činnost KS MAS Moravskoslezského kraje zaměřena především na podporu při realizaci výzev a administraci projektů, a také při střednědobém hodnocení činnosti MAS. V této oblasti poskytovali naši zaměstnanci ostatním MAS metodickou podporu dle potřeby. Jednání krajského sdružení probíhala pravidelně jednou měsíčně.

Dále je naše místní akční skupina členem Spolku pro obnovu venkova, se kterým sdílí některé vize o obnově venkova, venkovské pospolitosti a rodiny.

## Spolupráce s Celostátní sítí pro venkov

Od roku 2008 jsme partnerem Celostátní sítě pro venkov – komunikační platformy Programu rozvoje venkova, jejímž posláním je, mezi jinými, zvýšit zapojení zúčastněných stran do provádění rozvoje venkova a podpořit inovace v zemědělství, produkci potravin, lesnictví a venkovských oblastech. V roce 2019 jsme byli spolupořadateli již tradičního setkání „Z pole rovnou do kuchyně III“ (30.  10. 2019, Ostrava) a dále workshopu „Jak uspět v prodeji lokálních produktů?“ (15. 11. 2019, Hukvaldy).

Obrázek 12 akce CSV

# Roční účetní závěrka

Spolek sestavuje roční účetní závěrku v plném rozsahu, vč. přílohy k účetní závěrce. Ve výroční zprávě jsou uváděny základní a souhrnné údaje k 31. 12. 2019.

**Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název položky** | **Činnosti** | |
| Hlavní | Hospodářská |
| **A. Náklady** |  |  |
| I. Spotřebované nákupy a nakupované služby | 2 301 tis. Kč | 62 tis. Kč |
| II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| III. Osobní náklady celkem | 6 110 tis. Kč | 7 tis. Kč |
| IV. Daně a poplatky celkem | 2 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| V. Ostatní náklady celkem | 24 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných pol. celkem | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| VII. Poskytnuté příspěvky celkem | 19 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| VIII. Daň z příjmu celkem | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| **Náklady celkem** | **8 456 tis. Kč** | **69 tis. Kč** |
| **B. Výnosy** |  |  |
| I. Provozní dotace | 8 195 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| II. Přijaté příspěvky | 207 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| III. Tržby za vlastní výkony a za zboží | 67 tis. Kč | 69 tis. Kč |
| IV. Ostatní výnosy | 5 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| **Výnosy celkem** | **8 474 tis. Kč** | **69 tis. Kč** |
| **C. Výsledek hospodaření před zdaněním** | 18 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| **D. Výsledek hospodaření po zdanění** | 18 tis. Kč | 0 tis. Kč |

Výsledkem hospodaření spolku za rok 2019 je zisk 18 tis. Kč. Náklady spolku dosáhly výše 8 525 tis. Kč, z toho cca 71,8 % tvořily osobní náklady (průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl 7,5). Výnosy spolku představovaly zejména provozní dotace (8 195 tis. Kč) projektů: Provozní a animační výdaje MAS Pobeskydí (Integrovaný regionální operační program), Příměstské tábory v Pobeskydí (Operační program Zaměstnanost) a Místní akční plán Frýdek-Místek II (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání). Většina těchto výnosů a nákladů se vztahuje k hlavní činnosti. Vedlejší výdělečná činnost byla z kapacitních důvodů vyvíjena v menší míře, a to zejména v souvislosti s pořádáním vzdělávacích aktivit. Členské příspěvky v roce 2019 byly fakturovány ve výši 214 tis. Kč a byly sníženy o necelých 7 tis. Kč, což představuje nezaplacené příspěvky u bývalých členů. Výše členského příspěvku činí 45 tis. Kč pro svazek obcí, 3 tis. Kč pro podnikatelský subjekt, 500 Kč pro jiný veřejný subjekt a 200 Kč pro ostatní neveřejný subjekt.

**Rozvaha k 31. 12. 2019:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název položky** | **Stav k prvnímu dni účetního období** | **Stav k poslednímu dni účetního období** |
| **AKTIVA** |  |  |
| *A. Dlouhodobý majetek celkem* | *0 tis. Kč* | *0 tis. Kč* |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| III. Dlouhodobý finanční majetek celkem | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| *B. Krátkodobý majetek celkem* | *9 881 tis. Kč* | *16 922 tis. Kč* |
| I. Zásoby celkem | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| II. Pohledávky celkem | 4 892 tis. Kč | 13 225 tis. Kč |
| III. Krátkodobý finanční majetek celkem | 4 974 tis. Kč | 3 697 tis. Kč |
| IV. Jiná aktiva celkem | 15 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| **Aktiva celkem** | **9 881 tis. Kč** | **16 922 tis. Kč** |
| **PASIVA** |  |  |
| *A. Vlastní zdroje celkem* | *1 529 tis. Kč* | *1 548 tis. Kč* |
| I. Jmění celkem | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| II. Výsledek hospodaření celkem | 1 529 tis. Kč | 1 548 tis. Kč |
| *B. Cizí zdroje celkem* | *8 352 tis. Kč* | *15 374 tis. Kč* |
| I. Rezervy celkem | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| II. Dlouhodobé závazky celkem | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| III. Krátkodobé závazky celkem | 8 352 tis. Kč | 15 374 tis. Kč |
| IV. Jiná pasiva celkem | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| **Pasiva celkem** | **9 881 tis. Kč** | **16 922 tis. Kč** |

Celková aktiva a současně pasiva spolku k 31. 12. 2019 se oproti konci předchozího roku navýšila o 7 041 tis. Kč a dosáhla účetní hodnoty 16 922 tis. Kč. Toto navýšení je způsobeno nevyúčtovanými dotacemi. Významnou část aktiv tvoří dohadné položky aktiv (předpokládaná výše dotace) a významnou část pasiv tvoří poskytnuté zálohy na dotace. K 31. 12. 2019 byl podrozvahově evidován drobný majetek s pořizovací cenou cca 1 798 tis. Kč (způsobeno zejména pořízením didaktických pomůcek a sportovního vybavení u projektů Místní akční plán II a Příměstské tábory v Pobeskydí). Souběžně došlo ke zvýšení vlastních zdrojů, tj. výsledku hospodaření.

**Vyhodnocení rozpočtu na rok 2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **č. p.** | **Název položky** | **Schválený** | **Změna č. 1** | **Vyhodnocení** |
| N1 | Kancelářské potřeby | 89 tis. Kč | 58 tis. Kč | 58 tis. Kč |
| N2 | Didaktické pomůcky, hry, knihy | 410 tis. Kč | 389 tis. Kč | 388 tis. Kč |
| N3 | Sportovní potřeby a vybavení | 36 tis. Kč | 42 tis. Kč | 42 tis. Kč |
| N4 | Spotřební materiál | 105 tis. Kč | 139 tis. Kč | 139 tis. Kč |
| N5 | Propagační a informační materiály a tiskoviny | 58 tis. Kč | 59 tis. Kč | 58 tis. Kč |
| N6 | Drobný hmotný majetek | 368 tis. Kč | 677 tis. Kč | 674 tis. Kč |
| N7 | Spotřeba energie (el. energie, teplo, vodné, stočné) | 53 tis. Kč | 30 tis. Kč | 30 tis. Kč |
| N8 | Opravy a udržování | 4 tis. Kč | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| N9 | Cestovné | 135 tis. Kč | 99 tis. Kč | 99 tis. Kč |
| N10 | Výdaje na reprezentaci | 192 tis. Kč | 167 tis. Kč | 166 tis. Kč |
| N11 | Podnájem kanceláře | 54 tis. Kč | 42 tis. Kč | 42 tis. Kč |
| N12 | Telefon, internet, poštovné | 73 tis. Kč | 43 tis. Kč | 43 tis. Kč |
| N13 | Účetní a auditní služby | 120 tis. Kč | 120 tis. Kč | 120 tis. Kč |
| N14 | Pronájem prostor a vybavení | 139 tis. Kč | 115 tis. Kč | 115 tis. Kč |
| N15 | Grafické služby | 57 tis. Kč | 46 tis. Kč | 46 tis. Kč |
| N16 | Vzdělávání a lektorné | 80 tis. Kč | 82 tis. Kč | 81 tis. Kč |
| N17 | Ostatní služby | 362 tis. Kč | 257 tis. Kč | 257 tis. Kč |
| N18 | Drobný nehmotný majetek | 6 tis. Kč | 5 tis. Kč | 5 tis. Kč |
| N19 | Hrubá mzda – pracovní smlouva | 2 894 tis. Kč | 2 831 tis. Kč | 2 834 tis. Kč |
| N20 | Hrubá mzda – DPP, DPČ | 2 683 tis. Kč | 2 275 tis. Kč | 2 278 tis. Kč |
| N21 | Sociální, zdravotní pojištění (hrazené) | 1 018 tis. Kč | 993 tis. Kč | 993 tis. Kč |
| N22 | Jiné sociální výdaje | 13 tis. Kč | 12 tis. Kč | 12 tis. Kč |
| N23 | Daně a poplatky | 1 tis. Kč | 2 tis. Kč | 2 tis. Kč |
| N24 | Úroky | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| N25 | Bankovní poplatky | 2 tis. Kč | 4 tis. Kč | 4 tis. Kč |
| N26 | Členské příspěvky | 19 tis. Kč | 19 tis. Kč | 19 tis. Kč |
| N27 | Ostatní náklady | 0 tis. Kč | 20 tis. Kč | 20 tis. Kč |
| N28 | Daň z příjmu | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| N29 | Dlouhodobý majetek (odpisy) | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč |
|  | **Náklady celkem** | 8 972 tis. Kč | 8 525 tis. Kč | 8 524 tis. Kč |
| V1 | Dotace CLLD (IROP) | 2 888 tis. Kč | 2 619 tis. Kč | 2 619 tis. Kč |
| V2 | Dotace MAP II (OP VVV) | 5 191 tis. Kč | 4 954 tis. Kč | 4 953 tis. Kč |
| V3 | Dotace Příměstské tábory v Pobeskydí (OPZ) | 582 tis. Kč | 623 tis. Kč | 623 tis. Kč |
| V4 | Příjmy z vedlejší činnosti MAS | 28 tis. Kč | 69 tis. Kč | 69 tis. Kč |
| V5 | Členské příspěvky | 258 tis. Kč | 207 tis. Kč | 207 tis. Kč |
| V6 | Přijaté dary | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| V7 | Ostatní výnosy | 26 tis. Kč | 72 tis. Kč | 72 tis. Kč |
|  | **Výnosy celkem** | 8 972 tis. Kč | 8 543 tis. Kč | 8 543 tis. Kč |
|  | **Výsledek hospodaření** | 0 tis. Kč | 19 tis. Kč | 19 tis. Kč |

Schválený rozpočet prošel jednou změnou. Změny zahrnovaly zejména snížení nákladů na dohody o provedení práce, na ostatní služby a související snížení příjmů dotace. Dále bylo zohledněno navýšení nákladů na materiál a vybavení v projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II. Oproti schválenému rozpočtu k 19. 3. 2019 celkově došlo ke snížení nákladů a paralelně i příjmů o 5 %. Většina rozdílů byla zohledněna v provedené změně rozpočtu.

Tato výroční zpráva byla schválena valnou hromadou dne 17. 9. 2020.

1. U výzvy MAS Pobeskydí – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava III. a 3. výzva MAS Pobeskydí – OPŽP – Intravilány a veřejná prostranství (sídelní zeleň) je uveden již výsledek výběru, který proběhnul v roce 2020. [↑](#footnote-ref-1)
2. Výzva č. 01 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (celý název). Zaměření na Investice do zemědělství, Zemědělské produkty, Místní nezemědělská produkce, Investice do lesnictví. [↑](#footnote-ref-2)
3. Tři žadatelé odstoupili od realizace projektů a jeden žadatel nedokončil projekt úspěšně. [↑](#footnote-ref-3)
4. Alokace navýšena po věcném hodnocení na 33,8 mil. Kč. [↑](#footnote-ref-4)
5. Výzva č. 02 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (celý název). Zaměření na Investice do zemědělství, Zemědělské produkty, Místní nezemědělská produkce, Investice do lesnictví. [↑](#footnote-ref-5)
6. Osm žadatelů odstoupilo od realizace projektů. [↑](#footnote-ref-6)
7. Výzva č. 04 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (celý název). Zaměření na Investice do zemědělství, Zemědělské produkty, Místní nezemědělská produkce, Investice do lesnictví. Výzva č. 03 z důvodu procesní chyby nebyla vyhlášena. [↑](#footnote-ref-7)
8. Navýšení alokace výzvy v průběhu roku 2020. [↑](#footnote-ref-8)