Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Pobeskydí

za rok 2020



**MAS Pobeskydí, z. s.**

739 53 Třanovice čp. 1

**Úvodní slovo**

Rok 2020 byl pro všechny z nás rokem pandemie COVID-19 – strachu, omezení, očekávání, ale i vzájemné solidarity. Toto období bylo pro naši místní akční skupinu bohužel také obdobím loučení. Navždy nás opustili iniciátoři a zakladatelé MAS Pobeskydí. Ke konci roku 2019 Karel Baron, v červnu 2020 Oto Onderek a na jaře roku 2021 Jan Tomiczek. Věřím, že jejich myšlenky a vize nebudou zapomenuty a podaří se je převést do nápadů a cílů nového období.

Rok 2020 byl pro nás rokem přípravy na nové programové období 2021–2027. Započali jsme přípravu Strategie Pobeskydí 2021+ a společně s odbornými pracovními skupinami jsme definovali potenciál, potřeby a problémy území.

Díky podpoře MAS byly v roce 2020 úspěšně ukončeny další projekty, např. úprava centra obce Soběšovice či cyklostezka v Ropici. Podpořili jsme místní zemědělce i potravináře. Na jaře jsme otevřeli novou podporu pro malé projekty občanské vybavenosti. Tři odvážní žadatelé začali složitou realizaci projektů v Operačním programu Životní prostředí a díky naší podpoře započala výsadba veřejné zeleně na Hukvaldech a v Těrlicku. S naší pomocí mohlo pět neziskových organizací i v tomto roce nabízet pomoc osobám a rodinám v tíživé životní situaci, osobám pečujícím o nemocné, stárnoucí či umírající členy rodiny, rodičům dětí s poruchou autistického spektra, či osobám ohroženým sociálním vyloučením. Jsme rádi, že díky inspiraci naším projektem Příměstské tábory v Pobeskydí pořádá od roku 2020 pět dalších organizací s podporou MAS další příměstské tábory, které společně se dvěma vlastními projekty MAS pokrývají velkou část Pobeskydí.

MAS Pobeskydí se nezabývá „pouze“ výběrem a administrací projektů, ale rovněž realizuje vlastní projekty. V roce 2020 pokračovala realizace projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II. Epidemická opatření nešťastně omezila aktivity projektu. Naštěstí se nám povedlo uspořádat první ročník Festivalu inspirace v přírodních vědách a postupně část aktivit převést do on-line prostředí. Novou výzvou pro nás bylo a je převzetí koordinace regionální značky BESKYDY originální produkt, jejíž myšlenkou je ocenit a propagovat místní šikovné producenty, tradiční a originální produkty a služby.

Za čísly, tabulkami a informacemi, které přináší tato výroční zpráva, se skrývá nadšení a píle nejen zaměstnanců MAS, ale zejména Vás členů, žadatelů, podnikatelů, zástupců obcí a místních organizací, kteří rozvíjíte naše Pobeskydí.

Ing. Jaroslav Votýpka

Předseda MAS Pobeskydí, z. s.

**Obsah**

[1 Základní údaje 4](#_Toc80896989)

[2 Orgány spolku a pracovní tým 6](#_Toc80896990)

[3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí 8](#_Toc80896991)

[3.1 Výzvy MAS Pobeskydí k podání žádosti o podporu 9](#_Toc80896992)

[3.2 Realizované projekty s podporou MAS 11](#_Toc80896993)

[3.3 Animační činnost 17](#_Toc80896994)

[3.4 Monitoring a evaluace strategie 19](#_Toc80896995)

[4 Místní akční plán Frýdek-Místek II 19](#_Toc80896996)

[5 Příměstské tábory v Pobeskydí 22](#_Toc80896997)

[6 Strategie Pobeskydí 2021+ 22](#_Toc80896998)

[7 BESKYDY originální produkt 22](#_Toc80896999)

[8 Roční účetní závěrka 23](#_Toc80897000)

Při tisku bude třeba upravit čísla stránek dle skutečnosti.

# Základní údaje

**Název:** MAS Pobeskydí, z. s.

**Sídlo:** Třanovice čp. 1, PSČ 739 53

**Právní forma:** spolek

Zapsána: ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka L 14003

**IČ:** 71212612

**Účel a poslání**

Účelem spolku je sdružovat místní subjekty a vytvářet podmínky pro realizaci komunitně vedeného místního rozvoje (označovaného také jako metoda LEADER) území Pobeskydí. Komunitně vedený místní rozvoj je založen na konsenzu aktérů místního rozvoje a uskutečňuje se na základě integrované a víceodvětvové strategie místního rozvoje území. Je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a spolupráci.

Posláním MAS Pobeskydí je podpora kulturního, společenského, sociálního a ekonomického rozvoje území Pobeskydí na bázi využití vnitřních lidských, přírodních a ekonomických potenciálů tohoto venkovského regionu, a na principu vytváření partnerství mezi subjekty veřejného a soukromého sektoru, včetně neziskového.

**Území působnosti MAS Pobeskydí**

Území působnosti MAS Pobeskydí je vymezeno katastrálním územím obcí, které souhlasily se začleněním do tohoto území. K 31. 12. 2020 bylo území působnosti tvořeno následujícími 43 obcemi: Albrechtice, Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, Hnojník, Horní Bludovice, Horní Domaslavice, Horní Suchá, Horní Tošanovice, Hukvaldy, Chotěbuz, Komorní Lhotka, Kozlovice, Krásná, Krmelín, Lhotka, Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice, Pazderna, Pražmo, Raškovice, Ropice, Řeka, Smilovice, Soběšovice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Staré Město, Staříč, Stonava, Střítež, Těrlicko, Třanovice, Vělopolí, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žermanice.

Pro některé aktivity spolku je území širší. MAS Pobeskydí realizuje projekt Místní akční plán   
Frýdek-Místek II na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek a koordinuje regionální značku BESKYDY originální produkt na území Moravskoslezských Beskyd, Valašska a Podbeskydské pahorkatiny.

**Členové**

Členská základna spolku je tvořena partnerstvím veřejného sektoru, podnikatelských subjektů a neziskových organizací. K 31. 12. 2020 se členská základna skládala z 40 členů, z toho veřejný sektor zastupovalo 10 členů. Členové se přiřadili do šesti zájmových skupin.

**Rozdělení členů do zájmových skupin:**

**1. Podnikání a zaměstnanost**

* Ing. Jaroslav Votýpka
* Kvalifikační a personální agentura, o. p. s.
* MECON SERVICE s. r. o.

**2. Zemědělství a lesnictví**

* AGRO – DOMINIK spol. s r.o.
* Asociace soukromého zemědělství Těšínského Slezska z.s.
* Družstvo Raškovice
* Farma Krásná s.r.o.
* Karel Poncza
* Přemysl Motička
* TOZOS spol. s r.o.
* Zemědělská společnost s.r.o.
* Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice

**3. Pomoc pro potřebné a sociální služby**

* Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. v Třanovicích
* Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 184, příspěvková organizace
* Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s.
* Římskokatolická farnost Domaslavice
* Spolek HIPONĚHA
* Spolek Tulipán
* MEDICA Třinec, z.ú.

**4. Vzdělávání, děti a mládež**

* Etická výchova, o.p.s.
* Rodinné centrum Bambulín, z. s.
* Slunce
* ŠOV Třanovice, o.p.s.
* Základní škola a Mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
* Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, příspěvková organizace
* Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Zwirki i Wigury Těrlicko
* Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace

**5. Pospolitost a kulturní dědictví**

* JK Vělopolí z.s.
* SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolní Domaslavice
* SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lučina
* Tělovýchovná jednota Dobratice, z. s.
* Tělovýchovná jednota Stará Ves nad Ondřejnicí, z.s.
* Tělovýchovná jednota Tošanovice z.s.

**6. Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území**

* KČT, odbor Beskydy
* Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady
* Myslivecký spolek Bruzovice, z. s.
* Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice
* Sdružení obcí povodí Morávky
* Sdružení obcí povodí Stonávky
* Třanovice služby, o.p.s.

# Orgány spolku a pracovní tým

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Jejího zasedání se mají právo účastnit všichni členové, přičemž každý člen má jeden hlas. Valná hromada volí členy dalších povinných orgánů, tj. programového výboru, výběrové komise a kontrolní komise. Každý člen spolku může být členem pouze jednoho z povinných orgánů. Činnost a práci spolku zajišťuje pracovní tým pod vedením ředitele.

**Valná hromada**

Valná hromada se skládá ze všech členů MAS Pobeskydí, z. s. Právo účastnit se valné hromady má člen fyzická osoba osobně, člen právnická osoba v zastoupení člena svého statutárního orgánu, případně pověřené osoby na základě plné moci. V roce 2020 zasedala valná hromada ve dnech 12. 3. 2020 a   
17. 9. 2020 a jednou rozhodovala mimo zasedání formou per rollam ve dnech 23. až 30. 11. 2020. Na svých zasedáních schvalovala účetní závěrku, rozpočet, členy orgánů spolku, přijetí nového člena, nové stanovy a další dokumenty spolku nutné pro standardizaci místní akční skupiny pro nové programové období 2021–2027.

**Předseda a místopředseda**

Statutární orgán, který zastupuje spolek navenek a jedná jménem spolku na základě usnesení valné hromady a programového výboru. K 31. 12. 2020 zastával post předsedy Ing. Jaroslav Votýpka, místopředsedou byl Jiří Blahuta.

**Programový výbor**

Výkonný a rozhodovací orgán spolku. Na zasedáních programový výbor projednával a schválil vyhlašované výzvy a jejich harmonogram, změny v rozpočtu spolku, zadával úkoly ředitelce a prováděl výběr projektů na základě návrhu výběrové komise. Programový výbor v roce 2020 zasedal čtyřikrát (11. 2. 2020, 1. 7. 2020, 17. 9. 2020, 21. 12. 2020) a dle potřeby rozhodoval mimo zasedání (28. až 31. 1. 2020, 21. až 27. 4. 2020, 9. až 20. 7. 2020).

K 31. 12. 2020 měl programový výbor následující složení:

* Ing. Jaroslav Votýpka (předseda),
* Farma Krásná s. r. o. – Alena Krhutová,
* Sdružení obcí povodí Morávky – Jiří Blahuta,
* Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Zwirki i Wigury Těrlicko – Mgr. Barbara Smugala a
* MEDICA Třinec, z. ú. – Andrea Szymeczek.

**Výběrová komise**

Specifický orgán spolku, jehož hlavním úkolem je hodnocení a doporučení projektů k finanční podpoře. V roce 2020 výběrová komise hodnotila projekty ve 4 výzvách (8. 1. 2020 a 18. 6. 2020).

K 31. 12. 2020 měla výběrová komise následující složení:

* Rodinné centrum Bambulín, z.s. – Ing. Lucie Pupíková (předseda výběrové komise),
* Asociace soukromého zemědělství Těšínského Slezska, z.s. – Ondřej Novák,
* KČT, odbor Beskydy – Martin Stiller,
* Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Jana Pohludková,
* Tělovýchovná jednota Dobratice, z.s. – Ing. Břetislav Bortlíček,
* TOZOS spol. s r.o. – Jana Janišová a
* Základní škola a Mateřská škola Dobratice – Mgr. Karla Peterková.

**Kontrolní komise**

Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku. 15. 6. 2020 proběhlo mimořádné zasedání kontrolní komise ve věci projednání žádosti o prověření postupů MAS u neúspěšného žadatele. Kontrolní komise neshledala v postupech MAS pochybení. 10. 9. 2020 proběhlo každoroční zasedání, na kterém kontrolní komise provedla monitoring a evaluaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje a pravidelnou kontrolu dodržování stanov, pravidel a další závazné dokumentace, a také kontrolu účelného hospodaření spolku.

K 31. 12. 2020 měla kontrolní komise následující členy:

* Římskokatolická farnost Domaslavice – Ing. Karel Obluk (předseda),
* Družstvo Raškovice – Ing. Michal Madzia a
* Sdružení obcí povodí Stonávky – Michaela Porvisová.

**Pracovní tým**

Složení pracovního týmu MAS Pobeskydí v roce 2020:

* Ing. Krystyna Nováková (ředitelka a hlavní manažer projektů),
* Ing. Lenka Bury (pracovnice implementace MAP),
* Monika Gillová (projektová asistentka a administrátorka),
* Mgr. David Chovančík (projektový asistent PRV a cestovní ruch),
* Mgr. Veronika Kalibánová (projektová manažerka přípravy SCLLD 2021–2027),
* Mgr. Silvie Lišková (animátorka škol a projektová manažerka OPZ),
* David W. Novák (hlavní koordinátor a facilitátor MAP),
* Mgr. Petr Piekar (projektový manažer PRV),
* Ing. Zdeňka Platošová (pracovnice plánování a implementace MAP),
* Ing. Zuzana Zaoralová (projektová manažerka OPŽP a koordinátorka značky) a
* RNDr. Pavel Žiška (projektový manažer IROP a koordinátor přípravy SCLLD 2021–2027).

Dále byly zapojeny další osoby na základě dohod o provedení práce.

(Fotografie 01: Zasedání orgánů a realizační tým (fotografie dodám později ve větším počtu – můžete počítat i s 4 fotografiemi na stránku, dle místa))

# Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí (dále pouze „strategie“) je prostředkem pro využití integrovaného nástroje „komunitně vedeného místního rozvoje“ (zkratka z angličtiny CLLD). Tento nástroj slouží během programového období 2014–2020 k rozvoji venkovských území za využití metody LEADER, zejména přístupu zdola nahoru a partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Naše strategie je podpořena v rámci jednotlivých dotačních programů následujícími alokacemi:[[1]](#footnote-1)

* 53 mil. Kč Programový rámec Programu rozvoje venkova
  + Investice do zemědělství
  + Zemědělské produkty
  + Místní nezemědělská produkce
  + Investice do lesnictví
  + Občanská vybavenost
  + Spolupráce v rámci iniciativy LEADER
* 90 mil. Kč Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu
  + Infrastruktura sociálních služeb a začleňování
  + Vzdělávací infrastruktura
  + Udržitelná a bezpečná doprava
* 24,3 mil. Kč Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost
  + Přístup k zaměstnání
  + Slaďování rodinného a profesního života
  + Prevence a řešení sociálního vyloučení
* 3,5 mil. Kč Programový rámec Operačního programu Životní prostředí
  + Prevence invazních druhů
  + Intravilány a veřejná prostranství

V roce 2020 proběhla jedna změna Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (verze 2020.1.0), která přinesla navýšení alokace programového rámce Programu rozvoje venkova o cca 18 mil. Kč. Navýšení nám bylo poskytnuto na základě velmi dobrý výsledků naší MAS. Současně jsme otevřeli výzvu PRV rozšířenou o novou fichi občanské vybavenosti, ve které podporujeme menší projekty obcí, spolků a dalších subjektů na obnovu veřejných prostranství, rekonstrukce hasičských zbrojnic jednotek JPO V a zázemí pro spolkovou a kulturní činnost vč. knihoven. V programovém rámci Operačního programu Životní prostředí se do realizace projektů na sídelní zeleň pustili tři odvážní žadatelé a zbývající alokace byla vrácena řídicímu orgánu k využití v jiných tématech, která pro MAS nebyla otevřena. Rovněž v programovém rámci Operačního programu Zaměstnanost již nemáme možnost na zbývající (ušetřené při realizaci) prostředky vyhlásit další výzvy a jsou vráceny řídicímu orgánu.

## Výzvy MAS Pobeskydí k podání žádosti o podporu

V roce 2020 byly vyhlášeny dvě výzvy. Jedna v Programu rozvoje venkova na podporu zemědělství a občanské vybavenosti (přijato 63 žádostí a vybráno k podpoře 39 projektů) a druhá dodatečná v Integrovaném regionálním operačním programu na podporu chodníků, přechodů pro chodce a cyklostezek (přijato 5 projektů).

Tabulka 1: Přehled výzev a průběhu realizace projektů k 31. 12. 2020[[2]](#footnote-2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název výzvy** | **Datum vyhlášení (alokace na výzvu)** | **Počet přijatých projektů** | | **Požadovaná dotace** | **Počet vybraných projektů** | **Dotace vybraných projektů** | **Počet ukončených projektů** | **Dotace ukončených projektů** |
| MAS Pobeskydí – Prevence a řešení sociálního vyloučení (I.) | 20. 2. 2017  (6,5 mil. Kč) | 5 | | 7,0 mil. Kč | 3 | 4,9 mil. Kč | 3 | 4,8 mil. Kč |
| Výzva č. 01 Programu rozvoje venkova[[3]](#footnote-3) | 21. 3. 2017  (18 mil. Kč) | 28 | | 11,0 mil. Kč | 25 | 9,0 mil. Kč | 21[[4]](#footnote-4) | 8,1 mil. Kč |
| MAS Pobeskydí – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava I. | 31. 5. 2017  (25 mil. Kč)[[5]](#footnote-5) | 9 | | 32,1 mil. Kč | 9 | 32,1 mil. Kč | 9 | 30,4 mil. Kč |
| MAS Pobeskydí – IROP – Infrastruktura sociálních služeb a začleňování I. | 31. 5. 2017  (5 mil. Kč) | 1 | | 4,7 mil. Kč | 1 | 4,7 mil. Kč | 1 | 4,7 mil. Kč |
| MAS Pobeskydí – IROP – Vzdělávací infrastruktura I. | 14. 7. 2017  (15 mil. Kč) | 7 | | 27,3 mil. Kč | 4 | 15,0 mil. Kč | 4 | 14,9 mil. Kč |
| MAS Pobeskydí – Přístup k zaměstnání (I.) | 20. 9. 2017  (2 mil. Kč) | 0 | | 0 Kč | 0 | 0 Kč | 0 | 0 Kč |
| 1. výzva MAS Pobeskydí – OPŽP – Prevence invazních druhů (I.) | 15. 9. 2017  (1,7 mil. Kč) | 1 | 0,5 mil. Kč | | 1 | 0,5 mil. Kč | --- | --- |
| MAS Pobeskydí – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava II. | 18. 12. 2017  (12 mil. Kč) | 8 | 24,7 mil. Kč | | 5 | 12,0 mil. Kč | 5 | 11,9 mil. Kč |
| MAS Pobeskydí – Slaďování profesního a rodinného života (I.) | 22. 12. 2017  (2 mil. Kč) | 1 | 2,0 mil. Kč | | 1 | 1,77 mil. Kč | 1 | 1,77 mil. Kč |
| Výzva č. 02 Programu rozvoje venkova[[6]](#footnote-6) | 31. 12. 2017  (12,3 mil. Kč) | 63 | 17,2 mil. Kč | | 42 | 12,4 mil. Kč | 33[[7]](#footnote-7) | 7,9 mil. Kč |
| Výzva MAS Pobeskydí – OPŽP – Prevence invazních druhů (II.) | 1. 8. 2018  (1,17 mil. Kč) | 0 | 0 Kč | | 0 | 0 Kč | 0 | 0 Kč |
| 3. výzva MAS Pobeskydí – OPŽP – Intravilány a veřejná prostranství (sídelní zeleň) | 7. 2. 2019  (10 mil. Kč) | 4 | 6,5 mil. Kč | | 4 | 6,5 mil. Kč | 3 | 3,5 mil. Kč |
| MAS Pobeskydí – Prevence a řešení sociálního vyloučení (II.) | 28. 2. 2019  (10 mil. Kč.) | 8 | 13,9 mil. Kč | | 5 | 8,7 mil. Kč | --- | --- |
| Výzva č. 04 Programu rozvoje venkova[[8]](#footnote-8) | 1. 4. 2019 (9,1 mil. Kč) | 57 | 19,5 mil. Kč | | 17 | 9,4 mil. Kč | 16 | 8,9 mil. Kč |
| MAS Pobeskydí – Slaďování rodinného a profesního života (II.) | 13. 6. 2019  (10 mil. Kč) | 6 | 8,8 mil. Kč | | 6 | 8,8 mil. Kč | --- | --- |
| MAS Pobeskydí – IROP – Infrastruktura sociálních služeb a začleňování II. | 17. 7. 2019  (3 mil. Kč) | 1 | 3,0 mil. Kč | | 1 | 3,0 mil. Kč | --- | --- |
| MAS Pobeskydí – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava III. | 17. 7. 2019 (14,7 mil. Kč + 8,2 mil. Kč[[9]](#footnote-9)) | 13 | 53,5 mil. Kč | | 5 | 21,9 mil. Kč | 1 | 3,8 mil. Kč |
| MAS Pobeskydí – IROP – Vzdělávací infrastruktura II. | 17. 7. 2019 (3 mil. Kč) | 1 | 1,9 mil. Kč | | 1 | 1,9 mil. Kč | 1 | 1,3 mil. Kč |
| Výzva č. 05 Programu rozvoje venkova[[10]](#footnote-10) | 3. 2. 2020  (9,3 mil. Kč) | 58 | 9,8 mil. Kč | | 39 | 7,4 mil. Kč | --- | --- |
| 8. výzva MAS Pobeskydí – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava IV. | 5. 10. 2020  (2 mil. Kč) | 5 | 4,9 mil. Kč | | Výběr nebyl v roce 2020 ukončen. | | | |

## Realizované projekty s podporou MAS

Do konce roku 2020 bylo úspěšně ukončeno 95 projektů za 99 mil. Kč a necelých 60 projektů (za cca 52 mil. Kč) bylo v realizaci, resp. čekalo na schválení řídicím orgánem. V průběhu realizace projektů MAS organizuje školení pro příjemce, administruje hlášení o změnách, konzultuje dokladování či kontroluje žádosti o platbu v PRV. V době udržitelnosti projektu MAS monitoruje zejména dodržování závazků vyplývajících z věcného hodnocení.

**3.2.1 Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu**

V programovém rámci IROP bylo do konce roku 2020 vyhlášeno celkem osm výzev. V těchto výzvách bylo předloženo celkem 46 žádostí o podporu, z toho 26 žádostí bylo MAS Pobeskydí doporučeno k realizaci a 5 žádostí bylo ve fázi hodnocení s výhledem podpory jednoho či dvou projektů.[[11]](#footnote-11) Ke konci roku bylo 21 projektů fyzicky dokončeno, 4 projekty na výstavbu cyklostezky v Třanovicích a chodníků v Bruzovicích, Vojkovicích a Fryčovicích byly v realizaci a projekt Komunitní centrum Stará Ves nad Ondřejnicí čekal na schválení ze strany řídicího orgánu, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Tabulka 2: Úspěšně ukončené projekty v opatření Udržitelná a bezpečná doprava

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Žadatel** | **Název projektu** | **Celkové způsobilé výdaje** | **Dotace** |
| Obec Horní Domaslavice | Chodník mezi hřbitovy podél MK 6 v Horních Domaslavicích | 2 777 506,82 Kč | 2 638 631,47 Kč |
| Obec Stonava | Rekonstrukce chodníků v obci Stonava - bezpečnost v dopravě v obci Stonava\_úsek I a III | 4 999 999,00 Kč | 4 749 999,05 Kč |
| Obec Stonava | Rekonstrukce chodníků v obci Stonava - bezpečnost v dopravě v obci Stonava\_úsek II | 4 999 999,00 Kč | 4 749 999,05 Kč |
| Obec Stonava | Rekonstrukce chodníků v obci Stonava - bezpečnost v dopravě v obci Stonava\_úsek IV | 4 999 999,00 Kč | 4 749 999,05 Kč |
| Obec Těrlicko | Modernizace chodníku Hradiště, podél silnice III/4741 | 4 290 641,86 Kč | 4 076 109,76 Kč |
| Obec Těrlicko | Modernizace chodníku Kostelec, podél silnice I/11 | 4 992 606,24 Kč | 4 742 975,92 Kč |
| Obec Třanovice | Silnice I/68 v Třanovicích, bezpečnostní opatření | 861 191,00 Kč | 818 131,45 Kč |
| Obec Pražmo | Zvýšení bezpečnosti pro pěší a cyklisty v centru obce Pražmo | 3 098 794,96 Kč | 2 943 852,21 Kč |
| Obec Raškovice | Bezpečný a bezbariérový chodník v obci Raškovice | 2 801 540,93 Kč | 2 661 463,88 Kč |
| Obec Palkovice | Výstavba komunikace pro pěší od autobusové zastávky restaurace Tomis v obci Palkovice | 518 720,50 Kč | 492 784,47 Kč |
| Obec Bruzovice | Chodníky v obci Bruzovice - III. etapa | 4 972 166,39 Kč | 4 718 499,76 Kč |
| Obec Hnojník | Bezpečnost dopravy obce Hnojník | 2 242 402,02 Kč | 2 117 723,23 Kč |
| Obec Palkovice | Palkovice - Pěší lávka přes řeku Olešnou | 1 970 093,57 Kč | 1 871 588,89 Kč |
| Obec Soběšovice | Úprava centra obce Soběšovice | 2 928 196,49 Kč | 2 781 786,66 Kč |
| Obec Ropice | Prodloužení společné stezky pro chodce a cyklisty Ropice - Nebory | 3 985 045,55 Kč | 3 785 793,27 Kč |

Tabulka 3: Úspěšně ukončené projekty v opatření Vzdělávací infrastruktura

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Žadatel** | **Název projektu** | **Celkové způsobilé výdaje** | **Dotace** |
| Obec Raškovice | Stavební úpravy Mateřské školy v Raškovicích | 2 554 889,43 Kč | 2 427 144,95 Kč |
| Obec Smilovice | Přístavba budovy mateřské školy ve Smilovicích | 4 999 857,80 Kč | 4 749 864,91 Kč |
| Obec Hnojník | ODBORNÉ UČEBNY ZŠ JANA KUBISZE V HNOJNÍKU | 3 216 576,46 Kč | 3 055 747,63 Kč |
| Obec Lučina | Zřízení specializovaných odborných učeben, stavební úpravy a vybudování WC pro imobilní děti ZŠ Lučina | 5 000 000,00 Kč | 4 750 000,00 Kč |
| Základní škola a Mateřská škola Ropice, příspěvková organizace | Multifunkční učebna ICT | 1 361 407,95 Kč | 1 293 337,55 Kč |

Tabulka 4: Úspěšně ukončené projekty v opatření Infrastruktura sociálních služeb a začleňování

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Žadatel** | **Název projektu** | **Celkové způsobilé výdaje** | **Dotace** |
| Římskokatolická farnost Domaslavice | Komunitní centrum „Dům farní rodiny“ Soběšovice | 4 999 999,00 Kč | 4 744 393,51 Kč |

**„Podporujeme inspirativní školy i bezpečnou cestu k nim"** – dát na stranu s fotografiemi

(Fotografie 02 – IROP, popisky: Multifunkční učebna ICT v ropické škole, Společná stezka pro chodce a cyklisty Ropice – Nebory (případně „Cyklostezka Ropice – Nebory“), Chodníky v Soběšovicích)

**3.2.2 Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost**

Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost se věnuje dvěma tématům, a to slaďování rodinného a profesního života a prevenci a řešení sociálního vyloučení. První skupinku tvoří sedm projektů zaměřených na příměstské tábory (tříleté projekty). První z nich byl v roce 2020 ukončen. Jednalo se o klíčový projekt MAS Pobeskydí. Dalších šest projektů bylo zahájeno v roce 2020. Druhé opatření zahrnuje tři ukončené projekty a pět projektů v realizaci, z toho tři navazují na ukončené projekty (většinou dvouleté projekty). Projekty se zaměřují na pomoc rodinám a osobám pečujícím o nemocné, stárnoucí či umírající příbuzné, podporu zapojení vyloučených do komunity a na psychologické a právní poradenství pro potřebné.[[12]](#footnote-12)

Tabulka 5: Podpořené projekty v opatření Slaďování rodinného a profesního života

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Žadatel** | **Název projektu** | **Celkové způsobilé výdaje** | **Dotace** |
| MAS Pobeskydí, z. s. | Příměstské tábory v Pobeskydí (ukončen v roce 2020) | 1 767 499,98 Kč | 1 767 499,98 Kč |
| JK Pohoda Albrechtice, z.s. | Pohodové příměstské tábory | 776 875,00 Kč | 799 375,00 Kč |
| W-Klubík, z.s. | PŘÍMĚSTSKÉ LESNÍ POBESKYDSKÉ TÁBORY\_FRYČOVICE\_2020-2022 | 1 452 625,00 Kč | 1 470 125,00 Kč |
| MAS Pobeskydí, z. s. | Příměstské tábory v Pobeskydí II | 2 000 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč |
| Spolek - sport, zábava pro děti a dospělé - KDYŽ NEMŮŽEŠ TAK PŘIDEJ VÍC | Řemeslo očima dítěte aneb poznejme, co umí řemeslníci formou hry | 1 767 455,00 Kč | 1 767 455,00 Kč |
| Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady | Příměstské tábory v mikroregionu | 2 000 000,00 Kč | 1 900 000,00 Kč |
| Spolek Kristýnka, z.s. | Příměstské tábory Kristýnka | 944 930,00 Kč | 949 180,00 Kč |

**„Dáváme dětem úsměv na tváři a rodičům klid na práci“** – dát na stranu s fotografiemi

(Fotografie 03 – tábory – vybrat ze zoneramy z táboru z roku 2020) <https://www.zonerama.com/MASPobeskydi/947157>

Tabulka 6: Podpořené projekty v opatření Prevence a řešení sociálního vyloučení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Žadatel** | **Název projektu** | **Celkové způsobilé výdaje** | **Dotace** |
| Slezská diakonie | Podpora pečujících osob v Pobeskydí | 1 970 438,49 Kč | 1 970 438,49 Kč |
| Spolek Tulipán | Zřízení a provozování Komunitního Centra Tulipán v Horní Suché | 1 914 688,21 Kč | 1 914 688,21 Kč |
| Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | KOMPETENCE PRO STABILNĚJŠÍ RODINU | 939 910,00 Kč | 939 910,00 Kč |
| ADAM - autistické děti a my, z.s. | Nebojte se TO řešit | 1 295 100,00 Kč | 1 295 100,00 Kč |
| Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | KOMPETENCE PRO STABILNĚJŠÍ RODINU II | 1 994 150,00 Kč | 1 994 150,00 Kč |
| Spolek Tulipán | Provozování Komunitního centra Tulipán v Horní Suché | 1 441 250,00 Kč | 1 441 250,00 Kč |
| MEDICA Třinec, z.ú. | Paliativní péče MEDICA v Pobeskydí | 1 996 562,50 Kč | 1 996 562,50 Kč |
| Slezská diakonie | Podpora pečujících osob v Pobeskydí II. | 1 997 937,50 Kč | 1 997 937,50 Kč |

**„Pomáháme lidem a rodinám v tíživých životních situacích“** – dát na stranu s fotografiemi

(Fotografie 04 – uvést název projektů (Nebojte se TO řešit; Provozování Komunitního centra Tulipán v Horní Suché (případně zkrátit na Komunitní centrum Tulipán); Paliativní péče MEDICA v Pobeskydí; Podpora pečujících osob v Pobeskydí II. a vybrat ze zoneramy) <https://www.zonerama.com/MASPobeskydi/958206>

**3.2.3 Programový rámec Programu rozvoje venkova**

Programový rámec Programu rozvoje venkova podporuje místní hospodářství, a to zejména podporou projektů v zemědělství, potravinářství i nezemědělských oborech. Od roku 2020 jsme nově zařadili i podporu občanské vybavenosti. V prvních třech výzvách[[13]](#footnote-13) jsme vybrali k podpoře 83 projektů. Ke konci roku 2020 již byly dokončeny všechny projekty prvních tří výzev (celkem 70). V průběhu realizace od žádosti odstoupilo 12 žadatelů a jeden žadatel vrátil dotaci po realizaci z důvodu ukončení činnosti (prostředky jsou využity v dalších vyhlašovaných výzvách). V roce 2020 byla vyhlášena další výzva, do které bylo přijato 58 projektů a vybráno 19 projektů ve fichi Investice do zemědělství a 20 projektů ve fichi Občanská vybavenost.

Tabulka 7: Úspěšně ukončené projekty ve fichi Investice do zemědělství

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Žadatel** | **Název projektu** | **Celkové způsobilé výdaje** | **Dotace** |
| TOZOS spol. s.r.o. | Modernizace stáje pro dojnice | 997 961,00 Kč | 498 980,00 Kč |
| Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice | Nákup plošného mulčovače | 497 800,00 Kč | 248 900,00 Kč |
| Ondřej Novák | Modernizace strojního vybavení farmy | 379 000,00 Kč | 227 400,00 Kč |
| Aneta Struhalová | Inovace a modernizace zemědělské činnosti na rodinné farmě „Ligotský dvorek“ | 1 732 720,00 Kč | 1 212 904,00 Kč |
| Jan Kopčák | Modernizace technologie při pěstování ovoce pod Ondřejníkem | 394 819,00 Kč | 236 891,00 Kč |
| Václav Novák | Hrou s traktorem v Pobeskydí, správný farmář všechno sklidí… | 1 099 000,00 Kč | 599 999,00 Kč |
| Farma Krásná s.r.o. | Nákup stroje pro vyhrnování a nakládání hnoje a podestýlky | 995 500,00 Kč | 597 300,00 Kč |
| Karel Motička | NÁKUP SECÍHO STROJE | 1 605 000,00 Kč | 500 000,00 Kč |
| AGRO – DOMINIK spol. s r.o. | Novou technikou k šetření energií a hospodaření s vláhou v půdě | 616 217,00 Kč | 225 000,00 Kč |
| Karel Poncza | Modernizace zemědělské techniky | 500 000,00 Kč | 293 412,00 Kč |
| Samuel Przeczek | Nákup diskového podmítače | 121 000,00 Kč | 72 600,00 Kč |
| Pavel Kaczmarczyk | Radostné kosení | 249 999,00 Kč | 149 999,00 Kč |
| Jaromír Grześ | Pořízení nové zemědělské techniky – traktorový sklápěcí vlek | 471 471,00 Kč | 235 735,00 Kč |
| Czeslaw Sikora | Investice do zemědělského podniku – Czeslaw Sikora | 540 000,00 Kč | 250 000,00 Kč |
| Pavel Murín | Nákup traktoru | 826 110,00 Kč | 413 055,30 Kč |
| Radek Koch | Rekonstrukce stáje pro prasata | 499 990,00 Kč | 249 054,00 Kč |
| Ondřej Novák | Investice do vybavení farmy | 239 900,00 Kč | 143 940,00 Kč |
| Zahradnictví Pavlas s.r.o. | Veselé hrnkování | 885 072,00 Kč | 609 877,00 Kč |
| Roman Opěla | Farma Na salaši | 592 500,00 Kč | 196 834,00 Kč |
| JM Sady Palkovice s.r.o. | Investice do sadů | 499 000,00 Kč | 106 369,00 Kč |
| Ing. Aneta Struhalová | Zlepšení welfare v chovu ovcí | 499 851,00 Kč | 349 895,00 Kč |
| Miroslav Uher | Nákup nového obraceče | 299 000,00 Kč | 209 300,00 Kč |
| Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice | Rekonstrukce podlah v dojírně | 440 863,00 Kč | 220 431,00 Kč |
| Družstvo Raškovice | Shrnovač píce | 470 000,00 Kč | 212 500,00 Kč |
| Karel Poncza | Zdravější a intenzivnější pastviny a louky | 390 000,00 Kč | 229 800,00 Kč |
| Farma Krásná s.r.o. | Nákup zemědělské techniky | 385 950,00 Kč | 231 570,00 Kč |
| Ing. Antonín Samek | Pořízení shrnovače píce | 151 250,00 Kč | 87 047,00 Kč |
| AGROSPOL STAŘÍČ, s.r.o. | Nákup pluhu | 250 000,00 Kč | 116 500,00 Kč |
| Slavomír Kulhánek | Rotační shrnovač píce | 340 000,00 Kč | 170 000,00 Kč |
| Přemysl Motička | BEZPEČNÝ SVOZ BALÍKU V POBESKYDÍ | 490 000,00 Kč | 237 395,00 Kč |
| HOBBY CHOV s.r.o. | Zřízení vlastní plantáže vánočních stromků a eliminace dovozu ze zahraničí | 498 100,00 Kč | 249 050,00 Kč |
| Karel Motička | NÁKUP TECHNIKY PRO SKLIZEŇ PÍCNIN | 499 000,00 Kč | 179 000,00 Kč |
| Farma Poncza | Když dobře zaseješ, tak dobře sklidíš. | 1 200 000,00 Kč | 700 000,00 Kč |
| Libor Janečka | Stroje do brambor | 2 900 000,00 Kč | 900 420,00 Kč |
| Petr Křižánek | Investice do zemědělství - pastvina Ropice | 500 000,00 Kč | 197 786,00 Kč |

**„Motivujeme rodinné a místní farmy k rozvoji“** – dát na stranu s fotografiemi

(Fotografie 05 – popisky „Stroje do brambor“ (v zoneramě Janečka) a „Pastvina v Ropici“ (v zoneramě Křižánek))

<https://www.zonerama.com/MASPobeskydi/976636>

Tabulka 8: Úspěšně ukončené projekty ve fichi Zemědělské produkty

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Žadatel** | **Název projektu** | **Celkové způsobilé výdaje** | **Dotace** |
| Přemysl Motička | DOVYBAVENÍ BOURÁRNY | 185 985,00 Kč | 92 992,00 Kč |
| Farma Krásná s.r.o. | Vybavení provozovny | 330 000,00 Kč | 78 350,00 Kč |
| Jaromír Kublák | Investice do zpracování brambor | 430 000,00 Kč | 196 350,00 Kč |
| Jaromír Grześ | Pořízení vakuovačky a chladírenského přívěsu | 450 000,00 Kč | 159 069,00 Kč |
| Karel Poncza | Výroba krmných šrotů a směsí | 809 835,00 Kč | 304 400,00 Kč |
| Přemysl Ondračka | Zvýšení kapacity výroby v pálenici | 900 000,00 Kč | 405 000,00 Kč |
| Pivovar Koníček s.r.o. | Investice do hmotného majetku | 4 400 000,00 Kč | 1 980 000,00 Kč |
| JM Sady Palkovice s.r.o. | Technologie moštárny | 499 999,00 Kč | 239 246,00 Kč |

Tabulka 9: Úspěšně ukončené projekty ve fichi Místní nezemědělská produkce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Žadatel** | **Název projektu** | **Celkové způsobilé výdaje** | **Dotace** |
| Kateřina Čecháková | Vybavení projekční kanceláře – Ing. Kateřina Čecháková | 180 000,00 Kč | 80 356,00 Kč |
| Roman Čechák | Vybavení projekční kanceláře – Ing. Roman Čechák | 189 433,00 Kč | 83 440,00 Kč |
| Silesia Cargo CZ s.r.o. | Rozšíření kapacity služeb společnosti Silesia Cargo CZ s.r.o. | 4 352 600,00 Kč | 1 958 670,00 Kč |
| Vladimír Porvis | Rozšíření služeb svatební a párty agentury – pořízení projekční techniky | 254 100,00 Kč | 111 464,00 Kč |
| Přemysl Ondračka | Separace pecek Žermanice | 90 000,00 Kč | 40 500,00 Kč |
| MECON SERVICE s.r.o. | Investice do modernizace Albrechtického pivovaru | 423 500,00 Kč | 114 750,00 Kč |
| Kohut Trade Company, s.r.o. | Investice do firmy Kohut Trade Company s.r.o. | 603 790,00 Kč | 220 799,00 Kč |
| Ing. Jaromír Žvak | Pořízení dodávkového automobilu | 363 000,00 Kč | 116 781,00 Kč |
| Martin Galásek | Autem k zákazníkovi | 484 000,00 Kč | 214 524,00 Kč |
| Martin Kohut | Modernizace provozu firmy SANTIKO interiéry | 601 128,00 Kč | 204 005,00 Kč |
| Pekařství Fryčovice s. r. o. | Investice do modernizace a rozvoje Pekařství Fryčovice s. r. o. | 1 768 929,00 Kč | 607 050,00 Kč |
| CEIS Plus s.r.o. | Nákup investičního majetku k rozvoji firmy CEIS Plus s.r.o. | 227 746,00 Kč | 87 318,00 Kč |
| Miroslav Chlebek | Pořízení mechanizace pro rozvoj firmy | 1 494 350,00 Kč | 445 054,00 Kč |
| VAPES CE s.r.o. | Pořízení užitkových vozidel do společnosti VAPES CE, s. r. o. | 1 340 680,00 Kč | 494 100,00 Kč |
| Tadeáš Koch | Modernizace stavební technologie | 385 000,00 Kč | 146 665,00 Kč |
| Jan Šigut | Pořízení minirypadla | 1 000 000,00 Kč | 449 775,00 Kč |
| Ondřej Novák | Rozšíření podnikatelské činnosti | 499 990,00 Kč | 224 995,00 Kč |
| Lucie Lehnertová | Nákup smykového nakladače | 800 000,00 Kč | 360 000,00 Kč |
| Lukáš Heczko | Pořízení pásového bagru | 1 000 000,00 Kč | 449 550,00 Kč |
| COMAC CAL s.r.o. | Pořízení nových technologií pro společnost COMAC CAL s. r. o. | 3 500 000,00 Kč | 1 575 000,00 Kč |
| MECON SERVICE s.r.o. | Investice za účelem zvýšení výrobní kapacity pivovaru | 499 999,00 Kč | 224 955,00 Kč |

**„Rozvíjíme místní služby a řemesla“** – dát na stranu s fotografiemi

(Fotografie 06 – popisky „Plnička v pivovaru Koníček“ (v zoneramě pivovar Koníček) – „Minibagr“ (v zoneramě Novák))

<https://www.zonerama.com/MASPobeskydi/976636>

Tabulka 10: Úspěšně ukončené projekty ve fichi Investice do lesnictví

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Žadatel** | **Název projektu** | **Celkové způsobilé výdaje** | **Dotace** |
| Ondřej Novák | Investice do lesní techniky | 604 988,00 Kč | 249 995,00 Kč |
| Ing. Lubomír Chlumský | Pořízení ostřičky pásových pil | 544 500,00 Kč | 220 000,00 Kč |
| Třanovice služby, o.p.s. | Modernizace lesnické technologie | 1 600 000,00 Kč | 762 900,00 Kč |
| Jan Šigut | Pořízení vyvážečky | 495 000,00 Kč | 247 500,00 Kč |
| Lukáš Heczko | Pořízení vyvážečky | 800 000,00 Kč | 300 000,00 Kč |
| Alice Szmeková | Lesní hospodářství | 313 269,00 Kč | 156 634,00 Kč |

**3.2.4 Programový rámec Operačního programu Životní prostředí**

Operační program Životní prostředí místním akčním skupinám umožnil podpořit projekty zaměřené na prevenci a likvidaci invazních druhů křídlatky a na výsadbu sídelní zeleně.

V opatření Prevence invazních druhů byl přijat jeden projekt, který byl podpořen a je realizován v letech 2018 až 2021. Projekt Likvidace křídlatky v povodí Morávky (dotace cca 450 tis. Kč) je zaměřen na ochranu a podporu biodiverzity ekosystémů údolní nivy části Morávky, které jsou ohroženy křídlatkou. Eliminací křídlatky bude odvrácena jejich postupující degradace způsobená stálým šířením tohoto nepůvodního invazního druhu. Potlačení křídlatky bude provedeno pomocí chemické likvidace opakovaným postřikem herbicidu.

V opatření Intravilány a veřejná prostranství (sídelní zeleň) byly přijaty čtyři projekty, z nichž tři jsou úspěšně realizovány. Jedná se o projekty obce Hukvaldy, Biskupství ostravsko-opavského a Základní školy a mateřské školy Těrlicko.

**„Přibližujeme přírodu lidem“**

(Fotografie 07 – mám pouze fotografie v pdf. Popisek „Veřejná zahrada v Hradišti“)

## Animační činnost

V průběhu roku 2020 byly uspořádány 4 semináře pro žadatele a příjemce a 7 dalších animačních akcí, zejména jednání odborných pracovních skupin k přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021–2027. Na animačních akcích jsou rovněž představovány dotační možnosti, prezentovány příklady dobré praxe a dochází k výměně zkušeností místních aktérů. Z důvodu epidemie koronaviru byla část akcí zrušena.

* **13. 2. 2020** (Palkovice) „Seminář pro žadatele v rámci 4. Výzvy Programu rozvoje venkova Fiche č. 1. a 6.“
* **20. 2. 2020** (Třanovice) „Seminář pro příjemce v rámci výzev MAS Pobeskydí Prevence a řešení sociálního vyloučení (II.) a MAS Pobeskydí Slaďování rodinného a profesního života“
* **20. 2. 2020** (Třanovice) „Jednání odborné pracovní skupiny zaměřené na sociální oblast“
* **20. 2. 2020** (Třanovice) „Seminář pro žadatele v rámci 4. Výzvy Programu rozvoje venkova Fiche č. 1. a 6.“
* **15. 6. 2020** (Třanovice) „Jednání odborné pracovní skupiny zaměřené na obce a samosprávu“
* **29. 6. 2020** (Třanovice) „Jednání odborné pracovní skupiny zaměřené na cykloturistiku a cestovní ruch“
* **3. 9. 2020** (Třanovice) „Seminář pro příjemce výzvy č. 5 PRV“
* **8. 9. 2020** (Třanovice) „Jednání odborné pracovní skupiny Obce“
* **8. 9. 2020** (Třanovice)„Jednání odborné pracovní skupiny Chytrý venkov a podnikání“
* **14. 9. 2020** (Třanovice) „Jednání odborné pracovní skupiny zaměřené na Cestovní ruch“ se zaměřením na oblast kolem Lysé hory.
* **14. 9. 2020** (Třanovice) „Jednání odborné pracovní skupiny Pomoc potřebným“

Významnou animační aktivitou je animace a metodická pomoc pro školy a školská zařízení ve výzvách OP VVV zaměřených na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony. Metodická pomoc se týká nejenom přípravy projektové žádosti, ale pokračuje i v průběhu realizace projektu. Školy se mohou na naši animátorku škol bezplatně obrátit také s dílčími problémy. V roce 2020 jsme měli možnost touto cestou spolupracovat na šablonách škol z Těrlicka, Stříteže, Třanovic, Smilovic, Soběšovic, Horních Domaslavic, Vyšních Lhot, Staré Vsi nad Ondřejnicí, Lučiny, Hnojníku, a dalších.

(Fotografie 08 – vyberte dle potřeby)

Seminář pro příjemce PRV <https://www.zonerama.com/MASPobeskydi/Album/6908917?secret=IVcW1Mo1pbc2XI72BTHP9u6K7>

Seminář pro žadatele PRV

<https://www.zonerama.com/MASPobeskydi/Album/6908886?secret=gjI8vl7dFH9rs5Tpqbx14TY65>

Pracovní skupina Chytrý venkov

<https://www.zonerama.com/MASPobeskydi/Album/6908873?secret=De2I9YYOd42t4311a4wTa11Kc>

Pracovní skupina Cestovní ruch

<https://www.zonerama.com/MASPobeskydi/Album/6908859?secret=95n9S6rKCBEolH5tr1KMFA55j>

<https://www.zonerama.com/MASPobeskydi/Album/6908854?secret=6K8RY6956Xhtu1M44t3LJ1uRp>

Pracovní skupina Obce

<https://www.zonerama.com/MASPobeskydi/Album/6908861?secret=Knr2O5h8JuLvD5lK12ngj8k7A>

<https://www.zonerama.com/MASPobeskydi/Album/6908901?secret=MwMkRmrqYPpx4J1G2GcKUo32o>

## Monitoring a evaluace strategie

Nedílnou součástí je pravidelný monitoring naplňování strategie. Monitoring je prováděn pravidelně dvakrát ročně na úrovni integrovaného nástroje, tj. jednotlivých programových rámců, a následně jednou ročně na úrovni celé strategie. V této souvislosti je sledováno naplňování finančního a indikátorového plánu integrovaného nástroje a dílčích indikátorů pro sledování a vyhodnocování realizace celé strategie.

Tabulka 11: Výsledky monitoringu prováděného v roce 2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sledovaný ukazatel** | **Rok 2013 (výchozí stav)** | **Rok 2015** | **Rok 2016** | **Rok 2017** | **Rok 2018** | **Rok 2019** | **Rok 2020** |
| Počet obyvatel | 67 544 | 68 474 | 68 856 | 69 296 | 69 957 | 70 798 | 71 252 |
| Počet aktivních ekonomických subjektů | 7 230 | 7 271 | 7 347 | 7 714 | 7 950 | 7 881 | 8 377 |
| Index ekologické stability | 1,5962 | 1,6026 | 1,6065 | 1,6116 | 1,6158 | 1,6335 | 1,4600 |
| Počet uchazečů o zaměstnání | 2 479 | 2 488 | 2 150 | 1 734 | 1 452 | 1 384 | 1 145 |
| Průměrné daňové příjmy na obyvatele | 11 618  Kč | 12 527 Kč | 13 004 Kč | 14 557 Kč | 15 922 Kč | 16 764 Kč | 22 716 Kč |
| Průměrné výdaje na veřejnou správu obcí na jednoho obyvatele | 3 513  Kč | 3 632  Kč | 4 236  Kč | 4 741  Kč | 4 716  Kč | 4 707,58  Kč | 4 777,18 Kč |
| Počet projektů vybraných MAS k podpoře v daném roce | --- | 0 | 0 | 42 | 49 | 29 | 39 |
| Počet úspěšně ukončených projektů v daném roce | --- | 0 | 0 | 0 | 31 | 43 | 21 |
| Výše dotace u ukončených projektů v daném roce | --- | --- | --- | --- | 29,7 mil. Kč | 48,4  mil. Kč | 20,5  mil. Kč |

# Místní akční plán Frýdek-Místek II

(někde v této kapitole vhodně vložit logo projektu MAP Frýdek-Místek II)

MAS Pobeskydí v roce 2020 pokračovala v realizaci projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II, který navazuje na předešlý projekt Místní akční plán Frýdek-Místek (ukončený v roce 2017). Tento projekt se zaměřuje na oblast vzdělávání, výchovy a souvisejících oblastí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek, který zahrnuje kromě 29 obcí Pobeskydí také území 8 dalších obcí, včetně statutárního města Frýdek-Místek. Partnery projektu jsou Statutární město Frýdek-Místek a MAS Slezská brána, z. s.

Projekt je rozdělen do čtyř částí, za stěžejní lze považovat rozvoj a aktualizaci místního akčního plánu (MAP), a jeho implementaci. První vyjmenovaná část se soustředí na posilování organizačních a odborných platforem a na strategické plánování v oblasti vzdělávání, výchovy a v souvisejících oblastech. V této souvislosti v roce 2020 proběhla řada jednání řídícího výboru a následujících 7 pracovních skupin (vedoucí k 31. 12. 2020):

* Mateřinka (pro předškolní vzdělávání a péči) – Bc. Martin Kocur (vedoucí)
* Čtenářská gramotnost – Mgr. Lucie Butkovová (vedoucí)
* Matematická gramotnost – Mgr. Libor Lepík (vedoucí)
* Region (pro sociální kompetence) – Mgr. Ilona Racková (vedoucí)
* Profese (pro profesní kompetence) – Mgr. Šárka Čípová (vedoucí)
* Šance (pro rovné příležitosti a společné vzdělávání) – Mgr. Hana Kachtíková (vedoucí)
* Zázemí (pro financování) – Ing. Jaroslav Votýpka (vedoucí)

Pracovní skupiny v roce 2020 zasedaly (vč. on-line formy) čtyřikrát (únor/březen, květen/červen, září/říjen, listopad/prosinec) a projednávaly priority pro rok 2020 a následně aktivity spolupráce do ročních akčních plánů 2020 a 2021.

Řídicí výbor, který je nejvyšším orgánem projektu, se sešel v on-line formě 19. 11. 2020, a dle potřeby rozhodoval mimo zasedání skrze emailovou komunikaci. Projednával a schvaloval aktivity spolupráce pro rok 2020 a 2021, aktualizaci ročního akčního plánu 2020 a dvě aktualizace seznamu investičních priorit.

Implementace MAP probíhá na základě ročního akčního plánu. V roce 2020 byla realizace aktivit spolupráce ovlivněna epidemiologickou situací a některé akce byly odloženy na příští rok a postupně přesunuty na distanční formu. Aktivity jsou zaměřené na rozvoj polytechnických kompetencí, matematické a čtenářské gramotnosti, regionální témata a výměnu zkušeností v metodických klubech. Do každé aktivity spolupráce je zapojeno min. 5 organizací (z toho min. 3 školy), z nichž je jedna garantem aktivity. Jednou z mála akcí realizovaných prezenčně byl Festival inspirace v přírodních vědách 3. 9. 2020.

Jednalo se o 31 následujících aktivit spolupráce a jejich garanty:

* [Metodický klub mateřských škol](http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/aktivity-spoluprace/metodicky-klub-materskych-skol/) (Mateřská škola Beruška, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318)
* [Setkání předškoláků aneb brzy půjdem do školy](http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/aktivity-spoluprace/setkani-predskolaku-aneb-brzy-pujdem-do-skoly/) (Mateřská škola Pražmo, příspěvková organizace, okres Frýdek-Místek)
* Na Prašivou vyrazíme, společně se pobavíme (Mateřská škola Pražmo, příspěvková organizace, okres Frýdek-Místek)
* Bezpečně po silnici aneb dopravní školička (Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace)
* Setkání s knihou (Základní škola Fryčovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace)
* [Tematické kufříky pro rozvoj čtenářské gramotnosti](http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/aktivity-spoluprace/tematicke-kufriky-pro-rozvoj-ctenarske-gramotnosti/) II (MAS Pobeskydí, z. s.)
* Předávání zkušeností v dramatické výchově III (Základní škola a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace)
* Předávání zkušeností v dramatické výchově III (Základní škola a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace)
* [Zlatá CIHLA a Zlatá cihlička](http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/aktivity-spoluprace/zlata-cihla-a-zlata-cihlicka/) (Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace)
* Metodický klub matematiky (Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace)
* [Výuka angličtiny na 1. stupni ZŠ metodou J. B. E](http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/aktivity-spoluprace/vyuka-anglictiny-na-1-stupni-zs-metodou-jbe/). (Základní škola T. G. Masaryka Krmelín, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace)
* BESKOS (BESkydský KOrespondeční Seminář) pro žáky základních škol (Asociace malých debrujárů České republiky, spolek)
* Projekt stavby domu (Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace)
* [Interaktivní výuka biologie](http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/aktivity-spoluprace/interaktivni-vyuka-biologie/) (Kvalifikační a personální agentura, o. p. s.)
* Pojďte si vyzkoušet zestárnout (MEDICA Třinec, z.ú.)
* [Mladí výtvarníci o našem regionu](http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/aktivity-spoluprace/mladi-vytvarnici-o-nasem-regionu/) (Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace)
* Poznej svůj kraj (Region Slezská brána)
* Environmentální soutěž Zlatý kapřík III (Základní škola a mateřská škola Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace)
* [Úžasná věda](http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/aktivity-spoluprace/uzasna-veda/) II (Základní škola a mateřská škola Raškovice)
* [Mlsná vařečka](http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/aktivity-spoluprace/mlsna-varecka/) (Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace)
* Metodický klub polytechniky (Asociace malých debrujárů České republiky, spolek)
* Polytechnika je zábava (Základní škola Dobrá, příspěvková organizace)
* Šikovné ruce (Základní škola a mateřská škola Raškovice)
* Polytechnika aneb robotů se nebojíme (Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace)
* Vdechni život knize (Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace)
* Environmentální výchova – udržitelná spotřeba (MAS Pobeskydí, z. s.)
* Metodický klub společného vzdělávání (Základní škola a mateřská škola Raškovice)
* [Metodický klub malotřídních škol II](http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/aktivity-spoluprace/metodicky-klub-malotridnich-skol-ii/) (Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace)
* Metodický klub prvního stupně základních škol (Základní a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555)
* Metodický klub jazyků (Základní škola Fryčovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace)
* Metodický klub školních družin a klubů (Základní škola a mateřská škola Raškovice)
* [Posezení nad šálkem kávy](http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/aktivity-spoluprace/posezeni-nad-salkem-kavy/) (MAS Pobeskydí, z. s.)

6 aktivit bylo ukončeno. Ostatní aktivity pokračují i v roce 2021, kdy se k nim přidají další aktivity.

(Fotografie 9 - MAP FM – )

Festival inspirace v přírodních vědách <https://www.zonerama.com/mapfm/Album/6560736>

# Příměstské tábory v Pobeskydí

(Někde vhodně v této kapitole vložit logo Příměstské tábory v Pobeskydí)

MAS Pobeskydí v programovém rámci Operačního programu Zaměstnanost podala vlastní projekty. První projekt Příměstské tábory v Pobeskydí měl otestovat realizaci příměstských táborů v Pobeskydí. Tento projekt byl podpořen stoprocentní dotací 1,7 mil. Kč. Tak jak minulý rok i v roce 2020 proběhly příměstské tábory v 7 lokalitách Pobeskydí, a to v Bruzovicích, Dobraticích, Fryčovicích, Kozlovicích, Hukvaldech, Těrlicku a Vělopolí. Navíc jsme rozšířili nabídku táborů o jarních prázdninách. Za celou dobu realizace od roku 2018 jsme zrealizovali 39 turnusů, které využilo více než 300 rodin. Z projektu bylo hrazeno zajištění hlídání a proškolení vedoucích v první pomoci, pronájem prostor, drobné vybavení, pomůcky a materiál, a pro každý turnus jedna animační akce. Na děti vždy čekal bohatý program plný sportování, tvoření, farmaření, polytechnických a badatelských aktivit. Děti procestovaly nejen blízké okolí, ale i celý svět a občas i mnohé dál za hranice fantazie.

Jsme rádi, že na tento projekt navázaly i další projekty jiných žadatelů, které nám pomohly rozšířit tábory na většinu území Pobeskydí. Od roku 2020 MAS Pobeskydí pokračuje v realizaci příměstských táborů v navazujícím projektu Příměstské tábory v Pobeskydí II, který se orientuje na mikroregiony povodí Morávky a Ondřejnice. V roce 2020 jsme díky tomuto projektu pořádali letní příměstské tábory ve Fryčovicích, Kozlovicích a Nošovicích. A v dalších letech budeme pokračovat.

(Fotografie 10 – Školení první pomoci pro vedoucí táborů (raději obrázky bez toho obleku, max. jedna fotka s oblekem))

<https://www.zonerama.com/MASPobeskydi/Album/6908867?secret=8X99201OAJDxinYcli3Cdbu7w>

# Strategie Pobeskydí 2021+

(Někde vhodně v této kapitole vložit logo MSK)

MAS Pobeskydí, z. s., byla poskytnuta finanční podpora z rozpočtu Moravskoslezského kraje (číslo smlouvy 02641/2020/RRC) ve výši 342.300 Kč (70% dotace) na realizaci projektu Strategie Pobeskydí 2021+, zaměřeného na přípravu analytické části strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí na programové období 2021–2027. Projekt byl realizován od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020. Díky projektu proběhl sběr dat a byly zjišťovány problémy a potřeby území na základě jednání pracovních skupin i individuálních setkání s místními aktéry. Nedílnou součástí bylo zapojení expertů na problémové oblasti. Výstupy projektu jsou podkladem pro přípravu návrhové části strategie a akčních plánů podpory MAS v novém programovém období 2021–2027.

# BESKYDY originální produkt

(Někde vhodně v této kapitole vložit logo BESKYDY originální produkt)

Na jaře 2020 se naše místní akční skupina oficiálně stala koordinátorem regionální značky BESKYDY originální produkt, která je součástí rodiny více než 30 regionálních značek sdružených pod Asociací regionálních značek. Značka je zárukou kvality, původu výrobku, šetrnosti k životnímu prostředí a originality. V Beskydech, v Pobeskydí a na Valašsku máme téměř 40 držitelů této značky. Naleznete zde zejména výrobky, ale i první vlaštovky služeb (zážitků). Svou územní působností významně přesahuje území Pobeskydí, a proto koordinace není jednoduchá a postupně navazujeme spolupráci s jinými místními akčními skupinami a dalšími organizacemi.

Svou přihlášku do značky může podat kterýkoliv výrobce či poskytovatel služby nabízející něco tradičního či originálního z Beskyd. Kvalitu a další vlastnosti posuzuje certifikační komise, která se schází zpravidla dvakrát ročně.

Blíže o značce a jejích držitelích se dočtete na [www.pobeskydi.cz/beskydy-znacka/](https://www.pobeskydi.cz/beskydy-znacka/),   
na stránkách značky [www.regionalni-znacky.cz/beskydy/](https://www.regionalni-znacky.cz/beskydy/), či Facebooku [www.facebook.com/BESKYDY.OriginalniProdukt](https://www.facebook.com/BESKYDY.OriginalniProdukt).

Fotografie 11 – držitelů a výrobků značky dle vašeho výběru

**Dřevěné loutky (Jiří Polášek)**

<https://www.zonerama.com/MASPobeskydi/Album/7261052>

**Čaje z Beskyd (Mamma Tea s.r.o.)**

<https://www.zonerama.com/MASPobeskydi/Album/7479698>

**Fryčovické brambory (Jaromír Kublák)**

<https://www.zonerama.com/MASPobeskydi/Album/7540302>

**Bylinné likéry (Beskydská likérka s.r.o.)**

<https://www.zonerama.com/MASPobeskydi/1009709>

**Frgály (Pekařství VALAŠSKÉ FRGÁLY s.r.o.)**

<https://www.zonerama.com/MASPobeskydi/Photo/7203197/263028860>

**Beránčí kožíšek a Šperky od pastýřky (Gabriela Žitníková)**

<https://www.zonerama.com/MASPobeskydi/Album/7203072>

# Roční účetní závěrka

Spolek sestavuje roční účetní závěrku v plném rozsahu, vč. přílohy k účetní závěrce. Ve výroční zprávě jsou uváděny základní a souhrnné údaje k 31. 12. 2020. Účetní závěrka byla ověřena auditorem.

**Vyhodnocení rozpočtu na rok 2020 prosím nechte tis. Kč;**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.p.** | **Název položky** | **Schválený** | **Změna č. 1** | **Změna č. 2** | **Vyhodnocení** |
| N1 | Kancelářské potřeby | 45 tis. Kč | 67 tis. Kč | 57 tis. Kč | 57 tis. Kč |
| N2 | Didaktické pomůcky, hry, knihy | 260 tis. Kč | 199 tis. Kč | 214 tis. Kč | 214 tis. Kč |
| N3 | Sportovní potřeby a vybavení | 30 tis. Kč | 80 tis. Kč | 57 tis. Kč | 57 tis. Kč |
| N4 | Spotřební materiál | 31 tis. Kč | 57 tis. Kč | 51 tis. Kč | 50 tis. Kč |
| N5 | Propagační a informační materiály a tiskoviny | 318 tis. Kč | 48 tis. Kč | 99 tis. Kč | 99 tis. Kč |
| N6 | Drobný hmotný majetek | 69 tis. Kč | 80 tis. Kč | 164 tis. Kč | 164 tis. Kč |
| N7 | Spotřeba energie | 45 tis. Kč | 53 tis. Kč | 38 tis. Kč | 36 tis. Kč |
| N8 | Opravy a udržování | 4 tis. Kč | 4 tis. Kč | 5 tis. Kč | 5 tis. Kč |
| N9 | Cestovné | 69 tis. Kč | 138 tis. Kč | 70 tis. Kč | 70 tis. Kč |
| N10 | Výdaje na reprezentaci | 257 tis. Kč | 149 tis. Kč | 41 tis. Kč | 41 tis. Kč |
| N11 | Podnájem kanceláře | 59 tis. Kč | 58 tis. Kč | 48 tis. Kč | 48 tis. Kč |
| N12 | Telefon, internet, poštovné | 51 tis. Kč | 71 tis. Kč | 45 tis. Kč | 45 tis. Kč |
| N13 | Účetní a auditní služby | 117 tis. Kč | 120 tis. Kč | 120 tis. Kč | 120 tis. Kč |
| N14 | Pronájem prostor a vybavení | 151 tis. Kč | 160 tis. Kč | 129 tis. Kč | 129 tis. Kč |
| N15 | Grafické služby | 59 tis. Kč | 30 tis. Kč | 38 tis. Kč | 38 tis. Kč |
| N16 | Vzdělávání a lektorné | 279 tis. Kč | 208 tis. Kč | 30 tis. Kč | 30 tis. Kč |
| N17 | Ostatní služby | 642 tis. Kč | 329 tis. Kč | 190 tis. Kč | 190 tis. Kč |
| N18 | Drobný nehmotný majetek | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč | 22 tis. Kč | 22 tis. Kč |
| N19 | Hrubá mzda - pracovní smlouva | 3745 tis. Kč | 3146 tis. Kč | 3358 tis. Kč | 3358 tis. Kč |
| N20 | Hrubá mzda - DPP, DPČ | 1834 tis. Kč | 2740 tis. Kč | 1975 tis. Kč | 1975 tis. Kč |
| N21 | Sociální, zdravotní pojištění (hrazené) | 1266 tis. Kč | 1097 tis. Kč | 960 tis. Kč | 961 tis. Kč |
| N22 | Jiné sociální výdaje | 16 tis. Kč | 12 tis. Kč | 16 tis. Kč | 16 tis. Kč |
| N23 | Daně a poplatky | 1 tis. Kč | 1 tis. Kč | 1 tis. Kč | 1 tis. Kč |
| N24 | Úroky | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| N25 | Bankovní poplatky | 0 tis. Kč | 2 tis. Kč | 3 tis. Kč | 3 tis. Kč |
| N26 | Členské příspěvky | 19 tis. Kč | 32 tis. Kč | 32 tis. Kč | 32 tis. Kč |
| N27 | Ostatní náklady | 2 tis. Kč | 2 tis. Kč | 21 tis. Kč | 21 tis. Kč |
| N28 | Daň z příjmu | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| N29 | Dlouhodobý majetek (odpisy) | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč |
|  | **Náklady celkem** | **9367 tis. Kč** | **8882 tis. Kč** | **7784 tis. Kč** | **7782 tis. Kč** |
| V1 | Dotace CLLD (IROP) | 3247 tis. Kč | 2856 tis. Kč | 2723 tis. Kč | 2722 tis. Kč |
| V2 | Dotace MAP II (OPVVV) | 4545 tis. Kč | 4310 tis. Kč | 3474 tis. Kč | 3473 tis. Kč |
| V3 | Dotace Příměstské tábory v Pobeskydí (OPZ) | 710 tis. Kč | 613 tis. Kč | 631 tis. Kč | 631 tis. Kč |
| V4 | Dotace Příměstské tábory v Pobeskydí II (OPZ) | 488 tis. Kč | 452 tis. Kč | 363 tis. Kč | 363 tis. Kč |
| V5 | Příjmy z vedlejší činnosti MAS | 70 tis. Kč | 50 tis. Kč | 6 tis. Kč | 6 tis. Kč |
| V6 | Dotace Strategie Pobeskydí 2021+ (MSK) | 94 tis. Kč | 342 tis. Kč | 342 tis. Kč | 342 tis. Kč |
| V7 | Členské příspěvky | 220 tis. Kč | 213 tis. Kč | 214 tis. Kč | 214 tis. Kč |
| V8 | Přijaté dary | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| V9 | Výnosy z regionální značky Beskydy | 0 tis. Kč | 54 tis. Kč | 66 tis. Kč | 66 tis. Kč |
| V10 | Ostatní výnosy | 1 tis. Kč | 1 tis. Kč | 5 tis. Kč | 5 tis. Kč |
|  | **Výnosy celkem** | **9374 tis. Kč** | **8891 tis. Kč** | **7823 tis. Kč** | **7821 tis. Kč** |
|  | **Výsledek hospodaření** | **7 tis. Kč** | **9 tis. Kč** | **39 tis. Kč** | **40 tis. Kč** |

Schválený rozpočet prošel dvěma změnami. Změny byly ovlivněny epidemiologickou situací a souvisejícími změnami v připravovaných aktivitách a projektech. Došlo zejména ke snížení nákladů souvisejících s prezenční formou animačních a vzdělávacích akcí a ve struktuře pořizovaného materiálu a vybavení. Část aktivit byla přesunuta na další rok a s tím souviselo snížení osobních výdajů. Oproti schválenému rozpočtu k 18. 9. 2019 celkově došlo ke snížení nákladů a paralelně i příjmů o cca 16,5 %. Většina rozdílů byla zohledněna v provedené změně rozpočtu.

**Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020: prosím nechte tis. Kč;**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název položky** | **Činnosti** | |
| Hlavní | Hospodářská |
| **A. Náklady** |  |  |
| I. Spotřebované nákupy a nakupované služby | 1 413 tis. Kč | 1 tis. Kč |
| II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| III. Osobní náklady celkem | 6 307 tis. Kč | 3 tis. Kč |
| IV. Daně a poplatky celkem | 1 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| V. Ostatní náklady celkem | 24 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných pol. celkem | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| VII. Poskytnuté příspěvky celkem | 32 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| VIII. Daň z příjmu celkem | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| **Náklady celkem** | **7 777 tis. Kč** | **4 tis. Kč** |
| **B. Výnosy** |  |  |
| I. Provozní dotace | 7 530 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| II. Přijaté příspěvky | 214 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| III. Tržby za vlastní výkony a za zboží | 66 tis. Kč | 6 tis. Kč |
| IV. Ostatní výnosy | 5 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| **Výnosy celkem** | **7 815 tis. Kč** | **6 tis. Kč** |
| **C. Výsledek hospodaření před zdaněním** | 38 tis. Kč | 2 tis. Kč |
| **D. Výsledek hospodaření po zdanění** | 38 tis. Kč | 2 tis. Kč |

Výsledkem hospodaření spolku za rok 2020 je zisk 40 tis. Kč. Náklady spolku dosáhly výše 7 781 tis. Kč, z toho cca 81,1 % tvořily osobní náklady (průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl 8,57). Výnosy spolku představovaly zejména provozní dotace (7 530 tis. Kč) projektů: Provozní a animační výdaje MAS Pobeskydí (Integrovaný regionální operační program), Místní akční plán Frýdek-Místek II (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání), Strategie Pobeskydí 2021+ (dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje), Příměstské tábory v Pobeskydí a Příměstské tábory v Pobeskydí II (Operační program Zaměstnanost). Většina těchto výnosů a nákladů se vztahuje k hlavní činnosti. Vedlejší výdělečná činnost je vyvíjena v menší míře z kapacitních důvodů. Členské příspěvky v roce 2021 byly fakturovány ve výši 214 tis. Kč. Výše členského příspěvku pro jednotlivé typy subjektů činí 45 tis. Kč pro svazek obcí, 3 tis. Kč pro podnikatelský subjekt, 500 Kč pro jiný veřejný subjekt a 200 Kč pro ostatní neveřejný subjekt.

**Rozvaha k 31. 12. 2020: prosím nechte tis. Kč;**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název položky** | **Stav k prvnímu dni účetního období** | **Stav k poslednímu dni účetního období** |
| **AKTIVA** |  |  |
| *A. Dlouhodobý majetek celkem* | *0 tis. Kč* | *0 tis. Kč* |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| III. Dlouhodobý finanční majetek celkem | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| *B. Krátkodobý majetek celkem* | *16 922 tis. Kč* | *23 821 tis. Kč* |
| I. Zásoby celkem | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| II. Pohledávky celkem | 13 225 tis. Kč | 18 689 tis. Kč |
| III. Krátkodobý finanční majetek celkem | 3 697 tis. Kč | 5 132 tis. Kč |
| IV. Jiná aktiva celkem | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| **Aktiva celkem** | **16 922 tis. Kč** | **23 821 tis. Kč** |
| **PASIVA** |  |  |
| *A. Vlastní zdroje celkem* | *1 548 tis. Kč* | *1 588 tis. Kč* |
| I. Jmění celkem | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| II. Výsledek hospodaření celkem | 1 548 tis. Kč | 1 588 tis. Kč |
| *B. Cizí zdroje celkem* | *15 374 tis. Kč* | *22 233 tis. Kč* |
| I. Rezervy celkem | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| II. Dlouhodobé závazky celkem | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| III. Krátkodobé závazky celkem | 15 374 tis. Kč | 22 233 tis. Kč |
| IV. Jiná pasiva celkem | 0 tis. Kč | 0 tis. Kč |
| **Pasiva celkem** | **16 922 tis. Kč** | **23 821 tis. Kč** |

Celková aktiva a současně pasiva spolku k 31. 12. 2020 se oproti konci předchozího roku navýšila o 6 899 tis. Kč a dosáhla účetní hodnoty 23 821 tis. Kč. Toto navýšení je způsobeno nevyúčtovanými dotacemi. Významnou část aktiv tvoří dohadné položky aktiv (předpokládaná výše dotace) a významnou část pasiv tvoří přijaté zálohy dotací. K 31. 12. 2020 byl podrozvahově evidován drobný majetek s pořizovací cenou cca 1 953 tis. Kč (způsobeno zejména pořízením didaktických pomůcek a sportovního vybavení u projektů Místní akční plán II a Příměstské tábory v Pobeskydí II). Souběžně došlo ke zvýšení vlastních zdrojů, tj. výsledku hospodaření.

Tato výroční zpráva byla schválena valnou hromadou dne 16. 9. 2021.

1. Ve výši dotace již zrealizovaných projektů, projektů v realizaci a zbývající alokace vyhlášených a plánovaných výzev. [↑](#footnote-ref-1)
2. U výzvy MAS Pobeskydí – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava III. a 3. výzva MAS Pobeskydí – OPŽP – Intravilány a veřejná prostranství (sídelní zeleň) je uveden již výsledek výběru, který proběhnul v roce 2020. [↑](#footnote-ref-2)
3. Výzva č. 01 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (celý název). Zaměření na Investice do zemědělství, Zemědělské produkty, Místní nezemědělská produkce, Investice do lesnictví. [↑](#footnote-ref-3)
4. Tři žadatelé odstoupili od realizace projektů a jeden žadatel nedokončil projekt úspěšně. [↑](#footnote-ref-4)
5. Alokace po věcném hodnocení navýšena na 33,8 mil. Kč. [↑](#footnote-ref-5)
6. Výzva č. 02 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (celý název). Zaměření na Investice do zemědělství, Zemědělské produkty, Místní nezemědělská produkce, Investice do lesnictví. [↑](#footnote-ref-6)
7. Osm žadatelů odstoupilo od realizace projektů a jeden projekt vrátil dotaci z důvodu ukončení činnosti. [↑](#footnote-ref-7)
8. Výzva č. 04 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (celý název). Zaměření na Investice do zemědělství, Zemědělské produkty, Místní nezemědělská produkce, Investice do lesnictví. Výzva č. 03 z důvodu procesní chyby nebyla vyhlášena. [↑](#footnote-ref-8)
9. Navýšení alokace výzvy v průběhu roku 2020. [↑](#footnote-ref-9)
10. Výzva č. 05 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (celý název). Zaměření na Investice do zemědělství, Občanskou vybavenost. [↑](#footnote-ref-10)
11. V prvních měsících roku 2021 byly k podpoře vybrány projekty na výstavbu přechodu pro chodce v Palkovicích a Horních Bludovicích. [↑](#footnote-ref-11)
12. Poslání projektů Vám více přiblíží Příběhy z Pobeskydí dostupné na www.pobeskydi.cz/dotacni-vyzvy-/podporene-projekty/pribehy-z-pobeskydi/. [↑](#footnote-ref-12)
13. Oficiálně třetí výzva byla označena jako výzva č. 4. Výzva označena jako výzva č. 3 byla zrušena před vyhlášením z důvodu administrativního pochybení. [↑](#footnote-ref-13)