Místní akční plán Frýdek-Místek II

Zápis

Akce:			Posezení nad šálkem kávy: Příměstské tábory

Termín konání:	úterý 13. listopadu 2018, od 13:00 hod.

Místo konání:	Třanovice č. p. 1 (školící místnost, vchod A)

Přítomni:		viz prezenční listina

Program

Představení aktivity spolupráce MAP FM II – Tábory: mladý technik, zahradník, řemeslník

Zkušenosti MAS Pobeskydí, z. s. s organizováním příměstských táborů v roce 2018

Společná diskuze

Představení aktivity spolupráce MAP FM II – Tábory: mladý technik, zahradník, řemeslník

Krystyna Nováková představila připravovanou aktivitu spolupráce zaměřenou na příměstské tábory, jejíž cílem je rozvoj manuální zručnosti dětí a zajištění smysluplné trávení prázdnin dětí.

- Aktivity projektu MAP Frýdek-Místek II

- Realizátorem je MAS Pobeskydí ve spolupráci s Vámi

- Zapojení 5 organizací z toho min. 3 školy

- Celkový rozpočet aktivity: 400 tis. Kč

- Realizace rok 2019 (případně i rok 2020)

- Výstupem ke polytechnický produkt – soubor příměstských táborů s „manuálem“ (inspirace pro ostatní)

Součástí programu příměstských táborů musí být aktivity přispívající k rozvoji manuální zručnosti dětí. Samozřejmě bude prostor pro odpočinek a přestávku v manuálních aktivitách. Součástí může být i exkurze či přednáška odborníka či praktika přímo na tábory. Jedná se o příměstských tábor bez přespání.

Orientační rozpočet:

- 50 tis. Kč na jeden turnus (potřeba zachovat podíl mzdových výdajů min. 50 %)

- cca 15 dětí, 2 vedoucí (2 vedoucí × (1+1 příprava a lektorování) ×40 hod. po 160 Kč/hod.)

- cílová skupina děti do 15 let

- raději se zaměřit na 1. stupeň základní školy (není podmínkou)

- Odměna vedoucím celkem: 25 600 Kč

- Vybavení, materiál a další výdaje: 24 400 Kč  (vč. úrazového pojištění a kurzu první pomoci cca 2 tis. Kč)

- Jídlo pro děti: ??? hradí rodiče; (lze diskutovat)

- Nájmy prostor: ??? škola, obec, spolek poskytne zdarma (lze diskutovat)

Celkový rozpočet aktivity 400 tis. Kč. tj. 8 turnusů (lze případně ušetřit na vybavení a materiálu a podpořit 9 turnusů). Blíže o návrhu aktivity v přiložené prezentaci.

Informace o projektu Zkušenosti MAS Pobeskydí, z. s. s organizováním příměstských táborů v roce 2018

Krystyna Nováková přiblížila realizovaný projekt z Operačního programu Zaměstnanost. Cílem je zjištění hlídání dětí pro pracující či hledající práci rodiče.

V roce 2018 bylo realizováno 11 turnusů v 5 místech (Dobratice, Hukvaldy, Kozlovice, Těrlicko, Vělopolí)

- 11 turnusů po cca 15-30 dětí

- Odměna „hlídačů“ 150 Kč/hod. (bez přípravy)

- Aminační služby a pronájem prostor (5+5 tis. Kč na turnus)

- Nepřímé výdaje: administrace projektu, úrazové pojištění, kurz první pomoci, papír

- Mimo výdaje projektu: stravování, výlety, doprava…

- Sportovní zaměření, částečně výtvarné

Průměrný výdaj na jeden turnus: 30 tis. Kč (2 hlídači, 15 dětí)

Velká náročnost na administrativu a sběr potvrzení a dokumentů od rodičů. Obdobné projekty nelze realizovat na komerční bázi či očekávat zisky. Blíže o projektu v přiložené prezentaci.

Společná diskuse

V rámci diskuse byly zmiňovány různé možnosti naplnění téma manuální zručnost a další úskalí pořádání táborů:

- Možnosti naplnění téma polytechniky, manuální zručnost, objevitelské, zkoumání

- Zapojení hasičů, včelařů, skautů (spolupráce s místními spolky velmi vítána)

- Obavy z nezájmu dětí o takto zaměřené tábory

- Rodiče potřebují zajistit hlídání dětí

- Není možné pořádat tábory zaměřené na sport (nezpůsobilá aktivita), ve specifických pravidlech dotace jsou zmiňovány příměstské tábory navázány na polytechniku

Zapsal: Krystyna Nováková

Ověřil: Monika Gillová

Přílohy

Prezenční listina z posezení na šálkem kávy: Příměstské tábory

Prezentace z posezení na šálkem kávy: Příměstské tábory